โครงการ		การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการดำรงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนประกอบกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาท้องถิ่นตามมาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งในเป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร คือ “นักเรียนรักการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เด่นล้ำการไหว้ แต่งกายถูกระเบียบ เพียบพร้อมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”

ที่ผ่านมางานกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฝ่ายกิจการนักเรียนต้องการให้นักเรียนนั้นมีพฤติกรรมตามวิสัยทัศน์ของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร มีการปฏิบัติเป็นนิสัยอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

2.๑ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

๒.2 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

๓.๑.๑ นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ๑๐๐%

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๓.๒.๑ ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

๔. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๔.๑ สอดคล้องยุทธศาสตร์และแนวการพัฒนาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑,๒.๑ และ ๒.๕

๔.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวการพัฒนา

ที่ ๓.๑และ๓.๒

๕. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน)

๕.๑ วิธีดำเนินการ ( / ) ดำเนินการ	 (  ) จ้างเหมา

5.2 แผนการดำเนินการ

๕.2.๑ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ ๑ ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - |  | - |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - | - |  | - |
| ดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | ๕,๘๐๐ | - | - |  | - |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - |  | - |
| รวม |  | ๕,๘๐๐ | (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |

๕.2.๒ กิจกรรมที่ ๒ วันพ่อแห่งชาติ

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ ๑ ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ๑ | - |  | - | - | - |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - |  | - | - | - |
| ดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | ๒,๘๐๐ |  | - | - | - |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | - |  | - | - | - |
| รวม |  | ๒,๘๐๐ | (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |

๕.2.๓ กิจกรรมที่ ๒ วันไหว้ครู

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ ๑ ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - |  | - |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - | - |  | - |
| ดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | ๑,๐๐๐ | - | - |  | - |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - |  | - |
| รวม |  | ๑,๐๐๐ | (หนึ่งพันบาทถ้วน) |  |  |  |

๕.2.๔ กิจกรรมที่ ๔ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ ๑ ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ๑ | - | - |  | - | - |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - |  | - | - |
| ดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | ๔,๘๐๐ | - |  | - | - |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | - | - |  | - | - |
| รวม |  | ๔,๘๐๐ | (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |

๕.2.๕ กิจกรรมที่ ๕ สายใยรักครอบครัว

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ ๑ ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - |  | - |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - | - |  | - |
| ดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | ๒,๐๐๐ | - | - |  | - |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - |  | - |
| รวม |  | ๒,๐๐๐ | (สองพันบาทถ้วน) |  |  |  |

๕.2.๖ กิจกรรมที่ ๖ การเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ ๑ ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - |  | - |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ๑ | - | - | - |  | - |
| ดำเนินงานตามโครงการ | ๑ | ๑๓,๖๐๐ | - | - |  | - |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ | - | - | - |  | - |
| รวม |  | ๑๓,๖๐๐ | (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๗. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๙. งบประมาณดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๙.๑ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ป้ายไวนิล | ๑ | แผ่น | ๘๐๐ | ๘๐๐ |
| ๒ | เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง /คู่มือนักเรียน | ๒๕๐ | ชุด | ๒๐ | ๕,๐๐๐ |
| รวม (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | ๕,๘๐๐.- |

๙.๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ป้ายไวนิล | ๑ | แผ่น | ๘๐๐ | ๘๐๐.- |
| ๒ | กรอบรูปพร้อมเกียรติบัตร | ๒๕ | กรอบ | ๘๐ | ๒,๐๐๐.- |
| รวม (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | ๒,๘๐๐.- |

๙.๒ กิจกรรมการไหว้ครู

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เกียรติบัตร | ๒๐ | แผ่น | ๑๐ | ๒๐๐.- |
| ๒ | ป้ายไวนิล | ๑ | แผ่น | ๘๐๐ | ๘๐๐.- |
| รวม (หนึ่งพันบาทถ้วน) |  |  |  |  | ๑,๐๐๐.- |

๙.๔ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ป้ายไวนิล | ๑ | แผ่น | ๘๐๐ | ๘๐๐.- |
| ๒ | จัดจ้างทำพานบายศรีสู่ขวัญและอุปกรณ์ ในพิธี เช่น ด้ายผูกแขน/มาลัยดอกไม้สดขนม/ข้าว/ไข่ต้ม/กล้วย ฯลฯ | ๑ | ชุด | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐.- |
| ๓ | ค่าจ้างหมอพราหมณ์ ประกอบพิธี | ๑ | คน | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐.- |
| รวม (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | ๔,๘๐๐.- |

๙.๕ กิจกรรมสายใยรักครอบครัว

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | กระดาษสีจัดทำเอกสาร | ๑๐ | รีม | ๒๐๐ | ๒,๐๐๐.- |
| รวม (สองพันบาทถ้วน) |  |  |  |  | ๒,๐๐๐.- |

๙.๕ กิจกรรมการเข้าค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | การอบรมธรรมะ ๓ วัน ๒ คืน นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ รวม ๒๔๐ คน - ค่าอาหารนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม | ๒๔๐ | คน | ๑๓,๖๐๐.- | ๑๓,๖๐๐.- |
| รวม (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  | ๑๓,๖๐๐.- |

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ การสังเกต

๑๐.๒ แบบประเมินผล

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ๑๐๐ %

๑๑.๒ ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

โครงการ		การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายสงัด อรทัย)

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายอัษฎาพงษ์  สีมานอก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ .........................................................

(นางอรุณศรี   เกษกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ .........................................................

(นายสุเทพ กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร