โครงการ 			โรงเรียนปลอดยาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ		โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ			๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน่น รวมทั้งพื้นที่ที่มีสถานบริการและมั่วสุมต่างๆ เช่น ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ ฯลฯ ประชากรกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน และผู้ว่างงาน ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและบำบัดรักษาในระบบต่าง ๆ มีข้อจำกัดทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำซาก  เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป โรงเรียนวัดประชานิมิตร ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย จัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในการป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด

๒.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายของยาเสพติดในชุมชนใกล้เคียง

2.๓ เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม

2.๔ เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ด้านปริมาณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ 	จำนวน ๗๖๘ คน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด

๓.๒.๒ นักเรียนสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายของยาเสพติดในชุมชน ใกล้เคียง

๓.๒.๓ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม รู้ผิดรู้ชอบ มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๓.๒.๔ นักเรียนทุกคน ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

๔. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๔.๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวการพัฒนาของสำนักการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑,๒.๒ และ ๒.๕

๔.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวการพัฒน

ที่ ๓.๑ และ ๓.๒

๕. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรม/การดำเนินงาน)

| รายการกิจกรรมดำเนินการ | ระยะดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการสร้างเครือข่าย | ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ | ๓,๐๐๐ | ครูอัษฎาพงษ์ สีมานอก และครูงานยาเสพติด |
| กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก | ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ | ๔,๐๐๐ |  |
| กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก | ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ | ๔,๐๐๐ |  |
| กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมกีฬาต้าน ยาเสพติด | มิถุนายน ๒๕๖๑ | ๓,๐๐๐ |  |
| กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด | มกราคม ๒๕๖๑ | ๔,๐๐๐ |  |

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

๗. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๙. งบประมาณดำเนินการ

ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา ทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๙.๑  กิจกรรมการสร้างเครือข่าย

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | กระดาษเกียรติบัตร | ๕๐๐ |
| ๒ | ปากกาไวท์บอร์ด | ๒๐๐ |
| ๓ | กระดาษ A๔ | ๑,๐๐๐ |
| ๔ | แล็คซีน | ๕๐๐ |
| ๕ | อาหารว่างและเครื่องดื่ม | ๘๐๐ |
| รวม (สามพันบาทถ้วน) |  | ๓,๐๐๐ |

๙.๒  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าวิทยากร | ๑,๒๐๐ |
| ๒ | ปากกาไวท์บอร์ด | ๒๐๐ |
| ๓ | กระดาษปก A๔ | ๖๐๐ |
| ๔ | แล็คซีน | ๒๐๐ |
| ๕ | สีเขียนป้าย | ๖๐๐ |
| ๖ | ผ้าขาวเขียนป้าย | ๑,๒๐๐ |
| รวม (สี่พันบาทถ้วนบาทถ้วน) |  | ๔,๐๐๐ |

๙.๓  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าวิทยากร | ๑,๒๐๐ |
| ๒ | ปากกาไวท์บอร์ด | ๒๐๐ |
| ๓ | กระดาษปก A๔ | ๖๐๐ |
| ๔ | แล็คซีน | ๒๐๐ |
| ๕ | สีเขียนป้าย | ๖๐๐ |
| ๖ | ผ้าขาวเขียนป้าย | ๑,๒๐๐ |
| รวม (สี่พันบาทถ้วนบาทถ้วน) |  | ๔,๐๐๐ |

๙.๔  กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ป้ายไวนิล | ๕๐๐ |
| ๒ | ฟุตบอล | ๙๐๐ |
| ๓ | สีน้ำมัน | ๕๐๐ |
| ๔ | แปรงทาสี | ๑๐๐ |
| ๕ | ท่อ PVC | ๕๐๐ |
| ๖ | แล็คซีน | ๕๐๐ |
| รวม (สามพันบาทถ้วนบาทถ้วน) |  | ๓,๐๐๐ |

๙.๕  กิจกรรมโฟล์คซองต้านยาเสพติด

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ๑ | เงินรางวัล | ๒,๐๐๐ |
| ๒ | กระดาษเกียรติบัตร | ๓๐๐ |
| ๓ | ป้ายไวนิล | ๕๐๐ |
| ๔ | ค่าเช่าเครื่องเสียง | ๑,๐๐๐ |
| ๕ | กระดาษปก A๔ | ๒๐๐ |
| รวม (สี่พันบาทถ้วนบาทถ้วน) |  | ๔,๐๐๐ |

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ การสังเกต

๑๐.๒ เอกสารและบันทึกการเยี่ยมบ้าน

๑๐.๓ แบบประเมินผล

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

ชื่อโครงการ 			โรงเรียนปลอดยาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ		โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ			๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายอัษฎาพงษ์ สีมานอก)

ตำแหหน่ง ครู คศ.๒

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายอัษฎาพงษ์  สีมานอก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ .........................................................

(นางสาวโชติวรรณ แพนไธสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ .........................................................

(นายสุเทพ กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร