โครงการ	  	พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	นางสาวชุดาภา ดงกันหา งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 		จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (3) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาและดำเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษาประจำปี 2561 ด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2.2 เพื่อประชุมวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาให้เหมาะสมปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.3 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

2.4 เพื่อดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา/โดยหน่วยงานต้นสังกัดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนชุมชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมสัมมนา

3.1.2 โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง เหมาะสม และ

สนองความต้องการของทุกภาคส่วน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียน ครู และผู้บริหารมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกมาตรฐาน

3.2.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80

3.2.3 โรงเรียนได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีมาก

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

# 4.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์และแนวการพัฒนาของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนา ที่ 2.1

# 4.2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนา ที่ 5.1

5. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน)

5.1 วิธีดำเนินการ

(  )   ดำเนินการ    (  )  จ้างเหมา

5.2 แผนการดำเนินงาน

5.2.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์พัฒนางานประกัน

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส 1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส 2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส 3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส 4 ก.ค./ก.ย.61 |
| ดำเนินการตามโครงการและจัดหาวัสดุอุปกรณ์พัฒนางานประกัน | 1 | 1,700 |  |  |  |  |
| รวม |  | 1,700 | (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท) |  |  |  |

5.2.2 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2ประจำปี 2560

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| จัดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 | 1 | 4,800 |  |  | - | - |
| รวม |  | 4,800 | (สี่พันแปดร้อยบาท) |  |  |  |

5.2.3 กิจกรรมจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษาประจำปี 2561

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| ดำเนินการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษาประจำปี 2561 | 1 | - | - |  | - | - |
| รวม |  | - | - |  |  |  |

5.2.4 กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| จัดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 | 1 | 1,600 | - | - |  | - |
| รวม |  | 1,600 | (หนึ่งพันหกร้อยบาท) |  |  |  |

5.2.5 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค.60 | ไตรมาส2 ม.ค./มี.ค.61 | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย.61 | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย.61 |
| ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560 | 1 | 1,900 | - | - |  | - |
| รวม |  | 1,900 | (หนึ่งพันเก้าร้อยบาท) |  |  |  |

รวม 6 กิจกรรมเป็นเงินทั้งสิ้น   จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

7. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดระชานิมิตร

9. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา ทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

9.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์พัฒนางานประกัน

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มีดคัดเตอร์ | 4 | อัน | 35 | 140 |
| 2 | กระดาษ A4 | 2 | รีม | 120 | 240 |
| 3 | ลูกแม็ก เบอร์ 10 | 10 | กล่อง | 8 | 80 |
| 4 | แผ่น CD | 1 | หลอด | 250 | 250 |
| 5 | ลูกแม็ก No.3 | 2 | กล่อง | 15 | 30 |
| 6 | แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราม้า | 12 | แฟ้ม | 80 | 960 |
|  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | 1,700 |

9.2 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล 16 มาตรฐาน | 16 | แผ่น | 300 | 4800 |
|  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | 4,800 |

9.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล 8 ภารกิจ | 8 | แผ่น | 200 | 1600 |
|  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | 1,600 |

9.4 กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กรรไกร ซิกแซก | 4 | อัน | 50 | 200 |
| 2 | กระดาษ A4 | 5 | รีม | 120 | 600 |
| 3 | กระดาษปกสีเหลือง | 2 | รีม | 120 | 240 |
| 4 | แผ่นลูกฟูกแผ่นใหญ่ | 12 | แผ่น | 50 | 600 |
| 5 | แผ่นลูกฟูกแผ่นเล็ก | 6 | แผ่น | 20 | 120 |
| 6 | คลิบดำ เบอร์ 108 | 10 | อัน | 8 | 80 |
| 7 | คลิบดำ เบอร์ 109 | 6 | อัน | 6 | 36 |
| 8 | คลิบดำ เบอร์ 111 | 8 | อัน | 3 | 24 |
|  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | 1,900 |

10. การติดตามประเมิน

10.1 แบบประเมิน

10.2 แบบสังเกต

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ

11.2 การดำเนินกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายทุกมาตรฐาน

11.3 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาพึงพอใจผลการดำเนินการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน

11.4 โรงเรียนได้รับรองการประเมินคุณภาพมาตรฐานจากภายนอก

โครงการ	  	พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 		 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวชุดาภา ดงกันหา)

ตำแหน่ง 	    ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายชาญชัย  อังกลมเกลียว)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

(นางสาวโชติวรรณ แพนไธสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

(นายสุเทพ กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร