โครงการที่  28

โครงการ 	ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	นายชาญวิทย์  อุ่นประชา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดประชานิมิตรอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	จำนวน  35,000 บาท ( สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

1.  หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ว่าด้วยส่งเสริมและสนับสนุน  ให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  มั่นใจในตนเอง  มีคุณธรรม  ศิลปะดนตรี  วัฒนธรรมประเพณี  กีฬานันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความถนัดเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับของชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดประชานิมิตร  จึงต้องพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีภาวะผู้นำ  มีความมั่นใจในตนเอง  กล้าคิด กล้าตัดสินใน  มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเวทีให้เยาวชนของโรงเรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลาง

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์

2.3  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์

3.  กลุ่มเป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์

3.1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถจัดกิกจรรมทางคณิตศาสตร์และมีนักเรียนได้

เข้าร่วมกิจกรรม 100%

3.1.3  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาคิด

เป็น 100%

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา

และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

3.2.2  นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

3.2.3  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

/4.  ตัวชี้วัด.........

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

4.2 ร้อยละ 100  นักเรียนได้รับประสบการณ์และทักษะทางวิคณิตศาสตร์จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ

5.  วิธีการดำเนินการ

ดำเนินการ		  จ้างเหมา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2561 –กันยายน  2562

7.  งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น  35,000  บาท	(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา เพื่อจ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการดังนี้

| ที่ | รายการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ | 11,200 | 00 | รายละเอียดแนบท้าย หมายเลข 1 |
| 2 | กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ | 6,200 | 00 | รายละเอียดแนบท้าย หมายเลข 2 |
| 3 | กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ | 17,600 | 00 | รายละเอียดแนบท้าย หมายเลข 3 |
| รวมเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |  |  |  | 35,000 บาท |

* ทั้งนี้งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ

8. วิธีดำเนินการ  แผนการดำเนินงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 วิธีดำเนินการ

ดำเนินการ		  จ้างเหมา

8.2  แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาศ ๑ ต.ค.-ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค.-มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย.-มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค.-ก.ย. |
| กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ | ครั้ง | 4 |  |  |  |  |

/กิจกรรมแข่งขัน......

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาศ ๑ ต.ค.-ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค.-มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย.-มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค.-ก.ย. |
| กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ | ครั้ง | 2 | - | - |  |  |
| กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ | ครั้ง | 1 | - |  | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 7 |  |  |  |  |

8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาศ ๑ ต.ค.-ธ.ค. | ไตรมาศ ๒ ม.ค.-มี.ค. | ไตรมาศ ๓ เม.ย.-มิ.ย. | ไตรมาศ ๔ ก.ค.-ก.ย. |
| กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ | บาท | 11,200 |  |  |  |  |
| กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ | บาท | 6,200 | - | - |  |  |
| กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ | บาท | 17,600 | - |  | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียนจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์

2.  นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมและแสดงความสามารถด้านทักษะด้านคณิตศาสตร์

3.  นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์

4.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

10.  การประเมินผล

10.1  การสังเกต

10.2  แบบประเมินความพึงพอใจ

10.3  แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม

/โครงการ……

โครงการ 		ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นายชาญวิทย์  อุ่นประชา)

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์  ลีคำ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

รายละเอียดแนบท้าย หมายเลข 1

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยรายการดังนี้

| ที่ | รายการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | External HardDisk | 4,000 | 00 | External Hard Disk ขนาดความจุ 500 Gb |
| 2. | กระดาษ A4 | 4,800 | 00 | กระดาษ เอ 4 จำนวน 40 รีม รีมละ 120 บาท |
| 3. | กระดาษปกสีฟ้า | 300 | 00 | กระดาษปกสีฟ้า จำนวน 2 รีม รีมละ 150 บาท |
| 4. | ปากกาไวท์บอร์ดคละ 3 สี | 1,500 | 00 | ปากกาไวท์บอร์ดคละ 3 สี จำนวน 60 ด้าม ด้ามละ 25 บาท |
| 5. | กระดาษโฟโต้ A 4 | 400 | 00 | กระดาษโฟโต้ จำนวน 2 รีม รีมละ 200 บาท |
| 6. | ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์ 10 | 200 | 00 | ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 จำนวน 25 กล่อง กล่องละ 8 บาท |
|  | รวมทั้งสิ้น | 11,200 | 00 |  |

รายละเอียดแนบท้าย หมายเลข 2

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยรายการดังนี้

| ที่ | รายการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน | 2,000 | 00 | ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน จำนวน 20 คน คนละ 100 บาท |
| 2. | กระดาษเกียรติบัตร | 720 | 00 | กระดาษเกียรติบัตร จำนวน 6 รีม รีมละ 120 บาท |
| 3. | ผังโครงงาน | 3,000 | 00 | ผังโครงงาน จำนวน 2 อัน อันละ 1,500 บาท |
| 4. | ด้ายวีนัสเส้นใหญ่ | 400 | 00 | ด้ายวีนัสเส้นใหญ่ จำนวน 10 สี สีละ 2 ม้วน ม้วนละ 20 บาท |
| 5. | กระดาษโปสเตอร์ (หนา) | 80 | 00 | กระดาษโปสเตอร์สีดำ และสีน้ำเงิน สีละ 4 แผ่น แผ่นละ 10 บาท |
|  | รวมทั้งสิ้น | 6,200 | 00 |  |

รายละเอียดแนบท้าย หมายเลข 3

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยรายการดังนี้

| ที่ | รายการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,600 | 00 | ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมค่ายคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท |
| 2. | ค่าอาหารกลางวัน (นักเรียน) | 2,500 | 00 | ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน |
| 3. | ค่าอาหารกลางวัน (ครู) | 4,000 | 00 | ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท สำหรับครู จำนวน 40 คน |
| 4. | ค่าอาหารว่าง (นักเรียน) | 2,500 | 00 | ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน |
| 5. | ค่าอาหารว่าง (ครู) | 2,000 | 00 | ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน |
| 6. | แบบฝึกกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ | 3,000 | 00 | จำนวน 50 ชุด ชุดละ 60 บาท |
|  | รวมทั้งสิ้น | 17,600 | 00 |  |