โครงการที่ 40

โครงการ		พัฒนาครูและนักเรียนเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการดำรงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนประกอบกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาท้องถิ่นตามมาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งในเป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฝ่ายกิจการนักเรียน ว่า นักเรียนรักการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เด่นล้ำการไหว้ แต่งกายถูกระเบียบ เพียบพร้อมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องและเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาคือการจัดให้มีการบรรพชาสามเณรหมู่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถและการสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนต้องการให้นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นนิสัยอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

2.2 เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ

3.1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

3.2 เชิงปริมาณ

3.2.1 ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ บรรพชาสามเณรหมู่จำนวน 60 รูป และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 100%

/4.  ตัวชี้วัด.......

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 ร้อยละ 95 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4.2 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม

4.3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 100 %

5. สถานะโครงการ

( / ) โครงการต่อเนื่อง	 (  ) โครงการใหม่

6. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

7. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายจากงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม | 27,072 | - | ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 |
| 2 | กิจกรรมวิถีพุทธ | 2,925 | - | ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น |  | 30,000 | - | (สามหมื่นบาทถ้วน) |

หมายเหตุ      มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย                 ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

8. วิธีดำเนินการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 วิธีดำเนินการ

( / ) ดำเนินการเอง	 (  ) จ้างเหมา

8.2 แผนการดำเนินงาน

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ 1 ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ 2 ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ 3 เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ 4 ก.ค./ก.ย. |
| วางแผนการดำเนินงาน | ครั้ง | 1 | / | - | - | - |
| จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ | ครั้ง | 1 | / | - | - | - |

/ดำเนินงาน...........

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ 1 ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ 2 ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ 3 เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ 4 ก.ค./ก.ย. |
| ดำเนินงานตามโครงการ - บรรพชาสามเณรหมู่ - กิจกรรมวิถีพุทธ - ดำเนินงานตามแผนงานแต่ละงาน | ครั้ง ครั้ง ครั้ง | 1 1 1 | - / - | - / - | - / - | / / / |
| สรุปผลการดำเนินตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ครั้ง | 1 | - | - | - | / |
| รวม |  | 4 | (สามหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |

8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| วิธีการดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาศ 1 ต.ค./ธ.ค. | ไตรมาศ 2 ม.ค./มี.ค. | ไตรมาศ 3 เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาศ 4 ก.ค./ก.ย. |
| ดำเนินงานตามโครงการ -กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ -กิจกรรมวิถีพุทธ | บาท บาท | 27,072 2,925 | - / | - / | - / | / / |
| รวม |  | 30,000 | (สามหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

9.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

10. การติดตามประเมินผล

10.1 การสังเกต

10.2 แบบประเมินผล

/โครงการ……..

โครงการ		พัฒนาครูและนักเรียนเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายสงัด อรทัย)

ตำแหน่ง 	   ครู คศ.3

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายอัษฎาพงษ์  สีมานอก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิลโครงการ | 2,880 | ป้ายโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ขนาด 3x8 เมตร จำนวน 1 ป้าย |
| 2 | ปัตตาเลี่ยน | 1,650 | ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า 2 อัน อันละ 825 บาท |
| 3 | ผงขมิ้น | 600 | ผงขมิ้นขนาดบรรจุ 15 กรัม ๖๐ ถุง ถุงละ ๑๐ บาท |
| 4 | กรรไกร | 5,100 | กรรไกร ขนาด ๘ นิ้ว 60 อัน อันละ 85 บาท |
| 5 | สมุดปกอ่อน | 600 | สมุดปกอ่อน ขนาด 16 x 23.5 ซม. 60 แกรม จำนวน 60 เล่ม เล่มละ 10 บาท |
| 6 | ปากกาลูกลื่น | 300 | ปากกาขนาด 0.5 มม. จำนวน 60 แท่ง แท่งละ 5 บาท |
| 7 | ซองขาวยาว | 200 | ซองขาวขนาด 10.7 × 23.4 ซม. หนา 100 แกรม จำนวน 200 ซอง ซองละ 1 บาท |
| 8 | กรอบรูป | 5,820 | กรอปรูปขอบทองขนาด A4 จำนวน 60 อัน อันละ 97 บาท |
| 10 | จานพลาสติก | 1,200 | จานพลาสติก ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 60 ใบ ใบละ 20 บาท |
| 11 | สบู่ | 1,200 | สบู่ขนาด 110 กรัม จำนวน 60 ก้อน ก้อนละ 20 บาท |
| 12 | ยาสีฟัน | 1,200 | ยาสีฟันขนาด 50 กรัม จำนวน 60 กล่อง กล่องละ 20 บาท |
| 13 | กระดาษแก้วใสสีเหลือง | 340 | กระดาษแก้วใสสีเหลือง ขนาด 36 x 40 นิ้ว จำนวน 1 ห่อ |
| 14 | ดอกบัว | 600 | ดอกบัวสีขาว จำนวน 120 ดอก ดอกละ 5 บาท |
| 15 | กระดาษเกียรติบัตร | 500 | กระดาษเกียรติบัตรปั๊มทอง ขนาด A4 จำนวน 2 ห่อ ห่อละ 250 บาท |
| 16 | ถุงขยะ | 300 | ถุงขยะ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 2 ห่อ ห่อละ 150 บาท |
| 17 | มีดโกนหนวด | 1,800 | มีดโกนหนวดแบบ 2 คม จำนวน 60 อัน อันละ 30 บาท |
| 18 | กระดาษชำระ | 900 | กระดาษชำระแบบม้วน จำนวน 60 ม้วน ม้วนละ 15 บาท |
| 19 | ธูปห่อใหญ่ | 85 | ธูปขนาด 33 ซม. ขนาด 600 กรัม 1 ห่อ ห่อละ 85 บาท |
| 20 | ธูปห่อเล็ก | 600 | ธูปขนาด 33 ซม. จำนวน 60 ห่อ ห่อละ 10 บาท |
| 21 | เทียนห่อเล็ก | 1,200 | เทียนไข ขนาดสูง 5 นิ้ว จำนวน 60 ห่อ ห่อละ 20 บาท |
| รวมทั้งสิ้น |  | 27,072 | (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) |

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม กิจกรรมวิถีพุทธ

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | พรมแดง | 2,000 | พรมแดงขนาด 1.5x25 เมตร 1 ม้วน |
| 2 | ธูป | 170 | ธูปขนาด 33 ซม. ขนาด 600 กรัม 2 ห่อ ห่อละ 85 บาท |
| 3 | เทียนไข | 275 | เทียนไข ขนาดสูง ๕ นิ้ว 5 ห่อ ห่อละ 55 บาท |
| 4 | ปากกาไวท์บอร์ด | 480 | ปากกาไวท์บอร์ดหัวแหลม 24 แท่ง แท่งละ 20 บาท |
| รวมทั้งสิ้น |  | 2,925 | (สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) |