โครงการ ที่ 44

โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ :   จำนวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน่นรวมทั้งพื้นที่ที่มีสถานบริการและมั่วสุมต่างๆเช่น ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ ฯลฯ  ประชากรกลุ่มเสี่ยง  ยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน  และผู้ว่างงาน  ผู้เกี่ยวข้องกับ  ยาเสพติดรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งผู้ค้าและผู้เสพกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและบำบัดรักษาในระบบต่าง ๆ มีข้อจำกัดทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำซากเพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป โรงเรียนวัดประชานิมิตร ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในการป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด

2.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายของยาเสพติดในชุมชนใกล้เคียง

2.3 เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม

2.4 เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน  701 คน เข้าร่วมโครงการ

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด

3.2.2 นักเรียนสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ขยายของยาเสพติดในชุมชนใกล้เคียง

3.2.3 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม รู้ผิดรู้ชอบ มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3.2.4 นักเรียนทุกคน ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

/4. ตัวชี้วัด....

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

4.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคนความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด

5. สถานะโครงการ

( / )   โครงการต่อเนื่อง         	(   )  โครงการใหม่

6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดประชานิมิตร

7. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

# เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562-2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ตั้งไว้ จำนวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมการสร้างเครือข่าย | 40,000 |  | - จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร |
| 2 | กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก | 40,000 |  | - จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร |
| 3 | กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก | 30,000 |  | - จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร |
| 4 | กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด | 70,000 |  | - จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร |
| 5 | กิจกรรมโฟล์คซองต้านยาเสพติด | 20,000 |  | - จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น |  | 200,000 |  | # (สองแสนบาทถ้วน) |

หมายเหตุ    (   )   มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย    ( / )   ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

8. วิธีการดำเนินการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 วิธีดำเนินการ

( /  )   ดำเนินการเอง 	(  ) จ้างเหมา

/8.2 แผนการ…….

8.2 แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) |
| กิจกรรมการสร้างเครือข่าย | ครั้ง | 1 | / | / | / | / |
| กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก | ครั้ง | 1 |  | / |  |  |
| กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก | ครั้ง | 1 |  | / |  |  |
| กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด | ครั้ง | 1 |  | / |  |  |
| กิจกรรมโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด | ครั้ง | 1 |  | / |  |  |

8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) |
| กิจกรรมการสร้างเครือข่าย | บาท | 40,000 | / | / | / | / |
| กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก | บาท | 40,000 |  | / |  |  |
| กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก | บาท | 30,000 |  | / |  |  |
| กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด | บาท | 70,000 |  | / |  |  |
| กิจกรรมโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด | บาท | 20,000 |  | / |  |  |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

9.2 นักเรียนโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันจากสารเสพติด

10. การติดตามประเมินผล

10.1 การสอบถาม

10.2 แบบประเมินผลและรายงานผล

10.3 ผลการตรวจสารเสพติด

/ชื่อโครงการ...........

ชื่อโครงการ    		 : ค่ายใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	 : โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 		 :   จำนวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายอัษฎาพงษ์   สีมานอก)

ตำแหหน่ง ครู ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายอัษฎาพงษ์  สีมานอก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร