โครงการที่ 45

โครงการ		พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน  43,000  (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕        ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด ๔ มาตรา ๒๒ ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา ๒๔ กล่าวถึงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและการจัดการศึกษาทั้งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และประชาชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และยุทธศาสตร์ส่งเสริมความอบอุ่นของครอบครัว ว่าด้วยการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกัน ลด และแก้ปัญหาที่นักเรียนได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา โรงเรียนวัดประชานิมิตรจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2.2  เพื่อส่งเสริมให้ความอบอุ่นในครอบครัว ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาได้ทันท่วงที และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

2.3  เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนด้วยกันและหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

/3. เป้าหมาย……….

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเยี่ยมบ้าน

3.1.2  มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนและง่ายต่อการนำไปใช้

3.1.3  ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

3.2.3 สัมพันธภาพผู้ระหว่างผู้ปกครองและครูเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 ร้อยละ 95 ของนักเรียนได้รับการดูแล ป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

5. สถานะโครงการ

(  √  )      โครงการต่อเนื่อง       (    )   โครงการใหม่

6. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน สถานที่ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

7. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ทั้งสิ้น 43,000 บาท ( สึ่หมื่นสามพันบาทถ้วน )  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

# / 1. จัดทำ………

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน | 600 |  | กระดาษ A4 (70 แกรม) สำหรับจัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5 ห่อ ห่อละ 120 บาท |
| 2 | จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน | 12,000 |  | อาหารว่างสำหรับจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 701 คน คนละ 25 บาท |
| 3 | # เยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 701 คน | 30,400 |  | เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 701 คนรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น |  | 43,000 |  | ( สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) |

***รายละเอียดกิจกรรมที่ 1-3 แต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

หมายเหตุ       ( /  ) มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย   (   )  ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

8. วิธีการดำเนินการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 วิธีดำเนินการ

ดำเนินการเอง       	               จ้างเหมา

8.2  แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| 1. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | คน | 701 |  |  |  |  |
| 2. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน | ครั้ง | 1 |  |  |  |  |
| 3. เยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 701 คน |  |  |  |  |  |  |

/ 8.3 แผนการใช้จ่าย………

8.3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.) |
| 1. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | บาท | 600 |  |  |  |  |
| 2. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน | บาท | 12,000 |  |  |  |  |
| 3. เยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวน 701 คน | บาท | 30,400 |  |  |  |  |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       	9.1 นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

10.  การติดตามประเมินผล

10.1 การสังเกต

10.2 แบบประเมินผล

10.3 แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน

/โครงการ.....

โครงการ		พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ		จำนวน  43,000  (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ  	...............................................

( นางสาวพีรดา  พงษ์บัณฑิต  )

ตำแหน่ง                ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายอัษฎาพงษ์  สีมานอก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อกลังสุดใน2 ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 ( 70 แกรม) | 65 | รีม | 120 |  | 120 | 7,800 |
| 2 | กระดาษปกคละสี A4 | 50 | รีม | 130 |  | 130 | 6,500 |
| 3 | กระดาษโฟโต A4 | 25 | รีม | 200 |  | 200 | 5,000 |
| 4 | แม็กเบอร์ 50 | 6 | ตัว | 350 |  | 350 | 2,100 |
| 5 | ลูกแม็ก เบอร์ 10 | 45 | กล่อง | 8 |  | 8 | 360 |
| 6 | ลูกแม็ก เบอร์ 3 | 60 | กล่อง | 18 |  | 18 | 1,080 |
| 7 | กาวใยสับปะรด ¾ นิ้ว | 100 | ม้วน | 20 |  | 20 | 2,000 |
| 8 | เทปแลคซีน 2 นิ้ว | 50 | ม้วน | 60 |  | 60 | 3,000 |
| 9 | หมึกเติมเครื่องพิมพ์แคนนอน | 16 | ขวด | 160 |  | 160 | 2,560 |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | 30,600 |

***รายละเอียดที่ 1- 9 แต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้