โครงการที่ 46

โครงการ 		: ส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของครู  บุคลากรทางการศึกษา			และนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 	: ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 		: 9,000 (เก้าพันบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

ในสังคมปัจจุบันนี้มีการใช้รถจักยานยนต์เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามกฎจราจร และวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพราะไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยของตนเองเท่านั้น ยังส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้คนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก อุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญแต่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือเตรียมตัวในการขับขี่ที่ไม่ดีและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และความพร้อมของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวดังนั้น จึงต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเกิดกับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จึงมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  สร้างวินัยจราจรของนักเรียนและร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  100%  โรงเรียนวัดประชานิมิตร  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย  ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

2.2 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ได้รู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

2.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร สามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและรอบครอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือความเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์

3.  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  20  คน  และนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  จำนวน  350  คน  รวม  370  คน  (กฎจราจรที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน)

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ใช้รถจักรยานยนต์	    ได้อย่างปลอดภัย  ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

/3.2.2 ครู..........

3.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ได้รู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

3.2.3 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ที่ใช้รถใช้ถนนสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ขณะขี่รถจักรยานยนต์

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย        	4.2 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ได้รู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

5.  สถานะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง		  โครงการใหม่

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 ถึง  วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562  รวมระยะเวลาดำเนินการ  12  เดือน สถานที่ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

7.  งบประมาณในการดำเนินงาน

เบิกจ่ายจากงบประมาณจากอุดหนุนทั่วไปที่รับจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร ทั้งสิ้น 9,000 (เก้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เสื้อจราจรสะท้อนแสงส้ม | 350 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องหมายจราจรและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนถนนภายในสถานศึกษา สำหรับฝึกวินัยจราจรในการขับขี่ในสถานศึกษา |
| 2 | แผงกั้นจราจร | 6,400 |  |  |
| 3 | ป้ายจราจร | 2,250 |  |  |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น |  | 9,000 |  | (เก้าพันบาทถ้วน) |

หมายเหตุ	  มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย		ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

/8. วิธีดำ............

8. วิธีดำเนินการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 วิธีดำเนินการ

ดำเนินการ		จ้างเหมา

8.2 แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค.–ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.–มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| - กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร | ครั้ง | 4 | / | / | / | / |

8.3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค.–ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.–มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| - กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร | บาท | 9,000 | / | / | / | / |

9. ผลที่คาดว่าจะได้

1. บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  สามารถใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย  ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

2. บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

3. บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ที่ใช้รถใช้ถนนสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ขณะขี่รถจักรยานยนต์

10. การประเมินผล

10.1  การสังเกต

10.2  แบบประเมินผล

/โครงการ…………

โครงการ 	: ส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของครู  บุคลากรทางการศึกษา และ			นักเรียน	โรงเรียนวัดประชานิมิตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ :	 9,000 (เก้าพันบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ .....................................................

(นายอโนชา  ประวันนา)

ตำแหน่ง ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ .........................................................

(นายอัษฎาพงษ์  สีมานอก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร