โครงการที่ 77

โครงการ                  ค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

โดยใช้ธรรมะปรับพฤติกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดประชานิมิตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ              435,485 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการดำรงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนประกอบกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาท้องถิ่นตามมาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ฝ่ายกิจการนักเรียนต้องการให้นักเรียนนั้นมีพฤติกรรมตามวิสัยทัศน์ของฝ่ายกิจการนักเรียนมีการปฏิบัติเป็นนิสัยอย่างยั่งยืนคือ นักเรียนรักการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เด่นล้ำการไหว้ แต่งกายถูกระเบียบ เพียบพร้อมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข จึงได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

3.  กลุ่มเป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 100 %

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

/4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ……

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

4.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

- สถานะโครงการ

- ⁄

โครงการต่อเนื่อง                 /    โครงการใหม่

- ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562 สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

7.   งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาปีงบประมาณ  2561  จำนวนเงิน 435,485 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อจ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้ธรรมะปรับพฤติกรรม รายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าป้ายไวนิลโครงการ | 7,500 | 00 | ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 10X5 เมตร |
| 2 | ค่าตอบแทนวิทยากร (15 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) | 9,000 | 00 | จำนวน 15 ชั่วโมงๆละ 600 บาท |
| 3 | ค่าอาหาร 7 มื้อๆละ 50 บาท = 350 บาท/คน จำนวนนักเรียน 701X350 | 245,350 | 00 | ค่าอาหาร 7 มื้อๆละ 50 บาท = 350 บาท/คน จำนวนนักเรียน 701X350 |
| 4 | ค่าอาหารว่าง 6 มื้อๆละ 25 บาท/คน จำนวนนักเรียน 701X25เป็นเงิน | 105,150 | 00 | ค่าอาหารว่าง 6 มื้อๆละ 25 บาท/คน จำนวนนักเรียน 701X25 =105,150 |
| 5 | ค่าเช่าสถานที่ 3 วันๆละ 10,000 บาท | 30,000 | 00 | ค่าเช่าสถานที่ 3 วันๆละ 10,000 บาท |
| 6 | ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร 10 คันๆละ 5,000 บาท | 50,000 | 00 | รถโดยสาร 10 คันๆละ 5,000 บาท |
| 7 | ค่าจัดทำเอกสารอบรม เล่มละ 30 บาท จำนวน 701 เล่ม | 21,030 | 00 | เอกสารอบรม เล่มละ 30 บาท จำนวน 701 เล่ม |
| 8 | กระดาษ A4 จำนวน 20 รีมๆละ 140 บาท | 2,800 | 00 | กระดาษ A4 จำนวน 20 รีมๆละ 140 บาท |

/9. กระดาษบรุ๊ฟ…..

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | กระดาษบรู๊ฟ แผ่นละ 4 บาท จำนวน 200 แผ่น | 800 | 00 | กระดาษบรู๊ฟ แผ่นละ 4 บาท จำนวน 200 แผ่น |
| 10 | ปากกาเคมี ด้ามละ 15 บาท จำนวน 120 ด้าม | 1,800 | 00 | ปากกาเคมี ด้ามละ 15 บาท จำนวน 120 ด้าม |
| 11 | เชือก ขาว-แดง ม้วนละ 50 บาท จำนวน 70 ม้วน | 3,500 | 00 | เชือก ขาว-แดง ม้วนละ 50 บาท จำนวน 70 ม้วน |
| 12 | ยาสามัญประจำบ้าน | 3,000 | - | ยาสามัญประจำบ้าน3,000บาท |
| 13 | กาวย่น ม้วนละ 40 บาท จำนวน 140 ม้วน | 5,600 | - | กาวย่น ม้วนละ 40 บาท จำนวน 140 ม้วน |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น |  | 435,485 | - | (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) |

- /

หมายเหตุ                   มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย      /         ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

- วิธีการดำเนินงาน  แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

  - วิธีดำเนินงาน

/        ดำเนินการ              จ้างเหมา

  - แผนการดำเนินงาน

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค | ไตรมาส2 ม.ค/มี.ค | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย. |
| - ประชุมวางแผน - - จัดทำโครงการ - - เสนอโครงการ - - ดำเนินเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้ธรรมะปรับพฤติกรรมประเมินโครงการ - - สรุปโครงการ | ครั้ง | 1 1 1 1 1 |  |  |  | ⁄ |

/8.3แผนการใช้…

  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส1 ต.ค./ธ.ค | ไตรมาส2 ม.ค/มี.ค | ไตรมาส3 เม.ย./มิ.ย. | ไตรมาส4 ก.ค./ก.ย. |
| - ค่าเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้ธรรมะปรับพฤติกรรม | บาท | 435,485 |  |  |  | ⁄ |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

9.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

- การประเมินผล

10.1 การสังเกต

10.2 เอกสารและบันทึกสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

10.3 แบบประเมินผล

/โครงการ...

โครงการ                   ค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

โดยใช้ธรรมะปรับพฤติกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดประชานิมิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ              435,485 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ      ..........................................

(นายสงัด   อรทัย)

ตำแหน่ง               ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายอัษฎาพงษ์  สีมานอก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร