รายละเอียดโครงการที่ 9

1. โครงการ จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตรที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่1.1.1, 1.1.5, 1.1.6

3. หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จึงกำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ภาษาเพื่อการสื่อสารการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นตีความ นำเสนอข้อมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นการใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขึ้น

/4.วัตถุประสงค์.......

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4.2 เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.3 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.4 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคน

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสารถตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิด มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงาน

6.ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1, 3, 5

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1

7. วิธีดำเนินการ

/ขั้นดำเนินการ (Do)………….

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นวางแผน (Plan) | 1. ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำโครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน | ต.ค.2568 -ก.ย. 2569 | นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต |
| ขั้นดำเนินการ(Do) | 1.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เสนอขออนุมัติใช้แผนต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. จัดการเรียนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ | ต.ค. 2568 -ก.ย. 2569 | นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ |
| ขั้นดำเนินการ(Do) | 2/2568ตามรายวิชาต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ31102 ภาษาอังกฤษ 4 รหัสวิชา อ32102 ภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ33102 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 รหัสวิชา อ21202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 รหัสวิชา อ22202ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 2 รหัสวิชา อ23202 สนทนาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าใจ 2 รหัสวิชา อ33202 ภาษาจีน 2 รหัสวิชา จ23202 ภาษาจีน 2 รหัสวิชา จ30202 ภาษาจีน 4 รหัสวิชา จ30204 ภาษาจีน 6 รหัสวิชา จ30206 1/2569ตามรายวิชาต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 ภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ2201 ภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 รหัสวิชา อ21201ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ22201ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 1 รหัสวิชา อ23201 สนทนาภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัสวิชา อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าใจ 1 รหัสวิชา อ33201 ภาษาจีน 2 รหัสวิชา จ23202 ภาษาจีน 2 รหัสวิชา จ30202 ภาษาจีน 4 รหัสวิชา จ30204 ภาษาจีน 6 รหัสวิชา จ30206 3. จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4. กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | พ.ย. 2568 - มี.ค. 2569 พ.ค.-ก.ย. 2569 | นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต และครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ /ขั้นกำกับติดตาม (Check)……. นางสาววิริยาพร จงเทพ นางสาวสุพิณยา อินทร์ผักแว่น |
| ขั้นกำกับติดตาม (Check) | 1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบระหว่างเรียน กลางภาคเรียน และการทดสอบอื่นๆ 7. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ผู้บริหารทราบ ตามที่สถานศึกษากำหนด | พ.ย. 2568- ก.ย.2569 | นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต |
| ขั้น นำข้อมูลไปใช้ (Action) | 8. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของแต่ละรายวิชา พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปพัฒนาการจัดการเรียนในปีการศึกษาถัดไป | มี.ค.- ก.ย.2569 | นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตรอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 25,835 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังรายละเอียด

    - ค่าจัดซื้อวัสดุกิจกรรมจัดการเรียนการเรียนการสอน  เป็นเงินจำนวน 12,835 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

    - ค่าจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแสดงนิทรรศการ ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                  เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

    - ค่าตอบแทนพิเศษครูชาวต่างชาติกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 คน x 16 ชั่วโมง  ชั่วโมงละ 600 บาท                เป็นเงิน 9,600 บาท

- ค่าเกียรติบัตรขนาด B5 จำนวน 2 รีม รีมละ 200 บาท เป็นเงินจำนวน 400 บาท

/12. การติดตามประเมินผล…….

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 65 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป | 1. สังเกตพฤติกรรม 2. ทดสอบ | 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 2. แบบทดสอบ |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

13.2 เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

13.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

13.4 ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวพีรดา พงษ์บัณฑิต)

ตำแหน่ง  ครูวิทยานะครูชำนาญการพิเศษ

16. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ มาสวนจิต)

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

17.	ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 ( 70 แกรม) | 48 | รีม | 130 | 130 | 6,240 |
| 2 | กระดาษปก A4（180 แกรม） | 6 | รีม | 180 | 180 | 1,080 |
| 3 | ปากกาไวท์บอร์ด | 30 | ด้าม | 25 | 25 | 750 |
| 4 | กระดาษกาว 2 หน้าบาง 1/2 นิ้ว | 20 | ม้วน | 30 | 30 | 600 |
| 5 | กระดาษกาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว | 12 | ม้วน | 60 | 60 | 720 |
| 6 | สติ๊กเกอร์ใส | 20 | แผ่น | 25 | 25 | 500 |
| 7 | กระดาษหนังไก่ A4 | 60 | แผ่น | 6 | 6 | 360 |
| 8 | ดินสอดำ HB | 2 | โหล | 60 | 60 | 120 |
| 9 | ยางลบดินสอ | 25 | ก้อน | 6 | 6 | 150 |
| 10 | กระดาษโปสเตอร์บาง (สี 2 หน้า) สีแดง | 25 | แผ่น | 12 | 12 | 300 |
| 11 | กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ | 1 | ขวด | 85 | 85 | 85 |
| 12 | กระดาษโปสเตอร์บาง (สี 2 หน้า) สีเหลือง | 10 | แผ่น | 12 | 12 | 120 |
| 13 | ปากกาลูกลื่น(สีน้ำเงิน) | 1 | โหล | 215 | 215 | 215 |
| 14 | สติ๊กเกอร์ใส A4 | 1 | ห่อ | 250 | 250 | 250 |
| 15 | สีไม้ 12 แท่ง | 8 | กล่อง | 60 | 60 | 480 |
| 16 | ปากกาลบคำผิด 4.2 มิล | 4 | ด้าม | 60 | 60 | 240 |
| 17 | โพสต์อิท พลาสติก | 4 | อัน | 35 | 35 | 140 |
| 18 | กาวแท่งสติ๊ก 8 กรัม | 6 | แท่ง | 35 | 35 | 210 |
| 19 | ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว(อ่อน) | 24 | อัน | 5 | 5 | 120 |
| 20 | กรรไกร 8 นิ้ว | 1 | อัน | 85 | 85 | 85 |
| 21 | คัดเตอร์ใหญ่ | 1 | อัน | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  | 12,835 |

****ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้***

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

กิจกรรมแสดงนิทรรศการ ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 ( 70 แกรม) | 3 | รีม | 130 | 130 | 390 |
| 2 | กระดาษปก A4（180 แกรม） | 2 | รีม | 180 | 180 | 360 |
| 3 | ปากกาไวท์บอร์ด | 12 | ด้าม | 25 | 25 | 300 |
| 4 | ปากกาเมจิก12 สี | 6 | ชุด | 100 | 100 | 600 |
| 5 | ปากกาเมจิก ด้ามลาย pilot | 20 | แท่ง | 12 | 12 | 240 |
| 6 | ยางลบดินสอ | 60 | ก้อน | 6 | 6 | 360 |
| 7 | กระดาษหนังไก่ A 4 | 30 | แผ่น | 6 | 6 | 180 |
| 8 | กาวแท่งสติ๊ก 8 กรัม | 6 | แท่ง | 35 | 35 | 210 |
| 9 | ไม้บรรทัด 18 นิ้ว | 18 | อัน | 20 | 20 | 360 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  | 3,000 |

****ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้***