รายละเอียดโครงการที่ 14

1. โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่  3.๑,๓.๒

3. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง ตัวชี้วัด พุทธศักราช 2560  มีจุดหมายที่สำคัญคือ การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ผู้เรียนจะต้องเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จากจุดหมายหลักสูตรดังกล่าวการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่กับการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการที่จะจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต ของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในวานอาชีพต่างๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆที่ ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคม แห่งความรู้ (Knowledge based society) ทุกคนยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ความรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all)

ดังนั้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ด้านอื่น ๆรวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

4. วัตถุประสงค์

4.1 ส่งเสริมศักยภาพการสร้างและออกแบบโปรแกรมการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

4.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่ดี สามารถส่งเสริมและปลูกฝังให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

/5. เป้าหมาย...

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จำนวน 40 คน

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่ดี สามารถส่งเสริมและะปลูกฝังให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ ๓, 4, ๖, ๘

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.6

/ขั้น Do (ต่อ)...

7. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. เขียนโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 4. สำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ 5. จัดกลุ่มผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักสูตร | พ.ย.2568-เม.ย.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 6. ขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 7. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ 8. ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการอบรม 9. ดำเนินการจัดอบรมตาม “โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์” ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ | พ.ค.2569-ส.ค.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (ต่อ) | ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 10. นักเรียนเข้าร่วมการอบรมตาม “โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์”ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ | พ.ค.2569-ส.ค.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 11. ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 12. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ | ส.ค.2569-ก.ย.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 13. จัดทำสรุปผลการดำเนินการตาม “โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์”ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข สำหรับนำไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป | ส.ค.2569-ก.ย.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ถึง กันยายน พ.ศ.2569

9. สถานที่ดำเนินการ

สถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นเงิน 30,000 บาท (ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)

/12. การติดตาม..ประเมินผล

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณสูงขึ้น 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณ | 1. วัดทักษะกระบวนการ 2. ประเมินความความพึงพอใจ 3. สังเกตพฤติกรรม | 1.แบบวัดทักษะกระบวนการ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 3. แบบสังเกตพฤติกรรม |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่ดี สามารถส่งเสริมและปลูกฝังให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นายดำริ  กะวิเศษ)

ตำแหน่ง                         ครู

15. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์  มาสวนจิต)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท | 40 | คน | - |  | 100 | 4,000 |
| 2 | ค่าอาหารว่างนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท | 40 | คน | - |  | 100 | 4,000 |
| 3 | หัวแร้งไฟฟ้า | 2 | ชุด | - |  | 250 | 500 |
| 4 | ชุดสกรู | 2 | ชุด | - |  | 160 | 320 |
| 5 | พลาสวูด Plaswood (4 มิล) | 20 | แผ่น | - |  | 80 | 1600 |
| 6 | พลาสวูด Plaswood (5 มิล) | 3 | แผ่น | - |  | 100 | 300 |
| 7 | คีมช่าง​ 6 นิ้ว 3 ตัวชุด | 1 | ชุด | - |  | 330 | 330 |
| 8 | สว่านไฟฟ้า | 1 | เครื่อง | - |  | 1750 | 1750 |
| 9 | ไม้บรรทัดสแตนเลส ขนาด 60 cm | 2 | ด้าม | - |  | 110 | 220 |
| 10 | ไม้บรรทัดสแตนเลส ขนาด 100 cm | 2 | ด้าม | - |  | 190 | 380 |
| 11 | ปืนยิงกาวไฟฟ้า | 4 | เครื่อง | - |  | 200 | 800 |
| 12 | กาวแท่ง | 2 | กล่อง | - |  | 160 | 320 |
| 13 | เวอร์เนียร์ ดิจิตอล | 1 | ตัว | - |  | 120 | 120 |
| 14 | เวอร์เนียร์ธรรมดา | 1 | ตัว | - |  | 100 | 100 |
| 15 | ปืนเป่าลมร้อน | 2 | เครื่อง | - |  | 350 | 700 |
| 16 | เลื่อยโต๊ะ | 1 | เครื่อง | - |  | 1300 | 1300 |
| 17 | ชุดโฮลซอว์ | 1 | ชุด | - |  | 180 | 180 |
| 18 | แผ่นรองตัดกระดาษ | 2 | แผ่น | - |  | 190 | 380 |
| 19 | Micro Servo MG90S โลหะ | 15 | ตัว | - |  | 120 | 1800 |
| 20 | Micro Servo MG90S พลาสติก | 20 | ตัว | - |  | 90 | 1800 |
| 21 | จอยคอนโทรลเลอร์ | 4 | ตัว | - |  | 850 | 3400 |
| 22 | บอร์ดขยายไมโครบิต | 15 | ตัว | - |  | 220 | 3300 |
| 23 | ล้อรถหุ่นยนต์ | 65 | ชิ้น | - |  | 20 | 1300 |
| 24 | บอร์์ดควบคุมมอเตอร์ | 15 | ตัว | - |  | 60 | 900 |
| 25 | สาย JST SM Connectors | 20 | ชุด | - |  | 10 | 200 |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | 30,000 |