รายละเอียดโครงการที่ 12

1. โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่  3.๑,๓.๒

3. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง ตัวชี้วัด พุทธศักราช 2560  มีจุดหมายที่สำคัญคือ การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ผู้เรียนจะต้องเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จากจุดหมายหลักสูตรดังกล่าวการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่กับการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการที่จะจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต ของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในวานอาชีพต่างๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆที่ ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคม แห่งความรู้ (Knowledge based society) ทุกคนยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ความรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all)

ดังนั้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ด้านอื่น ๆรวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

4. วัตถุประสงค์

4.1 ส่งเสริมศักยภาพการสร้างและออกแบบโปรแกรมการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

4.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่ดี สามารถส่งเสริมและปลูกฝังให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

/5. เป้าหมาย...

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จำนวน 40 คน

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่ดี สามารถส่งเสริมและะปลูกฝังให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ ๓, 4, ๖, ๘

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.6

/ขั้น Do (ต่อ)...

7. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. เขียนโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 4. สำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ 5. จัดกลุ่มผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักสูตร | พ.ย.2568-เม.ย.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 6. ขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 7. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ | พ.ค.2569-ส.ค.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| ขั้น Do (ต่อ) | 8. ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการอบรม 9. ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 10. นักเรียนเข้าร่วมการอบรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ | พ.ค.2569-ส.ค.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 11. ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 12. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ | ส.ค.2569-ก.ย.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 13. จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข สำหรับนำไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป | ส.ค.2569-ก.ย.2569 | - นายดำริ กะวิเศษ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ถึง กันยายน พ.ศ.2569

9. สถานที่ดำเนินการ

สถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นเงิน 30,000 บาท (ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)

/12. การติดตาม..ประเมินผล

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณสูงขึ้น 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคำนวณ | 1. วัดทักษะกระบวนการ 2. แบบประเมินความความพึงพอใจ 3. สังเกตพฤติกรรม | 1.แบบวัดทักษะกระบวนการ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ 3. แบบสังเกตพฤติกรรม |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่ดี สามารถส่งเสริมและปลูกฝังให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น

/14. ผู้จัดทำโครงการ...

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นายดำริ  กะวิเศษ)

ตำแหน่ง                         ครู

15. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางนภัทร  พลศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์  มาสวนจิต)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

17. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายอัมนาฏจ์  เอื้อกิจรัตน์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

18. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50 บาท | 40 | คน | - |  | 100 | 4,000 |
| 2 | ค่าอาหารว่างนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 40 คนๆละ 4 มื้อๆละ 25 บาท | 40 | คน | - |  | 100 | 4,000 |
| 3 | ชุดสกรู | 2 | ชุด | - |  | 111 | 222 |
| 4 | พลาสวูด Plaswood (4 มิล) | 20 | แผ่น | - |  | 63 | 1260 |
| 5 | พลาสวูด Plaswood (5 มิล) | 10 | แผ่น | - |  | 75 | 750 |
| 6 | พลาสวูด Plaswood (8 มิล) | 5 | แผ่น | - |  | 105 | 525 |
| 7 | สว่านไฟฟ้า | 1 | ตัว | - |  | 1330 | 1330 |
| 8 | ไม้บรรทัดสแตนเลส ขนาด 60 cm | 4 | ด้าม | - |  | 75 | 300 |
| 9 | ไม้บรรทัดสแตนเลส ขนาด 100 cm | 4 | ด้าม | - |  | 164 | 656 |
| 10 | ปืนยิงกาวไฟฟ้า | 4 | อัน | - |  | 169 | 676 |
| 11 | กาวแท่ง | 2 | กล่อง | - |  | 119 | 238 |
| 12 | ใบตัดเหล็ก | 1 | ชุด | - |  | 129 | 129 |
| 13 | หัวต่อสายไฟ | 1 | กล่อง | - |  | 161 | 161 |
| 14 | เวอร์เนียร์ ดิจิตอล | 1 | ตัว | - |  | 75 | 75 |
| 15 | เวอร์เนียร์ธรรมดา | 1 | ตัว | - |  | 60 | 60 |
| 16 | ปืนเป่าลมร้อน | 1 | เครื่อง | - |  | 243 | 243 |
| 17 | เลื่อยโต๊ะ | 1 | เครื่อง | - |  | 881 | 881 |
| 18 | ชุดโฮลซอว์ | 1 | ชุด | - |  | 116 | 116 |
| 19 | สวิตซ์กระดก เล็ก จิ๋ว 2 ขา | 40 | ตัว | - |  | 6 | 240 |
| 20 | แผ่นรองตัดกระดาษ | 4 | แผ่น | - |  | 147 | 588 |
| 21 | Micro Servo MG90S โลหะ | 15 | ตัว | - |  | 37 | 555 |
| 22 | Micro Servo MG90S พลาสติก | 20 | ตัว | - |  | 32 | 640 |
| 23 | MG996R Servo | 5 | ตัว | - |  | 88 | 440 |
| 24 | จอยคอนโทรลเลอร์ | 4 | ตัว | - |  | 650 | 2600 |
| 25 | บอร์ดขยายไมโครบิต | 15 | ตัว | - |  | 169 | 2535 |
| 26 | ล้อรถหุ่นยนต์ | 60 | ชิ้น | - |  | 16 | 960 |
| 27 | บอร์์ดควบคุมมอเตอร์ | 15 | ตัว | - |  | 40 | 600 |
| 28 | สาย JST SM Connectors | 20 | ชุด | - |  | 5 | 100 |
| 29 | สายไฟ JST 2 Pin | 30 | ชุด | - |  | 6 | 180 |
| 30 | รางถ่าน18650 4 ช่อง | 20 | อัน | - |  | 25 | 500 |
| 31 | รางถ่าน18650 3 ช่อง | 20 | อัน | - |  | 21 | 420 |
| 32 | รางถ่าน18650 2 ช่อง | 20 | อัน | - |  | 16 | 320 |
| 33 | รางถ่าน18650 1 ช่อง | 20 | อัน | - |  | 9 | 180 |
| 34 | โมดูลตรวจจับเส้นทึบ | 10 | ตัว | - |  | 17 | 170 |
| 35 | รีโมทบังคับวิทยุ | 1 | เครื่อง | - |  | 1750 | 1750 |
| 36 | ถ่านชาร์จ 18650 | 40 | ก้อน | - |  | 40 | 1600 |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | 30,000 |