รายละเอียดโครงการที่ 27

1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

3. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆที่ครูนำมาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้นรวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา

ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายเป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆเพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเพียงและ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีเพื่อส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์ประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
เพื่อประดิษฐ์และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งเป็นการสนับสนุนครูในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย

เพื่อให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆที่จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนขึ้น

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

4.2 เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเพียงและ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

4.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์ประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

4.4 เพื่อประดิษฐ์และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

/6. ความสอดคล้องกับแผน…

5.1.1  ครูจำนวน 40 คน ของโรงเรียนวัดประชานิมิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครูทั้งหมด

/8. ระยะเวลาดำเนินการ

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 ครูสามารถประดิษฐ์และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

5.2.2 ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4,9

6.2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1

7. วิธีดำเนินการ

/ขั้น Check (C)…

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. สำรวจความต้องการของคณะครูเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2. ประชุมปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อนำไปเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3. ดำเนินการเขียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 5. ออกแบบกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน 6. จัดหาวิทยากรในการอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 7. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ดำเนินการ 8. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและวางแผนในการจัดการอบรม | พฤศจิกายน2568 –กุมภาพันธ์2569 | ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 9. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 10. ประมาณการจัดหาวัสดุในการจัดกิจกรรม 11. จัดกิจกรรมการอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน - การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ Ai - การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน | พฤศจิกายน2568 –กรกฏาคม2569 | ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 12. ประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรม ของโครงการ 8. สรุปผลการประเมินการดำเนินงาน ของกิจกรรมต่างๆ 9. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ | สิงหาคม2569 | ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 10. สรุปผลการจัดทำโครงการเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับพัฒนาในปีถัดไป 11. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป | สิงหาคม2569-กันยายน 2569 | ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2568 – กันยายน 2569

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดประชานิมิตร

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 8,152 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน )

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

- กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 100 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 2. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนผลิตสื่อเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1 เว็บไซต์ | 1. ทดสอบ 2. ตรวจแบบบันทึกรายการสื่อการสอน 3. ตรวจแบบบันทึกการสร้างเว็บไซต์สื่อการสอน | 1. แบบทดสอบ 2. แบบบันทึกการผลิตสื่อการสอน 3. แบบบันทึกการสร้างเว็บไซต์สื่อการสอน |

/13. ผลที่คาดว่า…

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ครูทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

13.2 ครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

13.3 ครูสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 เว็บไซต์

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นายดำริ  กะวิเศษ)

ตำแหน่ง                ครู

15. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์  มาสวนจิต)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

รายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 1

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

( การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ Ai )

ประกอบด้วยรายการดังนี้

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันครู จำนวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท | 40 | คน | - | 50 | 2,000 |
| 2 | ค่าอาหารว่างครู จำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท | 40 | คน | - | 50 | 2,000 |
| 3 | ที่เย็บกระดาษเบอร์ 10 | 1 | ตัว | - | 120 | 120 |
| 4 | ลูกแม็กเบอร์ 10 | 1 | กล่อง | - | 20 | 20 |
| 5 | ลูกแม็กเบอร์ 3 | 1 | กล่อง | - | 12 | 12 |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 4,152 |

**หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้**

รายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 2

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

( การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ) ประกอบด้วยรายการดังนี้

| ที่ | รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันครู จำนวน 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท | 40 | คน | - | 50 | 2,000 |
| 2 | ค่าอาหารว่างครู จำนวน 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท | 40 | คน | - | 50 | 2,000 |
| รวม |  |  |  |  |  | 4,000 |

**หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้**