รายละเอียดโครงการที่ 32

๑. โครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ ๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑, ๓.๒

๓. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เน้นการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน อาทิ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมค่ายคุณธรรม/ลูกเสือ โรงเรียนวัดประชานิมิตรจึงได้จัดทำ "โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง พัฒนาทักษะชีวิต และหล่อหลอมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสืบไป

๔. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและการเรียนรู้เชิงรุก ให้นักเรียนมีศักยภาพเต็มตามขีดความสามารถและสร้างองค์ความรู้ได้จากประสบการณ์จริง

4.2 เพื่อสร้างระเบียบวินัยและจิตสาธารณะผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เน้นทักษะการทำงานเป็นทีมและการบำเพ็ญประโยชน์

4.3 เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีและวิถีพลเมืองดีให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของสถาบันหลักและยึดมั่นในหน้าที่พลเมือง

4.4 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน ให้เป็นรูปธรรมผ่านทุกกิจกรรม

๕. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

/5.1.2 นักเรียนไม่น้อย...

5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และ

ยุวกาชาด ตามหลักสูตรที่กำหนด

5.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และกิจกรรมค่ายพักแรม

5.1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ

๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลงานหรือองค์ความรู้ใหม่ได้

5.2.2 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีทักษะการเอาตัวรอด และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการทางลูกเสือ

5.2.3 นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสาพร้อมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

5.2.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยเฉพาะความมีวินัยและความใฝ่เรียนรู้ อยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป

๖. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๖.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒  กลยุทธ์ที่ ๑๐

๖.๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ 3.๕

๗. วิธีดำเนินการ

/ขั้น Do (D)...

/ขั้น Do (D)...

7.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ทุกระดับชั้น เพื่อเขียนโครงการ และดำเนินการเขียนโครงการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ๓.ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและวางแผนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ทุกกิจกรรม ๖. ประสานไปยังวิทยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมและวัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ 7. เตรียมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด 8. เตรียมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม 9. เตรียมการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี | พฤศจิกายน๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 10 ดำเนินการจัดกิจกรรมที่วางไว้ดังนี้ 10.1 ดำเนินการกิจกรรมถวายราชสดุดี - ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม - ประชุมปรึกษาหารือชี้แจ้งหน้าที่คณะกรรมการตามคำสั่งให้ดำเนินการให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด | วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ | ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด |
|  | 10.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม - ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม - ประชุมปรึกษาหารือชี้แจ้งหน้าที่คณะกรรมการตามคำสั่งให้ดำเนินการให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด | วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ผู้กำกับลูกเสือ / ผู้นำยุวกาชาด / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
|  | 10.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด - ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม - ประชุมปรึกษาหารือชี้แจ้งหน้าที่คณะกรรมการตามคำสั่งให้ดำเนินการให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนดตามแผนการจัดกาเรียนที่ได้วางแผนไว้แต่ละชั้นปี ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ตามตารางเรียน | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด |
|  | 10.4 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารียุวกาชาด - ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม - ประชุมปรึกษาหารือชี้แจ้งหน้าที่คณะกรรมการตามคำสั่งให้ดำเนินการให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด - ขออนุมัตินำผู้เรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดนอกสถานที่ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีนำนักเรียนออกนอกจังหวัด) /- สำรวจสถานที่... - ขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อนำผู้เรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดนอกสถานที่ - สำรวจสถานที่สำหรับจัดค่ายลูกเสือ โดยคำนึง ถึงการเรียนรู้ที่รองรับหลักสูตร - ติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อจัดกิจกรรม - ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปเข้าค่ายนอกสถานที่หรือในสถานที (การเตรียมของใช้ส่วนตัว,ยา) - จัดเตรียมอาหารแต่ละมื้อในการเข้าค่ายและเตรียมที่พักสำหรับนักเรียน - จัดยานพาหนะสำหรับนำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดนอกสถานที่ตามที่กำหนด - นำนักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดนอกสถานที่เมื่อถึงกำหนด | พฤศจิกายน๒๕๖๘ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ผู้กำกับลูกเสือ / ผู้นำยุวกาชาด / โรงเรียน วัดประชานิมิตร / ค่ายลูกเสือสำหรับเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด |
| ขั้น Check (C) | ๑๔. นักเรียนสะท้อนผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ทุกกิจกรรม ๑๕. ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมถวายราชสดุดี - กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารียุวกาชาด 16. สรุปผลการประเมิน รวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรม จัดทำเป็นรู้เล่ม 17. นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมต่อฝ่ายบริหารทราบ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ขั้น Action (A) | ๑8. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของการจัดกิจกรรม - กิจกรรมถวายราชสดุดี - กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารียุวกาชาด 19. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ หาแนวทางแก้ไขครั้งต่อไป เสนอฝ่ายบริหารทราบ | ธันวาคม ๒๕๖๘ – มกราคม ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |

/7.2 กิจกรรมทัศนศึกษา...

7.2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร

/ขั้น Action...

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามหลักสูตรและเขียนโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 3. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและวางแผนในการนำผู้เรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 4. จัดกลุ่มผู้เรียนให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตร 5. ประสานแหล่งเรียนรู้ที่จะนำผู้เรียนไปทัศนศึกษา | มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 6. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 7. ประชุมปรึกษาหารือชี้แจ้งหน้าที่คณะกรรมการตามคำสั่งให้ดำเนินการให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 8. ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม 9. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด 10. ขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อนำผู้เรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 11. ขออนุมัตินำผู้เรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 12. จัดยานพาหนะสำหรับนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามที่กำหนด ๑3. จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ๑4. ประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (การเตรียมของใช้ส่วนตัว,ยา) ๑5. นำนักเรียนไปเข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เมื่อถึงกำหนด | มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ครูผู้รับผิดชอบ / โรงเรียน วัดประชานิมิตร / แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ |
| ขั้น Check (C) | ๑6. นักเรียนจัดทำรายงานการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ๑7. ประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมทัศน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร ของโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18. สรุปผลการประเมินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร 19. เสนอผลการดำเนินการกิจกรรมต่อฝ่ายบริหารทราบ | มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 20. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับการทัศนศึกษาครั้งต่อไป | มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |

7.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ๓.ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและวางแผนในการจัดกิจกรรม ๔. เสนอกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา ๕. ติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อจัดกิจกรรม ๖. ประสานไปยังวิทยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมและวัน เดือน ปีที่ดำเนินการ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | ๗. เขียนประมาณการขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม ๘. ดำเนินงานตามโครงการ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | ๙. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ๑๐. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ๑๑. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / โรงเรียน วัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 12. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/โรงเรียน วัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ |

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

/๙. สถานที่ดำเนินการ...

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน

๙. สถานที่ดำเนินการ

๙.๑ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๙.๒ ค่ายลูกเสือที่ใช้สำหรับจัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดนอกสถานที่

๙.๓ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดประชานิมิตร

๑๑. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น ๘๕๒,๕๘๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

11.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด

1. กิจกรรมถวายราชสดุดี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑)

2. กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒)

3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด จำนวน ๒๘,๑๐๐ บาท     ( ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓)

4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด จำนวน ๗๖,๗๐๐ บาท

(ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔)

๑๑.2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร จำนวน ๑๗๐,๗๐๐บาท  (ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕)

๑๑.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ จำนวน ๕๗๕,๐๘๐ บาท

(ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖)

๑๒. การติดตามประเมินผล

/4.ระดับคุณลักษณะ...

..

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด 100% | การนับและคำนวณสถิติ: ตรวจสอบยอดนักเรียนที่เข้าร่วมจริงเปรียบเทียบกับบัญชีรายชื่อนักเรียนทั้งหมด | บัญชีลงเวลาเรียน / บัญชีลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม |
| ๒. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ต่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและวิชาการ | การสำรวจความคิดเห็น: สอบถามความรู้สึกและความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| ๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์100% | ประเมินตามเกณฑ์เวลาเรียน (ไม่น้อยกว่า 80%) การปฏิบัติกิจกรรมตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด | แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปถ.5) |
| 4.ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วินัย, ใฝ่เรียนรู้, จิตสาธารณะ)ระดับ "ดี" ขึ้นไป | ประเมินจากการแสดงออกระหว่างร่วมกิจกรรมค่าย, การเข้าแถว และกิจกรรมจิตอาสา | แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ |

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับการพัฒนาด้านด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมสร้างเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ อย่างเต็มศักยภาพ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

๑๓.๒ นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำให้เปิดโลกทัศน์ที่ดี นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้

๑๓.๓ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถนำไปประยุกต์กับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

13.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และทักษะวิชาการเพิ่มขึ้น จากการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน

13.2 นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีทักษะชีวิต สามารถทำงานเป็นทีม เสียสละ และพึ่งพาตนเองได้ตามวิถีลูกเสือ-เนตรนารี

13.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้งด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

๑๔. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์    คำจันทร์)

ตำแหน่ง     ครู    วิทยฐานะครูชำนาญการ

๑๕. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์  มาสวนจิต)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมถวายราชสดุดี  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๘

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน๒ ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานถวายราชสดุดี จัดทำเอกสารสรุปงาน | ๑ | ชุด |  |  | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | ๑,๐๐๐ |

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  วันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๙

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน๒ ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน จัดทำทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เอกสารสรุปงาน | ๑ | ชุด |  |  | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | ๑,๐๐๐ |

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดการเรียนลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน๒ ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | กระดาษ A๔ | ๒๐ | รีม |  |  | ๑๓๐ | ๒,๖๐๐ |
| ๒. | เชือกไนล่อนลูกเสือสีแดง | ๔๕๐ | เมตร |  |  | ๑๐ | ๔๕๐๐ |
| ๓. | เชือกป่านมะนิลา ๓๔ มม. | ๓๐ | เมตร |  |  | ๑๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๔ | ไม้ง่ามลูกเสือ | ๓๐๐ | อัน |  |  | ๖๐ | ๑๘,๐๐๐ |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | ๒๘,๑๐๐ |

***ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยได้***

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ ที่เคยซื้อหลังสุดใน ๒ ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าอาหารนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๖ จำนวน ๒ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท | ๖๒๑ | คน |  |  | ๑๐๐ | ๖๒,๑๐๐ |
| ๒ | ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท | ๒ | คน |  |  | ๖๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๓ | ลูกเทนนิส | ๒๐ | ลูก |  |  | ๔๐ | ๘๐๐ |
| ๔ | ธงประจำหมู่ | ๕๐ | ผืน |  |  | ๕๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๕ | กระดาษ A๔ | ๑๐ | รีม |  |  | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ |
| ๖ | กระดาษปกสีขาว A๔ ๑๕๐ แกรม | ๖ | รีม |  |  | ๑๘๐ | ๑,๐๘๐ |
| ๗ | เชือกฟาง | ๑๒ | ม้วน |  |  | ๓๕ | ๔๒๐ |
| ๘ | ลวด ขนาด ๐.๙ มม. | ๒ | กิโลกรัม |  |  | ๑๐๐ | ๒๐๐ |
| ๙ | ขนมปี๊บใหญ่ | ๑๐ | ปี๊บ |  |  | ๕๕๐ | ๕,๕๐๐ |
| ๑๐ | ถังน้ำ | ๑๐ | ใบ |  |  | ๑๕๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๑๑ | ปูนขาว | ๑๐ | ถุง |  |  | ๑๐ | ๑๐๐ |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | ๗๖,๗๐๐ |

***ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยได้***

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน๒ ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | ๑๕ | คัน |  |  | ๖,๖๐๐ | ๙๙,๐๐๐ |
| ๒. | ค่าอาหารนักเรียน | ๖๒๑ | คน |  |  | ๑๐๐ | ๖๒,๑๐๐ |
| ๓. | ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและผู้เกี่ยวข้อง | ๔๐ | คน |  |  | ๒๔๐ | ๙,๖๐๐ |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | ๑๗๐,๗๐๐ |

***ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยได้***

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน ๒ ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ |  |  |  |  |  | ๕๗๙,๓๘๐ |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน |  | ๕๗๕,๐๘๐ |

***ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยได้***