รายละเอียดโครงการที่ 36

1. โครงการ จัดหาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 , 1.1.5

3. หลักการและเหตุผล

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาและลงทุนด้านปัญญา และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน รัฐบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดซื้อหรือจัดหาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน หรือให้ยืมใช้ 2. จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียนแจกจ่ายให้แก่นักเรียน 3. จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร หรือจัดจ้างเหมาจัดทำอาหาร หรือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง 4. จ่ายเป็นค่าพาหนะในการเดินทางโดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง หรือจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ได้มีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย ตลอดจนค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร  ได้มีค่ายานพาหนะ และได้มาศึกษาหาความรู้ สนองนโยบายของรัฐบาลโรงเรียนวัดประชานิมิตรจึงได้จัดทำโครงการจัดหาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี ขึ้นมารองรับ

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อจ่ายเงินให้กับนักเรียนเพื่อเป็นค่าพาหนะ

4.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี

4.3 เพื่อจ่ายเงินให้นักเรียนเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินค่ายานพาหนะเดินทาง

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1  นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร จำนวน 72 คน ได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะ

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรได้รับการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

6.ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๒

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่6กลยุทธ์ที่ 6.1

/7. วิธีดำเนินการ...

7. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น | ตุลาคม ๒๕๖9 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | ๒. ครูประจำชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน - นักเรียนที่ไม่เคยขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-6 ๓. ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน ผ่านระบบ LEC ๔. สถานศึกษายืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ่มใหม่ ตามข้อมูลการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผ่านระบบ ตรวจสอบและแก้ไข ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ของนักเรียนให้ถูกต้อง ๕. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินค่าพาหนะโดยผ่านการพิจารณาของคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการคัดกรอง และแจ้งนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินค่าพาหนะ ๖. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานค่าพาหนะให้ผู้ปกครองและนักเรียน 7. ดำเนินการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะให้นักเรียน | พ.ค.-ก.ค.๒๕๖9 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 8. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่รับค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะที่ดำเนินการแจกไปแล้ว | มิ.ย. ๒๕๖9 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 9. สรุปรายงานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะ 10. ติดตามและประเมินผล | มิ.ย.-ก.ย.๒๕๖9 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖8 ถึง วันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖9

รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน   สถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

/9. สถานที่...

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร  ตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมาuyj

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานฝ่ายบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนวัดประชานิมิตร ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น  134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้

- ค่าพาหนะเดินทาง จากงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 134,000 บาท

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับค่ายานพาหนะเดินทาง | ๑. ประเมินความพึงพอใจ | ๑. แบบประเมินความพึงพอใจ |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.1 นักเรียนมี ค่าพาหนะเดินทาง ในการเดินทางมาศึกษา

๑๓.2 นักเรียนมีความพึงพอใจงบประมาณที่สนับสนุนอยู่ในระดับ ดีมาก

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาววิภาวรรณ จันทร์น้อย)

ตำแหน่ง       	        ครู

15. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์  มาสวนจิต )

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร