รายละเอียดโครงการที่ 39

1. โครงการ พัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1

3. หลักการและเหตุผล

ตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทังเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน โดยเมื่อจบการศึกษาขั้นฐานนี้ ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนา และมีความสุขในการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

4.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิต มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่นและเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1

และ กุลยุทธ์ที่ 3

/7. วิธีดำเนินการ....

…

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.7

7. วิธีดำเนินการ

โครงการ พัฒนาผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

7.1 กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. สำรวจสถานที่และติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อจัดค่ายพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 2. เสนอกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 3. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 4. ประสานไปยังค่ายและวิทยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมและวัน เดือน ปีที่ดำเนินการ | พ.ย.-ธ.ค. 68 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 5. ขออนุญาตผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 6. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 7. ขออนุญาต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำนักเรียนเข้าพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม นอกสถานศึกษา 8. นำนักเรียนเข้าพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม | ธ.ค. 68 - ก.พ.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร - สถานที่ที่ดำเนินการจัดค่าย |
| ขั้น Check (C) | 9. จัดทำรายงานผลการเข้าพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 10. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเข้าพัฒนานักเรียนพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 11. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบ 12. รายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบ | ก.พ.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 13. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำพัฒนานักเรียนในปีการศึกษาถัดไป | มี.ค.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |

/7.2 กิจกรรมพัฒนา…

7.2 กิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2. ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม 3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้นักเรียนทุกคนทราบ | ต.ค. - พ.ย.68 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Do (D) | 4. ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ | พ.ย.68- ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Check (C) | 5. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 6. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ และสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | มี.ค.69 ก.ย.69 ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 8. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

7.3 กิจกรรมวิถีพุทธ

/ขั้น Do (D)…

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2. ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม 3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้นักเรียนทุกคนทราบ | ต.ค. - พ.ย.68 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Do (D) | 4. ดำเนินกิจกรรมวิถีพุทธตามปฏิทินกิจกรรมที่กำหนด | พ.ย.68- ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Check (C) | 5. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมวิถีพุทธในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 6. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมวิถีพุทธใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ และสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | มี.ค.69 ก.ย.69 ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 8. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมวิถีพุทธ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

7.4 กิจกรรมไหว้ครู

/ขั้น Action(A)…

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2. ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม | พ.ค.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Do (D) | 3. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนทราบ 4. ฝึกซ้อมนักเรียนในการจัดกิจกรรมในวันไหว้ครู 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Check (C) | 6. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2569 7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Action (A) | 8. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |

7.5 กิจกรรมโยคะวิถี

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2. ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม | ต.ค. - พ.ย. 68 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Do (D) | 3. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมโยคะวิถี ภาคเรียนที่ 2/2568 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมโยคะวิถี ภาคเรียนที่ 1/2569 | พ.ย. ๖8 ธ.ค.68 พ.ค. ๖8 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Check (C) | 6. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมโยคะวิถี ประจำปีงบประมาณ 2569 7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม และสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Action (A) | 8. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

/7.6 กิจกรรมคนดีศรี ปชน…

7.6 กิจกรรมคนดีศรี ปชน.

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2. ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม | ต.ค.- พ.ย. 68 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 3. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนทราบ - ภาคเรียนที่ 2/2568 - ภาคเรียนที่ 1/2569 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดี ศรี ปชน. - ภาคเรียนที่ 2/2568 - ภาคเรียนที่ 1/2569 | พ.ย.68 พ.ค.69 พ.ย.68 พ.ค.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 5. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม และสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 7. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | ก.ย.69 | - งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคมพ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รวมระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน สถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา(รายละเอียดตามข้อ 7 วิธีดำเนินการ)

/9.  สถานที่ดำเนินการ...

9.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น  10๐,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายได้จังหวัด)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

11.1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 54,280 บาท (ค่าใช้ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)

11.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ จำนวน 45,720 บาท

(ค่าใช้ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จากผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป - กิจกรรมไหว้ครู - กิจกรรมโยคะวิถี - กิจกรรมคนดีศรี ปชน. | การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา การประเมินความพึงพอใจของผู้จัดกิจกรรม | แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกคะแนนพฤติกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	13.1 นักเรียนมีความประพฤติที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

13.2 นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิต มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่นและเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาชาติ

/14. ผู้จัดทำโครงการ....

14.	ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาววิสา  มุ่งยุทธกลาง)

ตำแหน่ง   		ครู

15.	ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์  ลีคำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

16.	ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาทเป็นเงิน 100 บาท/คน | 240 | คน | 50/คน/มื้อ |  | 100 | 24,000 |
| 2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 100 บาท/คน | 240 | คน | 25/คน/มื้อ |  | 100 | 24,000 |
| 3 | ค่าวิทยากร | 6 | ชั่วโมง |  |  | 600 | 3,600 |
| 4 | กระดาษชาร์ทขาว(หนา) | 20 | แผ่น |  |  | 20 | 400 |
| 5 | กระดาษปรู๊ฟ (บาง) | 32 | แผ่น |  |  | 5 | 160 |
| 6 | ปากกาเคมี | 30 | แท่ง |  |  | 15 | 450 |
| 7 | กระดาษทำปก A4 180 แกรม | 5 | รีม |  |  | 200 | 1000 |
| 8 | เชือกขาวแดง | 9 | ม้วน |  |  | 65 | 585 |
| 9 | กรรไกร 8 นิ้ว | 1 | อัน |  |  | 85 | 85 |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน(บาท) |  | 54,280 |

***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้***

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีภาวะผู้นำ

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาทเป็นเงิน 100 บาท/คน | 200 | คน | 50/คน/มื้อ |  | 100 | 20,000 |
| 2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 100 บาท/คน | 200 | คน | 25/คน/มื้อ |  | 100 | 20,000 |
| 3 | ค่าวิทยากร | 6 | ชั่วโมง |  |  | 600 | 3,600 |
| 4 | กระดาษชาร์ทขาว(หนา) | 17 | แผ่น |  |  | 20 | 340 |
| 5 | กระดาษปรู๊ฟ (บาง) | 32 | แผ่น |  |  | 5 | 160 |
| 6 | ปากกาเคมี | 25 | แท่ง |  |  | 15 | 375 |
| 7 | กระดาษทำปก A4 180 แกรม | 4 | รีม |  |  | 200 | 800 |
| 8 | เชือกขาวแดง | 7 | ม้วน |  |  | 65 | 455 |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน(บาท) |  | 45,720 |

***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้***