รายละเอียดโครงการที่ 40

๑. โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ ๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๔

๓. หลักการและเหตุผล

ตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทังเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นฐาน ข้อที่ ๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อที่ ๓ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย และข้อที่ ๕ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวในการพัฒนาผู้เรียนให้ถึงจุดหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร
ให้มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยและของโลกต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต รู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของตนอย่างเหมาะสม

๔.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

๔.3 เพื่อส่งเสริมให้ความอบอุ่นในครอบครัว ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาได้ทันท่วงทีและแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

๔.4 เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๕. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

๕.๑ เชิงปริมาณ

/๕.๑.๒ ครูที่ปรึกษา…

๕.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรชั้น ม.๑ และ ม.๔ คนได้รับการเยี่ยมบ้านครบทุกคน

๕.๑.๒ ครูที่ปรึกษาทั้ง ๑9 ห้องเรียน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของตนเอง

๕.๑.๓ นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิต ชั้นม.1-6 มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต รู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของตนอย่างเหมาะสม

๕.๒ เชิงคุณภาพ

๕.๒.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

๕.๒.๒ นักเรียนทุกคนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

๕.๒.๓ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

๕.๒.๔ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต รู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของตนอย่างเหมาะสม

๖. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๖.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ และ ๓

๖.๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์
ที่ ๕.1

๗. วิธีดำเนินการ

7.1 ประชุมปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อนำไปเขียนโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมดังนี้

1. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

4. จัดกิจกรรมอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7.2 ประชุมวางแผนการดำเนินเขียนโครงการ

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นตาม วัน เวลา ที่กำหนด

7.4 ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและวางแผนในการดำเนินกิจกรรม
	7.5 วิธีการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆดังนี้

7.5.1 กิจกรรมจัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

/จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน...

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. ศึกษาเอกสารแบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓.นำเสนอเอกสารแบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดทำเอกสาร | พ.ย.-ธ.ค.๖8 พ.ค.-มิ.ย.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Do (D) | ๔. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ - แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลนักเรียนที่พฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง - แบบสอบวัดความซึมเศร้าในเด็ก - แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) | ม.ค.๖9 มิ.ย.๖9 ก.ค. ๖9 ส.ค. ๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Check (C) | ๕. ประเมินผลการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบ ดูและช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ - แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลนักเรียนที่พฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง - แบบสอบวัดความซึมเศร้าในเด็ก - แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ๖. รายงานผลการจัดทำเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบ | ก.ค.๖9 ส.ค. ๖9 ก.ย. ๖9 ก.ย. ๖9 ก.ย. ๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Action (A) | ๗. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับจัดทำเอกสารแบบฟอร์มระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนดังนี้- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลนักเรียนที่พฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง - แบบสอบวัดความซึมเศร้าในเด็ก - แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เพื่อนำไปใช้พัฒนานักเรียนในปีการศึกษาถัดไป | ส.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

๗.5.๒ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

/๕. ดำเนินการ…

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา ๒. ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม | มี.ค.-เม.ย.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Do (D) | ๓. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนทราบ ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ม.๑,ม.๔ ๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ | เม.ย.-มิ.ย.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Check (C) | ๖. จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ๗. ประเมินผลการจัดกิจกรรม และสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | ก.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | ๘. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | ส.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

๗.5.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

/ขั้น Action…

(A)…

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา ๒. ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม | พ.ค.-มิ.ย.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Do (D) | ๓. ดำเนินการจัดทำคำสั่งครูที่ปรึกษา ๔. ดำเนินการจัดทำคำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ๕. ดำเนินการจัดเอกสารแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน และแจกให้กับครูที่ปรึกษา ๖. ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน | มิ.ย.- ก.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Check (C) | ๗. จัดทำรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ๘. ประเมินผลการจัดกิจกรรมผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ๙. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบ | ก.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Action (A) | ๑๐. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป | ส.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

๗.5.4 จัดกิจกรรมอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. ศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการดำเนินงาน ๓. นำเสนอกิจกรรมการอบรมเพศวิถีสำหรับนักเรียนต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ย.๖8- ก.พ.๖9 พ.ค.-มิ.ย.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน |
| ขั้น Do (D) | ๔. จัดทำเอกสารกิจกรรมการอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๕. ประสานงานครูที่ปรึกษาเพื่อ ออกแบบกิจกรรมในการอบรม ๖. จัดอบรมกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 4 จำนวน 180 คน | มิ.ย.- ก.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8. ประเมินผลการดำเนินงานอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 9. รายงานผลดำเนินงานอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | ก.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 10. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินงานคลินิกดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในปีการศึกษาถัดไป | ส.ค.๖9 | - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

/8. ระยะดำเนินการ…

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖8 ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖9
รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน ตลอดปีงบประมาณ

๙. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

๑๑. งบประมาณดำเนินการ  ทั้งสิ้น ๓๖,๑๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

๑๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๖81 คน  จำนวน 17,๐25 บาท

(ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑)

๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
           จำนวน 180 คน  จำนวน 19,๐75 บาท  (ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒)

๑๒. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที และมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป | ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม | -แบบสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานคลินิกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

๑๓.๒ มีความอบอุ่นในครอบครัว สามารถดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาได้ทันท่วงทีและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

๑๓.๓ ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ

มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๓.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 4 จำนวน 180 คน ได้เข้าร่วมอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

/ ๑๔.ผู้จัดทำโครงการ...

๑๔. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นายปฏิญญา  เถียรสายออ)

ตำแหน่ง                     ครู

๑๕.	ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์  ลีคำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

๑6.	ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

รายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียน

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคามาตรฐาน/ ที่เคยซื้อหลังสุดใน๒ ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท | ๖81 | คน |  |  | ๒๕ | ๑7,025 |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน(บาท) |  | ๑7,๐25 |

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคามาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน๒ ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าอาหารกลางวัน | 180 | คน |  |  | 50 | 9,0๐๐ |
| ๒ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ) | 180 | คน |  |  | 50 | 9,000 |
| ๓ | กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/ 70g | 8 | รีม |  |  | 130 | ๑,04๐ |
| ๔ | กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์ | 1 | ขวด |  |  | 35 | 35 |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน(บาท) |  | 19,075 |

**ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้**