รายละเอียดโครงการที่ 41

1. โครงการ พัฒนาผู้เรียนโดยการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1

3. หลักการและเหตุผล

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในข้อ ๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ข้อ ๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ด้วยมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นมาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการศึกษา ว่าด้วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต มั่นใจในตนเอง มีคุณธรรม ศิลปะดนตรี วัฒนธรรมประเพณี กีฬานันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความถนัดเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับของชุมชนจึงต้องมีการวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีภาวะผู้นำ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเวทีให้เยาวชนของโรงเรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดประชานิมิตร จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมและมีความสุขในการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อให้นักเรียนเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.2  เพื่อให้นักเรียนเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รักสิทธิเสรีภาพของตนเอง และมีความเป็น

ประชาธิปไตย

4.3 เพื่อให้นักเรียนได้รู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๔.4 เพื่อให้นักเรียนเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งสอน คำแนะนำของพ่อแม่ ครู ญาติและผู้ใหญ่

/5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์...

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคน สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตามกฎหมาย

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่2 กลยุทธ์ที่ 6ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.5

7. วิธีดำเนินการ

7.1 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  มีกิจกรรมดังนี้

7.1.1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2. ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม | พ.ย.68 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 3. ดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนทราบ 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน | ม.ค. – ก.พ69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 5. จัดทำรายงานผลการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยประจำปีการศึกษา 2569 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม และสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | มี.ค. 69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้นAction (A) | 7. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | ส.ค. 69 |  |

/7.1.2 กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนางานฯ...

7.1.2 กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน

| /7.3 กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์... ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. สำรวจสถานที่และติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อจัดค่ายอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 2. เสนอกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 3. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 4. ประสานไปยังค่ายและวิทยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมและวัน เดือน ปีที่ดำเนินการ | พ.ค.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 5. ขออนุญาตผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดค่ายอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 6. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 7. ขออนุญาต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียนนอกสถานศึกษา 8. นำนักเรียนเข้าค่ายอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 9.จัดทำรายงานผลการกิจกรรมเข้าค่ายอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 10.ประเมินผลการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน 11.รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบ 12. รายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบ | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้นAction (A) | 13.จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมอบรมและพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

7.2 กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1.จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2.ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม | พ.ค.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 3.ดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนทราบ 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 5.จัดทำรายงานผลการกิจกรรมกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2569 6.ประเมินผลการจัดกิจกรรม และสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้นAction (A) | 7.จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | มิ.ย.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

/ขั้น Action (A)...

7.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1.จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2.ประชุมครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรม | ก.พ.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 3.ดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนทราบ 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | มี.ค.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 5.จัดทำรายงานผลการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2568 6.ประเมินผลการจัดกิจกรรม และสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ | มี.ค.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้นAction (A) | 7.จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป | มี.ค.69 | - งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569รวมระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน  สถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา(รายละเอียดตามข้อ 7 วิธีดำเนินการ)

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  	จำนวน  1,750  บาท

( รายละเอียดตามเอกสารแนลท้ายหมายเลข 1 )

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์            	จำนวน     450  บาท

( รายละเอียดตามเอกสารแนลท้ายหมายเลข 2 )

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ              	จำนวน  2,800  บาท

( รายละเอียดตามเอกสารแนลท้ายหมายเลข 3 )

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเป็นผู้เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยรู้และปฏิบัติตามกฎหมายจากผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 2. ร้อยละ 80ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย - กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา การประเมินความพึงพอใจของผู้จัดกิจกรรม | แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้จัดกิจกรรม |

/13. ผลที่คาดว่า...

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 นักเรียนเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นรักสิทธิเสรีภาพของตนเอง และมีความเป็นประชาธิปไตยรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย

13.2 นักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งสอน คำแนะนำของพ่อแม่ ครู ญาติและผู้ใหญ่

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง)

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

15. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์  ลีคำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

| ที่ | รายการวัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แฟ้มห่วง 3 นิ้ว สีดำ | 5 | แฟ้ม |  |  | 75 | 375 |
| 2 | สมุดเบอร์ 2 หนา | 2 | เล่ม |  |  | 50 | 100 |
| 3 | กระดาษชาร์ทสี | 5 | แผ่น |  |  | 12 | 60 |
| 4 | ปากกาเคมี | 8 | ด้าม |  |  | 15 | 120 |
| 5 | กระดาษ A4 | 1 | รีม |  |  | 130 | 130 |
| 6 | เชือกขาวแดง | 5 | ม้วน |  |  | 65 | 325 |
| 7 | กระดาษชาร์ทขาว(หนา) | 30 | แผ่น |  |  | 20 | 600 |
| 8 | ซองพลาสติกมีกระดุม | 2 | ซอง |  |  | 20 | 40 |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | 1,750 |

***รายจ่ายลำดับที่ 1-8 สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์

| ที่ | รายกาครุภัณฑ์ที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 | 1 | รีม |  |  | 130 | 130 |
| 2 | ปากกาเคมี | 4 | ด้าม |  |  | 15 | 60 |
| 3 | กระดาษชาร์ทเทา-ขาว(หนา) 450 แกรม | 5 | แผ่น |  |  | 20 | 100 |
| 4 | กระดาษชาร์ทเทา-ขาว(บาง) 270 แกรม | 2 | แผ่น |  |  | 15 | 30 |
| 5 | เชือกขาวแดง | 2 | ม้วน |  |  | 65 | 130 |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | 450 |

***รายจ่ายลำดับที่ 1-5 สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

| ที่ | รายกาครุภัณฑ์ที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน2 ปีงบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้ายขาวผูกข้อมือ | 22 | ม้วน |  |  | 80 | 1,760 |
| 2 | มาลัยกร | 3 | พวง |  |  | 200 | 600 |
| 3 | โอเอซิส | 8 | ก้อน |  |  | 25 | 200 |
| 4 | ดอกกล้วยไม้ | 4 | กำ |  |  | 60 | 240 |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | 2,800 |

***รายจ่ายลำดับที่ 1-5 สามารถถัวจ่ายแต่ละรายการได้