รายละเอียดโครงการที่ 42

๑. โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

๒. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่  ๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕

๓. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตกการหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน          มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี และผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นคงและให้เกียรติผู้อื่นการพัฒนาเยาวชนเพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน เช่นการประกวดกิจกรรมการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่างๆ การเล่นดนตรีการอบรมพัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ เป็นการพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด

ดังนั้น โรงเรียนวัดประชานิมิตรจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกันการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอและจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นเพื่อรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด

๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเห็นคุณค่าในตนเอง

มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอย่างเหมาะสม รูจักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๔.๓ เพื่อพัฒนาห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดประชานิมิตร

๕. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

๕.๑ เชิงปริมาณ

๕.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตร ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

๕.๑.๒ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคน มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของชมรม

/ ในตนเอง  มีความมั่นใจ...

๕.๑.๓ นักเรียนโรงเรียนวัดประชานิมิตรมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณคา

ในตนเอง  มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอย่างเหมาะสม รูจักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๕.๒ เชิงคุณภาพ

๕.๒.๑ สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิดและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕.๒.๒ โรงเรียนมีห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ

๕.๒.๓ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในทุกกิจกรรม

๖. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๖.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓

๖.๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๕

๗. วิธีดำเนินการ

/ ๗.๒ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE...

/ขั้น Action (A)…

๗.๑ กิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. ศึกษาเอกสารแบบฟอร์มการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๓.เขียนโครงการและนำเสนอเอกสารแบบฟอร์มการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดทำเอกสาร | ต.ค.๖๘ พ.ย.๖๘ พ.ย.๖๘ | - งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | ๔. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดังนี้ - แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน | ธ.ค.๖๘ | - งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | ๕. ประเมินผลการจัดทำเอกสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้ - แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน ๖. รายงานผลการจัดทำเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบ | ม.ค.-ก.ค.๖๙ ส.ค. ๖๙ | - งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | ๗. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจัดทำเอกสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดังนี้ - แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน ๘. รายงานผลการดำเนินโครงการเป็นเล่มเอกสาร | ก.ย.๖๙ | - งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

๗.๒ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | ๑. ศึกษาเอกสารแบบฟอร์มกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ๒. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารกิจกรรมTO BE NUMBER ONE ๓. เขียนโครงการและนำเสนอเอกสารแบบฟอร์มกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดทำเอกสาร | ต.ค.๖๘ พ.ย.๖๘ พ.ย.๖๘ | - งาน TO BE NUMBER ONE - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | ๔. จัดทำเอกสารกิจกรรม TO BE NUMBER ONEดังนี้ - แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE | ธ.ค.๖๘ | - งาน TO BE NUMBER ONE - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | ๕. ประเมินผลการจัดทำเอกสาร TO BE NUMBER ONEดังนี้ - แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ๖. รายงานผลการจัดทำเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ทราบ | ม.ค.-ก.ค.๖๙ ส.ค.๖๙ | - งาน TO BE NUMBER ONE - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | ๗. จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจัดทำเอกสาร TO BE NUMBER ONE ดังนี้ - แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ๘. รายงานผลการดำเนินโครงการเป็นเล่มเอกสาร | ก.ย.๖๙ | - งาน TO BE NUMBER ONE - โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙
รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน ตลอดปีงบประมาณ

๙. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและTO BE NUMBER ONE
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

๑๑. งบประมาณดำเนินการ  ทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

๑๑.๑ ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  จำนวน  ๗,๐๐๐ บาท (ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑)

๑๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท

/๑๒. การติดตามประเมินผล…

(ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒)

๑๒. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิดและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการและมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดอยู่ในระดับดีขึ้นไป | ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม | - แบบสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE |

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิดและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑๓.๒ นักเรียนมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ

กลาแสดงออกอย่างเหมาะสม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๑๓.๓ มีห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และมีวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดประชานิมิตร

๑๔.	ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภลักษณ์  บุเกตุ)

ตำแหน่ง 		ครู

๑๕.	ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์  ลีคำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

๑6.	ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

รายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคามาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน ๒ ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | กระดาษ A๔ ๗๐g | ๑๕ | รีม |  | ๑๓๐ | ๑,๙๕๐ |
| ๒ | กระดาษโฟโต้ A๔ / ๑๘๐g / ๑๐๐ แผ่น | ๓ | รีม |  | ๓๐๐ | ๙๐๐ |
| ๓ | กระดาษทำปก A๔ / ๑๘๐g | ๕ | รีม |  | ๑๘๐ | ๙๐๐ |
| ๔ | กระดาษหนังไก่ A๔ | ๓๕ | แผ่น |  | ๖ | ๒๑๐ |
| ๕ | กระดาษปรู๊ฟสร้างแบบ | ๔๐ | แผ่น |  | ๖ | ๒๔๐ |
| ๖ | กระดาษชาร์ท เทา-ขาว (บาง) ๒๗๐ แกรม | ๒๐ | แผ่น |  | ๑๕ | ๓๐๐ |
| ๗ | กระดานไวท์บอร์ด ๘๐x๑๒๐ ซม. | ๑ | แผ่น |  | ๘๕๐ | ๘๕๐ |
| ๘ | ปากกาเคมี ๒ หัว สีน้ำเงิน | ๒๐ | ด้าม |  | ๑๕ | ๓๐๐ |
| ๙ | ปากกาเคมี ๒ หัว สีแดง | ๒๐ | ด้าม |  | ๑๕ | ๓๐๐ |
| ๑๐ | ลวดเสียบกระดาษ | ๕ | กล่อง |  | ๑๐ | ๕๐ |
| ๑๑ | เครื่องเคลือบ A4 | ๑ | เครื่อง |  | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | รวมเป็นเงิน(บาท) |  | ๗,๐๐๐ |

**ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้**

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคามาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน ๒ ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งนักเรียนประกวดแข่งขัน ฯลฯ |  |  |  | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  | ๒๙,๐๐๐ |

**ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้**