รายละเอียดโครงการที่ 46

1. โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตรที่ 2
	ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

3. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 
บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการมาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา 
ให้ยึดหลักดังนี้ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับประเภทการศึกษา และหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการบริหารที่สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งการวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมทำระหว่างสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผล

4.วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

4.2 เพื่อดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

4.3 เพื่อประชุมวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาให้เหมาะสมปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.4 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

5.เป้าหมาย

5.1 เชิงปริมาณ

5.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนนักเรียน ตัวแทนชุมชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

/5.1.2 โรงเรียนมีมาตรฐาน...

5.1.2 โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสม และ

สนองความต้องการของทุกภาคส่วน

5.1.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80

5.2เชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียน ครู และผู้บริหารมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกมาตรฐาน

5.2.2 โรงเรียนได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4, 7 กลยุทธ์ที่ 4.1,4.2, 7.1 ,7.2

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1

7. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ขออนุมัติโครงการ | ก.ย. 68 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 3. ประชุมคณะครู เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน และประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568 4. ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 5. จัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568 6. จัดทำ SAR ระดับโรงเรียน และนำเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าสถานศึกษา | 1 ต.ค 68 - 30 ก.ย.69 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 7. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบตามที่สถานศึกษากำหนด | 1 ต.ค 68 -30 ก.ย.69 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 8. จัดทำสารสนเทศ สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานต่อไป | 1 ต.ค 68 -30 ก.ย.69 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

/8. ระยะเวลาดำเนินการ...

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รวมระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน สถานที่ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 10,250 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดแนบ ดังนี้

11.1 อบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพร่วมกันจัดทำมาตรฐานขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา   และกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2568 เป็นเงิน 6,000 บาท (เอกสารรายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 1)

11.2 จัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2568 เป็นเงิน 4,250 บาท(เอกสารรายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 2)

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนชุมชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง เหมาะสม และสนองความต้องการของทุกภาคส่วน - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 | 1. ประเมินจากมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง เหมาะสม และสนองความต้องการของทุกภาคส่วน 2. ประเมินจากความพึงพอใจ 3. สรุปรายงานผล | 1. แบบประเมินจากมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง เหมาะสม และสนองความต้องการของทุกภาคส่วน 2. แบประเมินความพึงพอใจ 3. แบบสรุปกิจกรรมและโครงการ |

/13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ...

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1  ได้จัดทำมาตรฐานของสถานศึกษาประจำปี 2568 ด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

13.2  ได้มีการประชุมวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาให้เหมาะสมปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อน                  จุดที่ควรพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

13.3  มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

13.4 ได้ดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา/โดยหน่วยงานต้นสังกัด                   และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวจุรีรัตน์  ติณคัด)

ตำแหน่ง          		 ครู

15. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางจตุพร  ผสมญาติ)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพ จัดทำมาตรฐานขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อครั้งล่าสุดใน 2 งบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวัน | 40 | คน | 100 |  | 100 | 4,000 |
| 2 | ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท | 40 | คน | 50 |  | 50 | 2,000 |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน(บาท) |  | 6,000 |

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568

เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดทำเอกสาร

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อครั้งล่าสุดใน 2 งบประมาณ |  | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 | 12 | รีม | 140 |  | 140 | 1,680 |  |
| 2 | กระดาษปก (ขาว) 180 แกรม | 5 | รีม | 180 |  | 180 | 900 |  |
| 3 | เข้าเล่มเอกสาร ขนาดกลาง | 6 | เล่ม | 100 |  | 100 | 600 |  |
| 4 | กระดาษกาวสองหน้าบาง 1/2นิ้ว | 3 | ม้วน | 30 |  | 30 | 90 |  |
| 5 | กระดาษกาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว | 2 | ม้วน | 60 |  | 60 | 120 |  |
| 6 | กระดาษกาวสองหน้าบาง 3/4 นิ้ว | 3 | ม้วน | 45 |  | 45 | 135 |  |
| 7 | ไส้แฟ้ม A4 | 9 | แพ็ค | 35 |  | 35 | 315 |  |
| 8 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/10 | 1 | กล่อง | 65 |  | 65 | 65 |  |
| 9 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/15 | 1 | กล่อง | 85 |  | 85 | 85 |  |
| 10 | เทปใส 2 นิ้ว | 1 | ม้วน | 55 |  | 55 | 55 |  |
| 11 | กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ | 1 | กระปุก | 85 |  | 85 | 85 |  |
| 12 | ลวดยิง T3-13MB | 1 | กล่อง | 65 |  | 65 | 65 |  |
| 13 | ลวดยิง T3-10MB | 1 | กล่อง | 55 |  | 55 | 55 |  |
| 14 | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน (บาท) |  |  | 4,250 |  |

** ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้**