รายละเอียดโครงการที่ 51

1. โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.5

3. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของ  ความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล

เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 676 คน และโรงเรียนถือได้ว่ามีความสำคัญรองจากบ้าน ซึ่งนักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์และอื่นๆ จึงจำเป็นต้องช่วยกันประหยัดด้านสาธารณูปโภคในโรงเรียน และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอยและค่ากำจัด                สิ่งปฏิกูล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจดโดเมนเนมของโรงเรียน

4.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการบริการจัดการศึกษา

4.3 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบการของทางราชการ

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

ค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอยและค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าจดโดเมนเนมของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ

5.1.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดประชานิมิตร มีสาธารณูปโภคใช้อย่างเพียงพอ

5.2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

/6. ความสอดคล้อง...

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ที่ 7

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1

7. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูเพื่อวางแผนจัดทำโครงการ 2. ประสานผู้รับผิดชอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนรับทราบกำหนดแผนงาน 3. มอบหมายคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 4. ออกคำสั่ง/มอบหมายงานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายดำเนินงาน | 1 ต.ค. 2568-30 ก.ย.2569 | นางสาวิตรี ประทุมมาศ |
| ขั้น Do (D) | 5.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งแบ่งหน้าที่ปฏิบัติภาระงานที่มอบหมายแต่ละฝ่ายเพื่อพิจารณาจัดสรรหาค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน ได้แก่ 5.1 ค่าไฟฟ้า 5.2 ค่าน้ำประปา 5.3 ค่าโทรศัพท์ 5.4 ค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอยและค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 5.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5.6ค่าจดโดเมนเนม 6. สำรวจค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอยและค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจดโดเมนเนมของโรงเรียน 7. ประมาณการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จะใช้ในปีงบประมาณ 2569 8. ดำเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ของแต่ละเดือน | 1 ต.ค. 2568-30 ก.ย.2569 | นางสาวิตรี ประทุมมาศ |

/ขั้น Check (C)...

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Check (C) | 9. ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลพร้อมทั้งแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนดจนสิ้นสุดโครงการ | 1 ต.ค. 2568-30 ก.ย.2569 | นางสาวิตรี ประทุมมาศ |
| ขั้น Action (A) | 10. ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 11. จัดทำเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร 12. นำเสนอรายงานสรุปโครงการต่อคณะผู้บริหารรับทราบ | 1 ต.ค. 2568-30 ก.ย.2569 | นางสาวิตรี ประทุมมาศ |
|  | 13.รณรงค์การประหยัดพลังงานภายในโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการนักเรียนช่วยดูแลจัดการ | 1 ต.ค. 2568-30 ก.ย.2569 | นางสาวิตรี ประทุมมาศ |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

- ค่าไฟฟ้า						 จำนวน   400,000   บาท

- ค่าน้ำประปา						 จำนวน     36,000   บาท

- ค่าโทรศัพท์						 จำนวน       2,000   บาท

- ค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอยและค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	 จำนวน       7,600   บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				 จำนวน   150,900   บาท

- ค่าจดโดเมนเนม					 จำนวน        3,500  บาท

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู และบุคลากรเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าในการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด 2. โรงเรียนมีการใช้สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน 3. ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อโครงการ | - การสังเกต - การสัมภาษณ์ - การประเมินความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |

/13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ...

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ

13.2 สถานศึกษามีการพัฒนาให้เป็นฐานการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้งด้านบริการและสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน

13.3 มีการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบการของทางราชการ

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวิตรี  ประทุมมาศ)

ตำแหน่ง             ครู

15. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางจตุพร  ผสมญาติ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร