รายละเอียดโครงการที่ 55

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนวัดประชานิมิตร

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 4
 	ตัวบ่งชี้ที่  4.2

3. หลักการและเหตุผล

ด้วย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งถือเป็นหลักสูตรการศึกษาหลักของประเทศ มีจุดประสงค์สำคัญในการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยปัจจุบันการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้น โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงวิชาที่ส่งเสริมทักษะที่เป็นสากลและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ดังนี้

/ดนตรี…

ตามนโยบายของหลักสูตรฯ ที่ให้โรงเรียนในภาครัฐมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไป โรงเรียนได้เลือกเปิด หลักสูตรภาษาจีน เนื่องจากภาษาจีนถือเป็นภาษาที่สองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารและการค้าระดับโลก การจ้างครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนโดยเฉพาะ จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาจีน มีทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีนในระดับที่ใช้งานได้จริง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อหรือการทำงานกับองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประเทศจีน ความจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ วิชาฟิสิกส์ เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขณะนี้ ตำแหน่งครูสอนรายวิชาฟิสิกส์ได้ว่างลง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากครูได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาอื่น และยังไม่มีครูย้ายมาประจำตำแหน่ง การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการถ่ายทอดวิชาฟิสิกส์ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของผู้เรียน การจ้างครูฟิสิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญจึงมีความจำเป็นในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทดแทน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์ และกระตุ้นความสนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียน

ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ทั้งยังช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การมีวินัย และการแสดงออกทางศิลปะ เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ครูที่สอนดนตรีเดิมไม่สามารถดูแลการสอนและการฝึกทักษะทางด้านดนตรีได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับทางโรงเรียนมีวงดนตรีที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและดูแลเป็นอย่างดี ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหา ครูดนตรีและนาฏศิลป์ มาปฏิบัติเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาให้สนองตามนโยบายและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเพื่อให้การบริหารอัตรากำลังเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่ผู้เรียนโดยตรง โรงเรียนวัดประชานิมิตร จึงได้จัดทำ “โครงการจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนวัดประชานิมิตร” ขึ้น

4. วัตถุประสงค์
 	4.1 เพื่อจ้างเหมาบริการสอนโรงเรียนวัดประชานิมิตร 		จำนวน 3 คน  ดังนี้

4.1.1 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเอกภาษาจีน		จำนวน 1 คน

4.1.2 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเอกดนตรีหรือนาฏศิลป์	จำนวน 1 คน

4.1.3 จ้างเหมาบริการสอนวิชาเอกฟิสิกส์			จำนวน 1 คน

4.2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และทักษะจำเป็นในการทำงานหรืองานอาชีพ

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 มีอัตรากำลังสาขาที่ขาดแคลน ตามเกณฑ์ จำนวน 3 อัตรา วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีหรือเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 นักเรียนได้รับความรู้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ

5.2.2 สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1

7. วิธีดำเนินการ

/เหมาบุคลากรสอน...

(A)...

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานฝ่าบบริหาร ตรวจสอบตำแหน่งและความจำเป็นในการจ้างเหมาบุคลากรสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อเขียนขอตำแหน่งและขอจ้างครู 2. ดำเนินการเขียนโครงการจ้างเหมาบริการสอน โดยของจ้างตำแหน่งดังนี้ - วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา - วิชาเอกดนตรีหรือนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา - วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา โดยขอใช้จ้างเงินสะสม ปีงบประมาณ 2569 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ | กันยายน 2568 | น.ส.สุรีรัตน์ แสนนอก |
| ขั้น Do (D) | 4. ดำเนินการประกาศรับสมัครตามตำแหน่งที่ต้องการ 5. รับสมัคร คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติชองผู้สมัคร 6. ดำเนินการทดลอง ทดสอบ สัมภาษณ์งานแต่ละตำกแหน่ง 7. ประกาศผลการคัดเลือก และทำสัญญาจ้าง 8. ครูที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาและส่งเอกสาร งานบุคลากร และมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนดในใบประกาศรับสมัคร | ตลอดปีงบประมาณ2569 | น.ส.สุรีรัตน์ แสนนอก |
| ขั้น Check (C) | 10. รายงานผลการรับสมัครครูอัตราจ้าง ต่อหัวหน้าสถานศึกษา และรายงานต้นสังกัด 11. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม 13. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนแต่ละตำแหน่ง ด้วยการนิเทศการสอนตามหลักการนิเทศ และจากการบันทึกการปฏิบัติงาน | ตลอดปีงบประมาณ2569 | น.ส.สุรีรัตน์ แสนนอก |
| ขั้น Action (A) | 14. จัดทำสรุปรายงานผลของการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณ 15. สรุปรายงานผลการนิเทศรายงานผลต่อฝ่าบบริหารต่อไป | กันยายน 2569 | น.ส.สุรีรัตน์ แสนนอก |

/8. ระยะเวลาดำเนินการ...

…

(A)...

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2569  รวมระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 405,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

จ้างเหมาบริการสอน

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จ้างเหมาบริการสอน 1. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 2. วิชาเอกดนตรีหรือนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 3. วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา | 405,000 | - | เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลา มกราคม 2569 - กันยายน 2569 รวม 9 เดือน เป็นเงิน 405,000 บาท |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น |  | 405,000 | - | (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) |

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. จ้างเหมาบริการสอน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีหรือนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตราและวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 2. ครูอัตราจ้างทั้ง 3 วิชาเอกมีคุณภาพการปฺฏิบัติงาน | 1. แจ้งนับ 2. นิเทศการสอน | - รายงานผลการรับสมัครจ้างเหมาบริการสอนประจำปีงบประมาณ 2569 - แบบบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานนิเทศการสอน |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

/14. ผู้จัดทำโครงการ...

…

(A)...

10.1 โรงเรียนวัดประชานิมิตรมีอัตราครูเหมาะสมตามเกณฑ์สาขาที่ขาดแคลน
	10.2 โรงเรียนวัดประชานิมิตรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุรีรัตน์  แสนนอก)

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

15. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นางจตุพร  ผสมญาติ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร