รายละเอียดโครงการที่ 57

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 4
 	ตัวบ่งชี้ที่  4.2

3. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545               ตามหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

เพื่อให้โรงเรียนขยายวิทยาการเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นตัวชี้แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดประชานิมิตรเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขึ้น

4. วัตถุประสงค์
 	4.1 เพื่อให้ครูได้รับพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน

4.2 เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน

4.3 เพื่อให้ครูได้แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำ

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คน เข้าร่วมโครงการ
       5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 ครูมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

5.2.2 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5.2.3 ครูบุคลาการโรงเรียนวัดประชานิมิตรพัฒนางานที่รับผิดชอบและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1

/7. วิธีดำเนินการ...

…

(A)...

7. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 2. เขียนโครงการ 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ | กันยายน 2568 | น.ส.สุรีรัตน์ แสนนอก |
| ขั้น Do (D) | 4. สนับสนุนการเข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานอื่น ๆ | ตลอดปีงบประมาณ2569 | น.ส.สุรีรัตน์ แสนนอก |
| ขั้น Check (C) | 10. กำกับติดตาม 11. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ | ตลอดปีงบประมาณ2569 | น.ส.สุรีรัตน์ แสนนอก |
| ขั้น Action (A) | 12. จัดทำสรุปรายงานผลของการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณ | กันยายน 2569 | น.ส.สุรีรัตน์ แสนนอก |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2569  รวมระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน

9. สถานที่ดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดอบรม

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายได้จังหวัด)) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนวัดประชานิมิตร  จำนวน 37 คน ๆ ละ 1,500 บาทเป็นจำนวนเงิน จำนวน 55,500 บาท

/12. การติดตามประเมินผล...

…

(A)...

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ | 1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. ประเมินความพึงพอใจ | 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินความพึงพอใจ |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคนได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน

13.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคนได้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

13.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตรทุกคนมีกำลังใจที่ดีในการทำงาน

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุรีรัตน์  แสนนอก)

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

15. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นางจตุพร  ผสมญาติ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร