รายละเอียดโครงการที่ 67

1. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 1, 3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 3.1, 3.2

3. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและบริบทของสังคมที่ผันแปรไป โรงเรียนวัดประชานิมิตรในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บ่มเพาะเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน มาตรา 39 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระและคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดรับกับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ที่มุ่งหวังให้การบริหารราชการภายในโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายสำคัญภายใต้แนวคิด "เรียนดี มีความสุข" ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีความทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนงานธุรการที่ซ้ำซ้อน ส่งผลให้ครูผู้สอนมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหารและกระบวนการทำงานบางส่วนยังต้องการการส่งเสริมและพัฒนาให้เท่าทันต่อมาตรฐานตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา หากระบบการบริหารจัดการมีความเข้มแข็ง จะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนวัดประชานิมิตรจึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ขึ้น เพื่อสร้างกลไกในการสนับสนุนงานวิชาการและงานบริหารจัดการในทุกมิติ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเติบโตอย่างมีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้มีความรวดเร็วและสนับสนุนงานวิชาการอย่างเป็นระบบ

4.2 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยสนับสนุนทรัพยากรและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ครู

4.3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

4.4 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล สำหรับการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

/5. เป้าหมาย…

5. เป้าหมาย

5.1 เชิงปริมาณ

5.1.1 ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนระบบบริหารจัดการและทรัพยากรที่จำเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5.1.2 งานบริหารและงานธุรการดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.1.3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 1 ระบบ

5.1.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

5.2 เชิงคุณภาพ

5.2.1 ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีความเป็นระบบ คล่องตัว และทันสมัย

5.2.2 ครูมีเวลาในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้น

5.2.3 โรงเรียนมีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.4 คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

5.2.5 บรรยากาศการทำงานเอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

6. สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 4

6.2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิมิตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 4.1

7.วิธีดำเนินการ

/6. จัดทำโครงการ...

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นplan (P) | 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน หัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจากผลการประเมิน SAR และจากการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา 3. กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 และ 3 4. วางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิชาการและงานบริหาร 5. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผน 6. จัดทำโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พร้อมกำหนดกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 7. ขออนุมัติโครงการ | ก.ย. 2568 - ต.ค. 2569 | นางจตุพร ผสมญาติ/โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Do (D) | 8. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบ 9. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและงานธุรการให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 10. จัดหาและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู 11. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 12. ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง | ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569 | นางจตุพร ผสมญาติ/โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Check (C) | 13. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 14. ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ 15. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศ 16. สรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี 17. รวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน SAR 18. บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุ 19. บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ | พ.ย. 2568 -ก.ย. 2569 | นางจตุพร ผสมญาติ/โรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| ขั้น Action (A) | 20. วิเคราะห์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน 21. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 22. นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 23. สรุปบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่อง 24. รายงานผลต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ต.ค. 25๖9 | นางจตุพร ผสมญาติ/โรงเรียนวัดประชานิมิตร |

8. ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานวัดผล ประเมินผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 143,200 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง

จำนวนเงิน 143,200 บาท

12. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลการประเมิน SAR มาตรฐานที่ 1 และ 3 อยู่ในระดับดีขึ้นไป | ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา | แบบรายงาน SAR / แบบสรุปผลการประเมิน |
| 2. ระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรต่อการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีขึ้นไป | สำรวจความคิดเห็นหลังดำเนินโครงการ | แบบสอบถามความพึงพอใจ |
| 3. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน | ตรวจสอบการใช้งานและความครบถ้วนของข้อมูล | แบบตรวจรายการ(Checklist)ระบบสารสนเทศ |
| 4. การดำเนินงานตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน | แบบติดตามผลโครงการ / รายงานผล |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1	โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

13.2 การดำเนินงานตาม SAR มีความต่อเนื่องและสามารถนำผลไปพัฒนาได้จริง

13.3	ครูมีภาระงานลดลง ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

13.4	ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านตามมาตรฐานการศึกษา

13.5	โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

/14. ผู้จัดทำโครงการ..

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางจตุพร  ผสมญาติ)

ตำแหน่ง                 ครู

15. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์  มาสวนจิต)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร