รายละเอียดโครงการที่ 68

1. ชื่อโครงการ พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ 4
 	ตัวบ่งชี้ที่  4.2

3. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งมีจุดหมายสำคัญ คือ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น คนดี มีปัญญา และสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง มีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จากจุดหมายดังกล่าว การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติม จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจสภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี พบว่า สภาพห้องเรียนในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และการพัฒนาศักยภาพที่ไม่เต็มที่ตามที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน

แต่เนื่องจากสภาพห้องเรียนในปัจจุบัน ยังไม่มีความพร้อมและไม่รองรับสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานที่เหมาะสม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ ปรับปรุงห้องเรียน ให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และที่สำคัญคือ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในด้านความสะอาด ความสวยงาม ความสะดวก และความปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ .

ดังนั้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง โรงเรียนวัดประชานิมิตรจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน” ขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางและนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนขึ้น

4. วัตถุประสงค์
 	4.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน

4.2 เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.3 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

/5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์…

4.3 เพื่อยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 ปรับปรุงผนังห้องเรียนด้วยการติดตั้งโพลีคาร์บอเนต บริเวณหน้าต่างและช่องลม

จำนวน 4 ห้องเรียน

3.1.2 เปลี่ยนบานประตูเป็นประตูบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ห้องเรียน

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 ห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

5.2.2 การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1

7. วิธีดำเนินการ

/ตามโครงการ...

…

(A)...

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan (P) | 1. ประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง สำรวจปัญหา วางแผนการปฏิบัติงาน 2. เขียนโครงการ 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ | กันยายน 2568 | นายวิชา เพียนอก |
| ขั้น Do (D) | 4. ดำเนินการจัดทำตามวันเวลาที่กำหนดในโครงการ 5. ประกาศผู้รับเหมา และประมาณการซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ตามรายการ 6. ดำเนินการปรับปรุงห้อง โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ 7. กำกับติดตามการปฏิบัติงานโดยเจ้าของโครงการ | ตุลาคม 68 – กันยายน 69 | นายวิชา เพียนอก |
| ขั้น Check (C) | 8. ตรวจสอบห้องเรียนที่ได้ปรับปรุงโครงการให้ได้ตามแบบที่กำหนดไว้ 9. เปิดใช้ห้องเรียนที่ได้ดำเนินการแล้วและทดสอบการใช้งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 9. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริหาร และสรุปรายงานฝ่ายบริหาร | ตุลาคม 68 – กันยายน 69 | นายวิชา เพียนอก |
| ขั้น Action (A) | 10. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 11. จัดทำสรุปรายงานผลของการดำเนินงาน ตามโครงการ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ งบประมาณ ของโครงการ 12. สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ของโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป | กันยายน 2569 | นายวิชา เพียนอก |

8. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2569  รวมระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชีมา

10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

11. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น 126,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา เงินสะสมของสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

11.1 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนประตูเป็นประตูบานเลื่อนกระจกขนาด 1.10x2 เมตร จำนวน 4 บาน บานละ 9,500 บาท เป็นเงิน 38,000  บาท

11.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโพลีคาร์บอเนต (ขนาดกว้าง 1.2 ม.ยาว 2.4 ม. หนา 6 มม.) ติดตั้ง 4 ห้องเรียน จำนวน 40 แผ่น แผ่นละ 720 บาท  เป็นเงิน 28,800  บาท

11.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อขอบรางกระจกอะลูมิเนียม (ขนาด 6 เมตร) บาท ติดตั้ง 4 ห้องเรียน จำนวน 120 เส้น เส้นละ 450 บาท  เป็นเงิน 54,000 บาท

11.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกาวซิลิโคน จำนวน 36 หลอด หลอดละ 150 บาท เป็นเงิน 5,400  บาท

12. การติดตามประเมินผล

/13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ…

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. มีห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 2. บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ร้อยละ 95 ของผู้ใช้บริการ มีระดับความพึงพอใจ ระดับดี ขึ้นไป | 1. สังเกตและบันทึก 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | 1. แบบสังเกต และแบบบันทึก 2. แบบประเมินความพึงพอใจ |

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 โรงเรียนวัดประชานิมิตร มีห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียนได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

13.2 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

13.3 การจัดการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

14. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นายวิชา  เพียนอก)

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

15. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

16. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร