รหัส 0132

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ                   โครงการ  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

แผนงาน                       กลุ่มงานบริหารวิชาการ

สอดคล้อง                    กลยุทธ์สพฐ. 2,4

สพป.ข้อ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานการศึกษาข้อที่ 7

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KRS) ข้อที่1.1.1,3.2.และ3.2.7

ลักษณะโครงการ               : โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ          : นางประทวนวิวัน  ขันโพธิ์

ระยะเวลาดำเนินการ          : 16 พฤษภาคม2559–31มีนาคม 2560

.............................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542และหลักสูตรการศึกษาปรับปรุงพุทธศักราช  2546มีความมุ่งหวังที่จะให้ครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและจัดประสบการณ์การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ควรได้รับการพัฒนาตามความสมารถของเด็กแต่ละคนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” เป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  พระองค์ท่านได้นำโครงการดังกล่าวมาจากประเทศเยอรมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ได้เข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ  2554  เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ขยายโรงเรียนแกนนำกิจกรรม“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ปีงบประมาณ 2554จนถึงปัจจุบันจำนวน  74  โรงเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามได้สมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน2555 และเป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นและดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดีจนได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2556  และทางโครงการให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินแล้วต้องรักษาสภาพโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้นางประทวนวิวัน  ขันโพธิ์  ซึ่งเป็นครูแกนนำวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้จัดขยายผลการจัดกิจกรรมให้กับครูปฐมวัยทุกคนร่วมจัดกิจกรรม และนำไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามทุกคน

- วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่เป็นบวกต่อวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ด้วยการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการทดลองจากใบกิจกรรมและการเรียนรู้แบบโครงงาน

2.2  เพื่อพัฒนาพื้นฐานและความสามารถของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ ด้านร่างกาย  อารมณ์ –จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญาสูงขึ้น

3.เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  และ 2  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามได้รับการจัดกิจกรรมโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ตามใบกิจกรรมการทดลองและการเรียนรู้แบบโครงงาน ร้อยละ90

3.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  และ 2  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

มีเจตคติที่ เป็นบวกต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.กิจกรรม

4.1  ประชุมครูเพื่อจัดทำโครงการ

4.2  เสนอโครงการต่อคณะครู

4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม

4.4  ประชุมวางแผน

4.5  ดำเนินงานตามแผน

4.6 ติดตามและประเมินผล

  - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมและแต่งตั้งคำสั่ง | พฤษภาคม 2559 | นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์ |
| 2. | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน | พฤษภาคม 2559 | นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์ |
| 3. | จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง | มิถุนายน 2559 | นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์ |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน | มิถุนายน 2559 | นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์ |
| 5. | จัดทำกิจกรรมตามโครงการ - จัดหาสื่อ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | กรกฎาคม 2559 – มีนาคม 2560 | นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์ |
| 6. | ประเมินโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตามโครงการ | กุมภาพันธ์ –มีนาคม 2560 | นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์ |
| 7. | สรุปกิจกรรมรายงานคุณภาพสื่อประจำปี | มีนาคม 2560 | นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์ |

6.งบประมาณ

ใช้งบประมาณ        20,000   บาท

| ที่ | รายการ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณ | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมวางแผนดำเนินงาน | 1,000 |  |  |  |
|  | ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน |  |  | 500 | 500 |
| 2 | ดำเนินงานตามแผน | 18,000 |  |  |  |
|  | -อบรมการสอนกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง -กิจกรรมการเรียนการสอน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” |  | 2,000 | 2,000 | 14,000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 1,000 |  |  |  |
|  | กิจกรรมประเมินโครงการ |  |  | 500 | 500 |
| 4 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000 บาท |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

7.การวัดและประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| -นักเรียนปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ตามใบกิจกรรมการทดลองและการเรียนรู้แบบโครงงาน ร้อยละ90 -ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ –จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาสูงขึ้น | สังเกต สังเกต สังเกต สังเกต ประเมิน | แบบสังเกต แบบสังเกต แบบสังเกต แบบสังเกต แบบประเมินผลงาน |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  และ 2  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ได้รับการจัดกิจกรรมโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ตามใบ กิจกรรมการทดลอง และมีเจตคติที่ เป็นบวกต่อวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

8.2   นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  และ 2  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม พัฒนาการ ด้านร่างกาย  อารมณ์ –จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญาสูงขึ้น

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางประทวนวิวัน  ขันโพธิ์)

ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ).......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม