รหัส 0130

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ	โครงการปฐมวัยใส่ใจการอ่าน

ชื่อแผนงาน 	วิชาการ

สนองกลยุทธ์	สพฐ.	ข้อ 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตามหลักสูตร

สพป.   ข้อ 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียน. ข้อ1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

สนองจุดเน้น/ตัวชี้วัด	1 / 1.1.1 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ และ

สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข

ลักษณะโครงการ :		โครงการต่อเนื่อง  	โครงการใหม่

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นางประภาหลาบคำ, นางเพชรรัตน์ ใหม่คามิ,นางสำอาง  วิริยะ

ระยะเวลาดำเนินการ     มิถุนายน  2559 –กุมภาพันธ์ 2560

1.หลักการและเหตุผล

นิทานเป็นกิจกรรมจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัยที่ง่ายและเหมาะกับโอกาส และทุกสถานการณ์

เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟังนิทานทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลินและนิทานยังสามารถช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก และนิทานจะสร้างสรรค์นิสัยรักการอ่าน การเห็นความสำคัญของหนังสือไปพร้อมกัน การเล่านิทานให้เด็กฟังเสมอๆเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด่านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคม ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝังผ่านการเล่านิทานจะเกิดความผูกพันและเจตคติที่ดีในด้านต่างๆติดตัวไปจนโต การเล่านิทานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความใกล้ชิดผูกพันระหว่างผู้เล่ากับเด็กทำให้ผู้เล่าเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็ก ขณะที่เล่าเด็กจะคิดจินตนาการ เข้าใจซึมซับรับรู้แยกแยะในสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจการอ่านขึ้น เพื่อสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เด็กปฐมวัย (อนุบาล๑,๒)สามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

2.2 เด็กปฐมวัย (อนุบาล๑,๒) สามารถเกิดนิสัยรักการอ่าน

2.3 เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑,๒) สามารถพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่านหนังสือนิทาน

2.4 เด็กปฐมวัย (อนุบาล๑,๒) สามารถเรียนรู้การรอคอยหนังสือนิทาน

2.5 เด็กปฐมวัย (อนุบาล๑,๒) สามารถพัฒนาความมีวินัยในการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิกอ่าน

3.  เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑,๒) จำนวน 419 คนมีพัฒนาการด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดี

3.1.2 เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑,๒) จำนวน 419 คน มีนิสัยรักการอ่าน

3.1.3 เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑,๒) จำนวน ๔๑๙ คน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่านหนังสือนิทาน

3.1.4 เด็กปฐมวัย(อนุบาล 1,2) จำนวน 419   คน เรียนรู้การอคอยหนังสือนิทาน

การรอคอยเข้ามุม

3.1.5 เด็กปฐมวัย(อนุบาล 1,2) จำนวน 419 คน มีพัฒนาการด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิกอ่าน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑,๒) มีพัฒนาการด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดี

๓.๑.๒ เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑,๒)  มีนิสัยรักการอ่าน

3.2.2 เด็กปฐมวัย(อนุบาล1,2)  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่านหนังสือนิทาน

3.2.3 เด็กปฐมวัย(อนุบาล 1,2)  เรียนรู้การอคอยหนังสือนิทาน การรอคอยเข้ามุม

3.2.4 เด็กปฐมวัย(อนุบาล1,2)  มีพัฒนาการด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิกอ่าน

4.กิจกรรมการดำเนินการ

  - ประชุมวางแผน

  - ดำเนินการตามโครงการ

  - ประเมินครั้งที่ 1(มุมรักการอ่าน) / สรุปผลการประเมิน

  - ประเมินครั้งที่ 2 (พฤติกรรมที่เกิดกับเด็ก) สรุป

  - ประเมินครั้งที่ 3 (ใช้เครื่องมือประเมิน) สรุป

4.6สิ้นสุดโครงการ/สรุปครั้งที่ 1,2,3   รายงานผลโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจการอ่าน

5.ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมวางแผน | มิ.ย.-ก.ค.2559 | นางประภาหลาบคำ, |
| 2 | ดำเนินการตามโครงการ | มิ.ย.-มี.ค.2560 | นางประภาหลาบคำ, นางเพชรรัตน์ ใหม่คามิ,นางสำอาง วิริยะ |
| 3 | ประมินครั้งที่1(มุมรักการอ่าน)สรุปผลการประเมิน | ส.ค.-ก.ย.2559 | นางประภาหลาบคำ, นางเพชรรัตน์ ใหม่คามิ,นางสำอาง วิริยะ |
| 4 | ประเมินครั้งที่2(พฤติกรรมที่เกิดกับเด็ก) สรุป | ธ.ค.2559 | นางประภาหลาบคำ, นางเพชรรัตน์ ใหม่คามิ,นางสำอาง วิริยะ |
| 5 | ประเมินครั้งที่ 3 ใช้เครื่องมือประเมิน/สรุป | ม.ค.-ก.พ. 2560 | นางประภาหลาบคำ, นางเพชรรัตน์ ใหม่คามิ,นางสำอาง วิริยะ |
| 6 | สิ้นสุดโครงการ/สรุปผลครั้งที่ ๑,๒,๓/รายงานผลโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจการอ่าน | ก.พ.-มี.ค. 2560 | นางประภาหลาบคำ, นางเพชรรัตน์ ใหม่คามิ,นางสำอาง วิริยะ |

6. งบประมาณ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| ๑. | ป้ายไวนิลโครงการ | 1,000 |  |  |  |
| ๒. | หนังสือนิทาน | 5,000 |  |  |  |
| ๓. | อุปกรณ์ในการจัดทำมุมรักการอ่าน | 8,000 |  |  |  |
| ๔. | ค่าจัดทำรายงานรูปเล่ม | 700 |  |  |  |
| ๕. | ค่าพิมพ์ | 300 |  |  |  |
| รวม |  | 15,000 |  |  |  |

หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ

๗. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องมีมุมรักการอ่าน | - การสังเกต/ประเมิน | -แบบสังเกต/แบบประเมิน |
| 2. เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน | - การสังเกต/ประเมิน/แบบสัมภาษณ์ | -แบบสังเกต |
| 3. เด็กเด็กมีวินัยรู้จักการรอคอย | - แบบสังเกต/การประเมิน | -แบบสังเกต/แบบประเมิน |
| 4.เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา | การประเมิน | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 เชิงปริมาณ

8.1.1 เด็กปฐมวัย(อนุบาล1,2) จำนวน 419 คนมีพัฒนาการด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดี

8.1.2 เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑,๒) จำนวน 419 คน มีนิสัยรักการอ่าน

8.1.3 เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑3๒) จำนวน 419คน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่านหนังสือนิทาน

8.1.4 เด็กปฐมวัย(อนุบาล 1,2) จำนวน๔๑๙คน เรียนรู้การอคอยหนังสือนิทาน การรอคอยเข้ามุม

8.1.5 เด็กปฐมวัย(อนุบาล1,2) จำนวน 419   คน มีพัฒนาการด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิกอ่าน

8.2 เชิงคุณภาพ

8.2.1 เด็กปฐมวัย(อนุบาล๑,๒) มีพัฒนาการด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดี

8.2.2 เด็กปฐมวัย(อนุบาล1,2)  มีนิสัยรักการอ่าน

8.2.3 เด็กปฐมวัย(อนุบาล12)  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่านหนังสือนิทาน

8.2.4 เด็กปฐมวัย(อนุบาล 1,2)  เรียนรู้การอคอยหนังสือนิทาน การรอคอยเข้ามุม

8.2.5 เด็กปฐมวัย(อนุบาล1๑2๒)  มีพัฒนาการด้านความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเข้าที่หลังเลิก

(ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางประภา   หลาบคำ)

ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)			             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)			             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)			            ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม