รหัส 0102

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

# ชื่อโครงการ			:	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ชื่อแผนงาน			:	งานวิชาการ

สอดคล้อง	กลยุทธ์  ข้อที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาฯ

มาตรฐานการศึกษา ที่ 12

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KRS)ข้อที่ 3.1.1, 3.1.2, 12.1และ12.3

ลักษณะโครงการ                : โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ   : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	         : นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง

ระยะเวลาดำเนินการ	         : 16  พฤษภาคม  2559  ถึง  31  มีนาคม  2560

- หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษากำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ

ปัจจุบันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการประกันตนเองและขอรับการประเมินภายนอก  การดำเนินงานดำเนินไปแล้วระยะหนึ่ง  ยังมี
สิ่งต้องพัฒนาหลายประการ  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.

2.2เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

2.3เพื่อผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2.4  เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

3.  เป้าหมาย

3.1จัดระบบสารสนเทศเพื่อการนิเทศและการบริหาร ร้อยละ  95

3.2จัดทำมาตรฐานและภาระงานของบุคลากรร้อยละ  99

3.3ครูทุกคนมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

4.  กิจกรรม

# 4.1กิจกรรมพัฒนาตามระบบประกันภายในสถานศึกษา

4.2กิจกรรมกำกับ นิเทศ ติดตาม

4.3กิจกรรมสรุปและรายงานผล

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(planning) 1.ประชุมวางแผน ขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Doing) กิจกรรมพัฒนาตามระบบประกันภายในสถานศึกษา | พ.ค59- มี.ค 60 | นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง |

6. งบประมาณ

เงินงบประมาณ  จำนวนเงิน 30,000  บาทรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมการวางแผนดำเนินงาน | 1,000 |  |  |  |
|  | ประชุม วางแผนแต่งตั้งคณะกรรม การปฏิบัติงาน |  |  | 1,000 |  |
| 2 | ดำเนินการตามแผน | 28,000 |  |  |  |
|  | จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพัฒนาตามระบบประกันภายในสถานศึกษา |  |  | 5,000 | 23,000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 1,000 |  |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินโครงการ |  |  |  | 1,000 |
| 4. | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | - |  |  |  |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 บาท |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ	ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

7. การวัดและประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1. สัมฤทธิผลจากภาระงานของ บุคลากร 2. ระดับความพึงพอใจในการใช้ สารสนเทศ 3. ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา | การประเมิน การประเมิน การประเมิน การประเมิน | แบบประเมิน แบบประเมิน แบบประเมิน แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 บุคลากรมีภาระงานตรงตามศักยภาพ

8.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริการสารสนเทศในระดับมาก

8.3 หลักสูตรสถานศึกษาสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้เหมาะสม

8.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดี  และมีความต่อเนื่อง

(ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง)

ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)			             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)			             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)			            ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม