รหัส 0101

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

# ชื่อโครงการ			:	โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

แผนงาน             :  	งานวิชาการ

สอดคล้อง				กลยุทธ์ ข้อที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 4,10

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KRS)  ข้อที่  3.1.1และ 3.1.2

ลักษณะโครงการ               : โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	        : นายบุญมาก  ปะตังถาโต ,  นางอภิฤดี  พุฒลา ,

นางสาวมารยาท   คำศิริรักษ์, นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง

ระยะเวลาดำเนินการ	       : 16  พฤษภาคม  2559  ถึง  31  มีนาคม  2560

1.  หลักการและเหตุผล

ด้วยกระแสของยุค “โลกาภิวัฒน์” สังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนไป และด้วยประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง ในปี 2559 นี้ ทำให้ประเทศไทยที่ถือว่าเป็นชาติผู้นำในอาเซียน จำเป็นต้องตื่นตัว และเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา ที่จำเป็นต้องจัดการศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานสากล รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีความเป็นมาตรฐานสากล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร -โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนสู่พลโลก  และให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

2.1เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนสู่พลโลก

2.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล

2.3เพื่อให้มีหลักสูตรที่เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน

3.  เป้าหมาย

3.1นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามพลโลก

3.2โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

3.3โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากลที่เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน

4.  กิจกรรม

4.1กิจกรรมจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล

-  จัดทำและพัฒนาหลักสูตร  8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่   6

4.2กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล

-  ประชุม / สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.3กิจกรรมประเมินหลักสูตร

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(plan) 1.ประชุมครู 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นายบุญมาก ปะตังถาโต |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Do) กิจกรรมจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล - จัดทำและพัฒนาหลักสูตร 8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล - ประชุม / สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | พ.ค59- มี.ค 60 | นายบุญมาก ปะตังถาโต นางอภิฤดี พุฒลา นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์ นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นายบุญมาก ปะตังถาโต นางอภิฤดี พุฒลา นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์ นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นายบุญมาก ปะตังถาโต นางอภิฤดี พุฒลา นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์ นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง |

6. งบประมาณ

งบประมาณจำนวนเงิน  10,000   บาท  รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมการวางแผนดำเนินงาน | 1,000 |  |  |  |
|  | ประชุม วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน |  |  |  | 1,000 |
| 2 | ดำเนินการตามแผน | 8,000 |  |  |  |
|  | จัดทำและพัฒนาหลักสูตร 8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชุม / สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร |  |  | 3,000 | 5,000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 1,000 |  |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินโครงการ |  |  | 1,000 |  |
| 4. | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | - |  |  |  |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 บาท |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ	ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

7. การกำกับติดตามและประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1. จำนวนคู่มือครูและแนวการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน 2. คุณภาพของหลักสูตรในการพัฒนา ผู้เรียน | การตรวจสอบ การวัดคุณภาพ | แบบตรวจสอบ แบบวัดคุณภาพ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรมาตรฐานสากลสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

8.2โรงเรียนมีคู่มือและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม