รหัส 0107

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ	: โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

แผนงาน	: กลุ่มงานบริหารวิชาการ

สอดคล้อง	  กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ	
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความ สามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ	
 ในการเรียนรู้

ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการ	เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 10, 12

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KRS)ข้อที่ 10และ12

ลักษณะโครงการ               : โครงการใหม่

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	       : นายบุญมาก  ปะตังถาโต , นางกาญจนา  พละไกร

ระยะเวลาดำเนินการ          : 16  พฤษภาคม  2559  ถึง  31  มีนาคม  2560

1.หลักการและเหตุผล

ภารกิจหลักของการดำเนินการในโรงเรียน  คือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ซึ่งครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะปฏิบัติภารกิจหลักดังกล่าว  ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน จากสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ   นอกจากนั้นครูผู้สอนยังมีความต้องการในการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

จึงได้จัดทำโครงการนิเทศภายในโรงเรียน  เพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป

2.วัตถุประสงค์

2.1เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปใช้ในการ

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้

2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

2.3 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความสามารถรู้และเข้าใจวิธีสอนแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบผู้เรียน

3.เป้าหมาย

3.1ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยดำเนินการดังนี้โดยศึกษาเอกสารเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และศึกษาดูงาน

3.2 ครูได้รับการนิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง และนำผลการนิเทศไปพัฒนาตนเอง

4.กิจกรรม

4.1จัดหาเอกสารให้ศึกษา

4.2นิเทศการเรียนการสอน

4.3ครูเข้ารับการประชุม  อบรม  สัมมนา

5.ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(planning) 1.ประชุมวางแผน ขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นายบุญมาก ปะตังถาโต นางกาญจนา พละไกล |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Doing) -จัดหาเอกสารให้ศึกษา นิเทศการเรียนการสอน | พ.ค59- ก.ย.59 ต.ค59 , มี.ค 60 | นายบุญมาก ปะตังถาโต นางกาญจนา พละไกล และคณะกรรมการ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นายบุญมาก ปะตังถาโต นางกาญจนา พละไกล และคณะกรรมการ |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นายบุญมาก ปะตังถาโต นางกาญจนา พละไกล และคณะกรรมการ |

6.งบประมาณ

งบประมาณ  10,000  บาท  รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมการวางแผนดำเนินงาน | 500 |  |  |  |
|  | ประชุม วางแผนแต่งตั้งคณะกรรม การปฏิบัติงาน |  |  |  | 500 |
| 2 | ดำเนินการตามแผน | 9,000 |  |  |  |
|  | จัดหาเอกสารให้ศึกษา นิเทศการเรียนการสอน ครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา |  |  |  | 9000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 500 |  |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินโครงการ |  |  |  | 500 |
| 4 | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | - |  |  |  |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 บาท |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ	ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

7. การกำกับติดตามและประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1. จำนวนครูที่รับการนิเทศ 2. ความพึงพอในโครงการ | สำรวจ การประเมินความพึงพอใจ | แบบสำรวจ แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ครูได้รับการนิเทศและนำผลพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาคุณภาพจนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทุก ๆ ด้านครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามทุกคน ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงผู้ปกครอง  ชุมชนมีความมั่นใจและศรัทธาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม