รหัส 0106

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ	: การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

แผนงาน                 : กลุ่มงานบริหารวิชาการ

สอดคล้อง	  กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย 	
 และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาฯ

มาตรฐานการศึกษาข้อที่ 2, 11 และ13

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KRS)ข้อที่ 12.1และ12.3

ลักษณะโครงการ               : โครงการใหม่

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	        : นายวระพง  ศรีสารคาม

ระยะเวลาดำเนินการ	        : 16  พฤษภาคม  2559  ถึง  31  มีนาคม  2560

1. หลักการและเหตุผล

ประวัติศาสตร์ทำให้ประชาชนในชาติรู้จักความเป็นมาของชาติของตน ยังความรักความผูกพันความหวงแหนในแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษและคนในอดีตได้เสียสละปกป้องแผ่นดินให้ดำรงมาตราบ
ชั่วลูกชั่วหลานจนปัจจุบันการรู้จักประวัติศาสตร์ของประเทศชาติจะทำให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดความเป็นเอกราชของประเทศชาติให้คงอยู่ตลอดไปดังพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงแสดงความห่วงใยต่อเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังเยาวชน
ได้ตระหนักถึงความเป็นมาของชาติไทยมีความรักความสามัคคีและภาคภูมิใจแผ่นดินไทยการเรียนประวัติศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนาคนให้มีความคิดมีเหตุผลมีความภาคภูมิใจในแผ่นดินและเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น       พระประมุขสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนด้วยความตระหนักในความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
มีแนวการจัดการเรียนการสอนที่หลายหลายในทุกระดับ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างเครือข่าย

2.  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

3.  เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

3.  เป้าหมาย

3.1  นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น 80 %

3.2  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นครบถ้วน 100 %

3.3โรงเรียนเป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

4. กิจกรรม

4.1  สรรหาคณะกรรมการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือ  รองผู้อำนวยการ  ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์เป็นประธาน/รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  ประกอบด้วย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้สอน  สาระประวัติศาสตร์  และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อเสนอเขตพื้นที่ให้ดำเนินการต่อไป

4.2  ประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน

4.3  ดำเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

4.4  ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

4.5  รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อ  สพป.มค.1  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(planning) 1.ประชุมวางแผน ขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นายวระพง ศรีสารคาม |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Doing) -จัดทำป้ายนิเทศทุกสายชั้น | พ.ค59- ก.ย.59 | นายวระพง ศรีสารคาม และคณะกรรมการ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นายวระพง ศรีสารคาม และคณะกรรมการ |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นายวระพง ศรีสารคาม และคณะกรรมการ |

6. งบประมาณ

จำนวนเงิน 30,000 บาท  รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมการวางแผนดำเนินงาน | 1,000 |  |  |  |
|  | ประชุม วางแผนแต่งตั้งคณะกรรม การปฏิบัติงาน |  |  |  | 1,000 |
| 2 | ดำเนินการตามแผน | 28,000 |  |  |  |
|  | จัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนที่ยังไม่มีป้ายนิเทศและป้ายสถิตินักเรียน |  |  |  | 28,000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 1,000 |  |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินโครงการ |  |  |  | 1,000 |
| 4 | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | - |  |  |  |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 บาท |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ	ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

7. การกำกับติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 2. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ | - ทดสอบ - สำรวจ | -แบบทดสอบ -แบบสำรวจ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กและเยาวชนตระหนักเห็นคุณค่า ภูมิใจและเห็นความจำเป็นในการธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย

2. ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

3. ครูได้พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลายหลาย

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ

(นายวระพง  ศรีสารคาม)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม