รหัส 0124

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ            : ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน O-Net , NT

แผนงาน / งาน        : งานวิชาการ

สนองกลยุทธ์             พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร

ลักษณะโครงการ               : โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ          : นางพัชรี  มูลศิริ , นางจุฑามาศ  การดี

ระยะเวลาดำเนินการ          : 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มีนาคม 2560

1.  หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ O-Net , NT , ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนทั้งในภาพรวม ระดับชาติ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียน และนอกจากนั้นในการพัฒนาด้านต่างๆ  อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านจิตใจ  ร่างกาย  สังคม  สติปัญญา  และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 5 ทุกกลุ่มสาระ

2.2  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.3  เพื่อนำผลการประเมินในระดับเครือข่ายมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ

3.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1.  นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น

2.  นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์

3.  ร้อยละ  80  ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ

เชิงคุณภาพ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น ร้อยละ 5

2.  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีความเข้มแข็ง  และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน

4.   กิจกรรม   แสดงวิธีการดำเนินการและกิจกรรมเป็นขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์

4.1  เสนอโครงการ

4.2  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนออนุมัติโครงการ

4.3  ประชุมคณะกรรมการและครูวิชาการ  ครูประจำชั้น ป. 3 ป.6 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ

4.4  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

4.5  ดำเนินงานตามโครงการ(รายละเอียดตามแนบท้ายโครงการ)

4.6  สรุปผลการดำเนินงาน

4.7  รายงาน สพป.มค.1

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(plan) 1. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4. ประชุมคณะกรรมการและชี้แจงคณะครู | 1-31 มี. ค 59 | นางพัชรี มูลศิริ นางจุฑามาศ การดี |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Do) 1.ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ -จัดทำข้อสอบ -ค่าวิทยากร | พ.ค59- มี.ค 60 | นางพัชรี มูลศิริ นางจุฑามาศ การดี |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นางพัชรี มูลศิริ นางจุฑามาศ การดี |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นางพัชรี มูลศิริ นางจุฑามาศ การดี |

6.  งบประมาณ    จาก  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จำนวน  60,000  บาท

| รายการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบ ประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1. ประชุมคณะกรรมการเสนออนุมัติโครงการ | พฤศจิกายน 2559 | - | - | - | - |
| 2. ประชุมคณะกรรมการและครูวิชาการครูประจำชั้น ป. 3ป.6 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน | ธันวาคม 2559 | - | - | - | - |
| 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา | ธันวาคม 2559 | - | - | - | - |
| 4. ดำเนินงานตามโครงการ - ค่าวัสดุ -ค่าวิทยากร | ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 | 60,000 | 40,000 |  | 20,000 |
| 5.สรุปผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2560 |  |  |  |  |
| 6.รายงาน สพป.มค.1 | มีนาคม 2560 |  |  |  |  |

7.   การวัดและประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | ประเมินผล สังเกต | แบบประเมินผล แบบสังเกต |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามป.3 ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น ร้อยละ 5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.   โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีความเข้มแข็ง  และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ)		                    ผู้เสนอโครงการ

( นางพัชรี  มูลศิริ )

ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

ครูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)                                  ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม