รหัส 0105

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

# ชื่อโครงการ			: โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ จัดหาสื่อ ICT (แกนนำ)

แผนงาน				: กลุ่มงานบริหารวิชาการ

สอดคล้องกลยุทธ์     ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ	
ตามหลักสูตร และส่งเสริมความ สามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ	
ในการเรียนรู้

ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2  ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KRS)  ข้อที่ 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6

และ 3.1.15

ลักษณะโครงการ               :  โครงการใหม่

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  :  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	       :  นายบุญมาก  ปะตังถาโต

ระยะเวลาดำเนินการ	       :  16  พฤษภาคม  2559  ถึง  31  มีนาคม  2560

1.  หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พยายามนำแนวคิดเรื่องห้องเรียนคุณภาพ
ซึ่งมุ่งเน้นให้สถานศึกษาบริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระดับปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ให้ความสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานการวิจัยใน
ชั้นเรียน การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยวินัยเชิงบวกเชื่อว่าจะทำให้สถานศึกษากลายเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพหรือมีความเป็นเลิศในที่สุด

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อพัฒนาห้องเรียนทุกห้องน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน

2.2  เพื่อพัฒนาสื่อ ICT พอเพียง

2.3  เพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

2.4  เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้อิงมาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.5  ส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวก

2.6  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.  เป้าหมาย

3.1   ครูร้อยละ  80  ได้รับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

3.2   ครูร้อยละ  80  พัฒนาแผนการเรียนรู้อิงมาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.3   นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวก

3.4  นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

3.5  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.  กิจกรรม

4.1กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

4.2  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ICT

4.3กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

4.4  กิจกรรมวิจัยเชิงบวก

4.5  กิจกรรมพัฒนาครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(planning) 1.ประชุมวางแผน ขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นายบุญมาก ปะตังถาโตและคณะกรรมการห้องเรียนคุณภาพ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Doing) - จัดซื้อสื่อ ICT (จอทีวี )ทีวีจอแบน 50 นิ้ว ระบบ(HDMI) พร้อมติดตั้งและเครื่องโน้ตบุ้ค 1 เครื่อง รวมราคา 50,000 บาทชั้นปฐมวัยชั้น ป1-6จำนวน รวม 26 เครื่อง -เครื่องเสียงติดลำโพงพร้อมไมโครโฟน..................... | พ.ค59- ก.ย.59 | นายบุญมาก ปะตังถาโตและคณะกรรมการห้องเรียนคุณภาพ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นายบุญมาก ปะตังถาโตและคณะกรรมการห้องเรียนคุณภาพ |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นายบุญมาก ปะตังถาโตและคณะกรรมการห้องเรียนคุณภาพ |

6. งบประมาณ

จำนวนเงิน 1311,500  บาท  รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมการวางแผนดำเนินงาน | 1,500 |  | 1,500 |  |
|  | ประชุม วางแผนแต่งตั้งคณะกรรม การปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
| 2 | ดำเนินการตามแผน | 1,308,500 |  |  |  |
|  | จัดซื้อจอทีวี(LED TV) ขนาด 50 นิ้วพร้อมเครื่องโน้ตบุ้ค กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ICT |  |  | 8,500 | 1,300,000 |
|  | กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมวิจัยเชิงบวก กิจกรรมพัฒนาครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง |  |  |  | 5,000 5,000 10,000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 1,500 |  |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินโครงการ |  |  | 1,000 | 500 |
| 4 | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | - |  |  |  |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น1,311,500 บาท |  |  |  |  |  |

7. การกำกับติดตามและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| 1ครูร้อยละ 80 การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 2 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อICT จัดการเรียนการสอน 3ครูร้อยละ 80 มีการวิจัยในชั้นเรียน 4 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา 5 ร้อยละ 80 ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง | - สอบถาม - สอบถาม - สำรวจ - สังเกต - สอบถาม | - แบบสอบถาม - แบบสอบถาม - แบบสำรวจ - แบบสังเกต - แบบสอบถาม |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ห้องเรียนคุณภาพมีข้อมูลความรู้เป็นปัจจุบัน นักเรียนเรียนผ่านสื่อ ICT

8.2   ครูทุกคนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

8.3   สถานศึกษามีหลักสูตรอิงมาตรฐาน ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน

(ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม