รหัส0123

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ :	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-ยุวกาชาด)

ชื่อแผนงาน :    งานวิชาการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ :	2. ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด

สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. ข้อ :	2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณธรรมและทักษะ

ทางสังคมที่เหมาะสม

ลักษณะโครงการ               : โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ		     : นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคณะ

ระยะเวลาดำเนินการ          : 16  พฤษภาคม 2559  ถึง  31  มีนาคม  2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล ลูกเสือ ยุวกาชาด มีค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม พิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานให้บรรลุตามมาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ ลูกเสือตรี,ลูกเสือโท,เดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

,เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5, เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานที่ลูกเสือและยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ให้เป็นผู้นำ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี มีภาวการณ์เป็นผู้นำ สามารถทำหน้าที่ลูกเสือ ยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ ลูกเสือตรี,ลูกเสือโท,เดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3,เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม

ยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5, เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานที่ลูกเสือและยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาลูกเสือสามัญ(ลูกเสือตรี, ลูกเสือโท) ให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้ลูกเสือสามัญ(ลูกเสือตรี, ลูกเสือโท) มีทักษะในการเป็นผู้นำ การอยู่ค่ายพักแรม และเป็นตัวอย่าง

ที่ดีแก่สมาชิกในกองลูกเสือของตน

  - 2.3  เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาดได้ศึกษา  รับประสบการณ์ตรงนอกสถานที่

  - 2.4  เพื่อสนองนโยบายเรียนฟรี  15  อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล  และสนองหลักสูตรสถานศึกษา

  - 2.5  เพื่อฝึกให้ลูกเสือ – ยุวกาชาดมีทักษะลูกเสือ ยุวกาชาดมีระเบียบวินัย  และเสริมสร้างความอดทน

  - 2.6  เพื่อให้ลูกเสือ – ยุวกาชาดรู้จักบำเพ็ญประโยชน์และมีจิตสาธารณะ

3.เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ ลูกสามัญ(ลูกเสือตรี, ลูกเสือโท) โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามทุกคนได้มีฝึกการอยเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

3.2 เชิงคุณภาพ กองลูกเสือสามัญ(ลูกเสือตรี, ลูกเสือโท) โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีนายหมู่ลูกเสือ

ที่มีทักษะทางลูกเสือ มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมสมาชิกในหมู่ลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกเสือ – ยุวกาชาดได้ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ลูกเสือ – ยุวกาชาดได้ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมทั้งในและนอกสถานที่  มีทักษะทางลูกเสือ ยุวกาชาดมีระเบียบวินัย  และเสริมสร้างความอดทน

4.  กิจกรรมการดำเนินการ

1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการ ประสานงานสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

4. ดำเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ประจำในค่ายฝึกอบรม

5. ประเมิลผล สรุป รายงานผล

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(planning) 1.ประชุมครู 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นางพรพัฒนา สวาทพงษ์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Doing) ดำเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ประจำในค่ายฝึกอบรม | พ.ค59- มี.ค 60 | นางพรพัฒนา สวาทพงษ์ และคณะ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นางพรพัฒนา สวาทพงษ์ และคณะ |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นางพรพัฒนา สวาทพงษ์ และคณะ |

6. งบประมาณดำเนินการ (แหล่งที่มาจากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 362,000  บาท

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมการวางแผนดำเนินงาน | 1,000 |  |  |  |
|  | ประชุม วางแผนแต่งตั้งคณะกรรม |  |  | 500 | 500 |
| 2 | ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ |  |  | 30,000 |  |
|  | กิจกรรมวันสำคัญทางยุวกาชาด |  |  | 10,000 |  |
|  | กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ป.1-3 |  |  |  | 70,000 |
|  | กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาด ป.4-5 |  |  |  | 90,000 |
|  | กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาดนอกสถานที่ ป.6 |  |  | 80,000 | 80,000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 1,000 |  |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินโครงการ |  |  | 500 | 500 |
| 4 | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | - |  |  |  |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 362,000 บาท |  |  |  |  |  |

7. การวัดและประเมินผล

| ลำดับ | รายการ | ระดับผลสำเร็จ | วิธีประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จำนวนลูกเสือ ยุวกาชาด | ไม่น้อยกว่า 2,011 คน | ลงทะเบียน |
| 2 | ลูกเสือ-ยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของตนเอง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ทดสอบ |
| 3 | ลูกเสือ-ยุวกาชาดมีทักษะในการอยู่ค่ายพักแรม การฝึกเป็นผู้นำ และการปฏิบัติงานบุกเบิก | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ทดสอบภาคปฏิบัติ |
| 4 | ลูกเสือ-ยุวกาชาดมีทักษะในการเป็นผู้นำ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ทดสอบภาคปฏิบัติ |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลผลิต

นายหมู่ลูกเสือ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมอบรม  จำนวน  350  คน

2. ผลลัพธ์

ร้อยละ 80 ของลูกเสือ ยุวกาชาด มีทักษะทางลูกเสือยุวกาชาด มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุม สมาชิกในหมู่ลูกเสือยุวกาชาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์)

ครู หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)			             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)			             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)			            ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม