รหัส 014

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ		: เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ

ชื่อแผนงาน		: งานวิชาการ

สนองกลยุทธ์สพฐ.         ข้อที่  2  เร่งปฎิรูปการศึกษาบุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่  3  สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ

สนองกลยุทธ์ สพป.        ข้อที่ 2  เร่งปฎิรูปการศึกษาบุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ลักษณะโครงการ               :  โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  :  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ		     :  นางณัฐยา  ศรีวงศ์

ระยะเวลาดำเนินการ	     :  พฤษภาคม  2559 - มีนาคม  2560

……………………………………………………………………………………………………….

- หลักการและเหตุผล

ตางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานวิชาการของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายพัฒนางานวิชาการทั้งระบบ  การจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ของสำนักงานเพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา  2559

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน

  - เพื่อให้บริการงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

- เป้าหมาย

  - เป้าหมายเชิงปริมาณงาน

- กลุ่มงานวิชาการสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80

  - เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบงานวิชาการ  ร้อยละ  80

- กิจกรรมดำเนินการ

  - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

  - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

  - ดำเนินงานตามโครงการ

  - นิเทศ ติดตามผล ประเมินผล

  - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(planning) 1.ประชุมครู 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นางณัฐยา ศรีวงศ์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Doing) 1. ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ | พ.ค59- มี.ค 60 | นางณัฐยา ศรีวงศ์ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นางณัฐยา ศรีวงศ์ |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | ต.ค59, มี.ค 60 | นางณัฐยา ศรีวงศ์ |

- งบประมาณ

-    งบประมาณ         30,000        บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ(ประมาณการแบบถัวจ่าย)

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ |
| 1. 2. | ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูล 2 ก้อน แผ่นป้ายสติกเกอร์ฟิวเจ้อร์บอร์ดข้อมูลงานวิชาการติดผนัง | 10,000 20,000 | - - - | - - - | 10,000 20,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 30,000 | - | - | 30,000 |

- การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| ร้อยละ 80 ของผลสำเร็จในการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ | สังเกต , สอบถาม | แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบประเมิน |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - กลุ่มงานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการด้านงานวิชาการในโรงเรียน

  - ระบบงานวิชาการมีประสิทธิภาพในการให้บริการบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฐยา  ศรีวงศ์)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ                                           ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม