แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

# ชื่อโครงการ			: โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

ชื่อแผนงาน         :  งานวิชาการ

สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ	
	               ตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้

ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน
                                       การสอนได้อย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา      ข้อที่ 5, 6, 10 และ 15

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KRS)    ข้อที่ 3.1.1, 3.1.4 และ 3.1.5

ลักษณะโครงการ               : โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ		   : นางดารุณี  ขานหยู

ระยะเวลาดำเนินการ	       : 16  พฤษภาคม  2559  ถึง  31 มีนาคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข  และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาประกอบกับ  การวัดและประเมินผลในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังมีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับปรับปรุงเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

2.2  เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4,5

3.  เป้าหมาย

3.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4,5 ด้รับการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
	3.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 80

4.  กิจกรรมการดำเนินงาน

4.1 สำรวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการ

4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

4.4 ประชุมคณะกรรมการและชี้แจงคณะครู

4.5 ดำเนินการตามกิจกรรม

4.5.1  จัดทำฐานข้อมูลผลการทดสอบ NT,O-NET  ของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้น 
ทุกโรงเรียนของสถานศึกษา ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีฐานข้อมูลการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์

4.5.2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.5.3   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ในการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้

4.5.4   ปรับกระบวนการเรียนรู้เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมพัฒนา

ครูให้มีความรู้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  โดยใช้รูปแบบของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรูปแบบอื่น  ที่หลากหลาย  เช่น

1)   การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์1,2 และ 4,5 โดยใช้สื่อของโครงการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2)   ประกวดสื่อ/นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด (การคิดเลขเร็ว/ การคิดคำนวณ/

การแก้โจทย์ปัญหา/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

3)   การอบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

ทางคณิตศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.5.5   ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน/ประกวด/แสดงผลงาน ของนักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  ในโอกาสต่างๆ และเข้าร่วมการแข่งขัน/การนำเสนอผลงานในเวทีการแข่งขันระดับที่สูงขึ้น เช่น

1) การแข่งขันคณิตศาสตร์ (จะจัดขึ้นทุกปีประมาณเดือนมิถุนายน)

2)  การแข่งขันโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

(มีนาคม-เมษายน ของทุกปี)

3) ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ

นักเรียน

4)  การประกวดนวัตกรรมของครูผู้สอนคณิตศาสตร์

4.5.6 จัดทำสื่อทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1,2 และ 4,5

4.5.7 จัดทำคลังข้อสอบเพื่อวัดความคิดระดับสูง  เพื่อให้โรงเรียนนำไปประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียน

4.5.8  มีการพัฒนาระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ประเมินผล วิจัยพัฒนาและรายงานผลการ

ดำเนินงานที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน

4.6 กำกับติดตามผล

4.7 ประเมินผล  และรายงานโครงการ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(plan) 1. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4. ประชุมคณะกรรมการและชี้แจงคณะครู | 1-31 มี. ค 59 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Do) 4.5 ดำเนินการตามกิจกรรม 4.5.1 จัดทำฐานข้อมูลผลการทดสอบ NT,O-NET ของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียนของสถานศึกษา ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีฐานข้อมูลการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 4.5.2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 4.5.4 ปรับกระบวนการเรียนรู้เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยใช้รูปแบบของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรูปแบบอื่น ที่หลากหลาย 4.5.5 ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน/ประกวด/แสดงผลงาน ของนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสต่างๆ และเข้าร่วมการแข่งขัน/การนำเสนอผลงานในเวทีการแข่งขันระดับที่สูงขึ้น 4.5.6 จัดทำสื่อทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1,2 และ 4,5 4.5.7 จัดทำคลังข้อสอบเพื่อวัดความคิดระดับสูง เพื่อให้โรงเรียนนำไปประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 4.5.8 มีการพัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยพัฒนาและรายงานผลการดำเนินงานที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน | พ.ค59- มี.ค 60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | ต.ค59, มี.ค 60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ |

6. งบประมาณ

งบประมาณ  30,000 บาท  รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมการวางแผนดำเนินงาน | 2,000 | - |  |  |
|  | ประชุม วางแผนแต่งตั้งคณะกรรม การปฏิบัติงาน |  | - | 1,000 | 1,000 |
| 2 | ดำเนินการตามแผน | 26,000 | - |  |  |
|  | จัดซื้อเครื่องปริ้นท์กระดาษ เอ 3 จำนวน 1 เครื่อง ซื้อกระดาษ เอ 3 จำนวน 48 รีม ซื้อหมึกพิมพ์ทุกสี |  | - |  | 12,000 12,000 2,000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 2,000 | - |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินโครงการ |  | - | 1,000 | 1,000 |
| 4 | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 บาท |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ	ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ

7.  การวัดและประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| - จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | สำรวจการรายงาน สอบถาม | แบบสำรวจแบบรายงาน แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4,5

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สูงขึ้น

8.2 นักเรียนทุกคนได้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

หมายเหตุ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอ ปีการศึกษา 2559

| ที่ | ช่วงเวลา | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | สถานที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | มี.ค.59 | เปิดชั้นเรียน(open Class) ระดับโรงเรียน | นักเรียน ป.1,4 | ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม |  |
| 2. | 6-8 พ.ค.59 | อบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการฯ | ครูคณิตศาสตร์ชั้นป.1-6 | คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  |
| 3. | พ.ค. 59 | ค่ายพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในโครงการฯ | ครูและนักเรียน ชั้น ป.4-5 | โรงเรียนในโครงการฯ |  |

(ลงชื่อ)			             ผู้เสนอโครงการ

(นางดารุณี  ขานหยู)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(ลงชื่อ)			             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)			             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)			            ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม