รหัส 0126

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

โครงการ  		พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

แผนงาน   		กลุ่มงานบริหารวิชาการ

สนองกลยุทธ์  		สพฐ. ข้อที่ 3

ผู้รับผิดชอบ       		นางจุฑามาศ  การดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลักษณะโครงการ  	โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ  	พฤษภาคม 2559 – มีนาคม  2560

....................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

นักเรียนทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องย่อมมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งการช่วยกันสร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป การส่งเสริมพัฒนาคนพิการได้เต็มศักยภาพต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การค้นพบความพิการ การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การให้การศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early -Intervention Services) ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ให้การศึกษาอบรม ให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีมีอ่าชีพ มีงานทา สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ มุ่งเน้นการให้โอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการการศึกษาเพื่อปวงชนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2551 “บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาของเด็กทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน บุคคลเหล่านี้อาจมีปัญหาทางด้านการฟัง การคิด การพูดคุยกับผู้อื่น การอ่าน การสะกดคำ หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ การได้รับบาดเจ็บทางสมอง ดิสเล็กเซีย , ดิสกราเซีย และ อะเฟเซีย แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาอันเกิดจากความบกพร่องทางสายตา ทางการได้ยิน และทางการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางอารมณ์ และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม” ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ จะมีความบกพร่องทางการพูด การสื่อสาร การเรียนวิชาทักษะ การสร้างแนวความคิดรวบยอด การทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอนยากแก่การพยากรณ์ บกพร่องทางการรับรู้ การเคลื่อนไหว มีอารมณ์ไม่คงที่ โยกตัวหรือผงกศีรษะบ่อย ๆ มีพัฒนาการทางร่างกายไม่คงที่ มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เสียสมาธิง่ายแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับเด็กปกติ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน

2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึง

ระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

3. เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัด การศึกษาและสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของ เด็กแต่ละคน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน

การเขียน และการคิดคำนวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

5. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนาความรู้ ความสามารถและทักษะของครูผู้สอนไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต

3.1.1 ครูผู้สอน ได้มีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้

3.1.2 ครูผู้สอน สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐาน ระดับความสามารถและ พัฒนาการของเด็กแต่ละคน

3.1.3 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนทาง การศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล

3.1.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกคน

3.1.5 ครูได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามโครงการพัฒนา คุณภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

3.2 ผลลัพธ์

3.2.1 โรงเรียน มีสื่อหรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

3.2.2 มีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ในการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม

3.2.3 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและเรียนอย่างมีความสุข

3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น

3.2.5 ครูได้การนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษาพิเศษ เรียนร่วม สามารถปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนร่วม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.   กิจกรรม   แสดงวิธีการดำเนินการและกิจกรรมเป็นขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์

4.1  เสนอโครงการ

4.2  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนออนุมัติโครงการ

4.3  ประชุมคณะกรรมการและครูวิชาการ  ครูประจำชั้น ป. 1 ป.6 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ

4.4  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวาง

4.5  ดำเนินงานตามโครงการ

4.6  สรุปผลการดำเนินงาน

4.7  รายงาน

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(plan) 1. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4. ประชุมคณะกรรมการและชี้แจงคณะครู | 1-31 มี. ค 59 | นางจุฑามาศ การดี |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Do) 1.ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 1.จัดสรรให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สำหรับใช้ในการจัดซื้อ/จัดหา หรือผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ( ค่าวัสดุจัดทำสื่อ ผลิตสื่อ) 2.จัดทำเอกสารคัดกรองนักเรียนทุกชั้นเรียน 3. ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม | พ.ค59- มี.ค 60 | นางจุฑามาศ การดี |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Check) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นางจุฑามาศ การดี |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นางจุฑามาศ การดี |

6.  งบประมาณ    จาก  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จำนวน  38,850  บาท

| รายการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1. ประชุมคณะกรรมการเสนออนุมัติโครงการ | - | - | - | - |
| 2. ประชุมคณะกรรมการและครูวิชาการครูประจำชั้น ป. 3ป.6 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน | - | - | - | - |
| 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | - |
| 4. ดำเนินงานตามโครงการ 4.1จัดสรรให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สำหรับใช้ในการจัดซื้อ/จัดหา หรือผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ(ค่าวัสดุจัดทำสื่อ ผลิตสื่อ) 4.2จัดทำเอกสารคัดกรองนักเรียนทุกชั้นเรียน 4.3 ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม | 38,850 |  |  | 38,850 |
| 5.สรุปผลการดำเนินงาน | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ 38,850 บาท |  |  |  |  |

หมายเหตุ : การใช้งบประมาณโดยถัวเฉลี่ย

7.   การวัดและประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก และได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ ผลลัพธ์ (Outcomes) โรงเรียนจัดการเรียนร่วมมีสื่อ/นวัตกรรม สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีฐานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษา พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ | สังเกต สอบถาม | แบบสังเกต แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วมที่ถูกต้อง

2. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ อย่างเต็มตามศักยภาพ

3. โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

4. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและประเมินความต้องการของเด็ก และสามารถจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล

5. นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

6. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ

(นางจุฑามาศ  การดี)

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).................. ............................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

(ลงชื่อ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม