รหัส 0117

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ         :   โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนวิทยาศาสตร์เพื่อยก				       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2559
ชื่อแผนงาน         :   กลุ่มงานบริหารวิชาการ

สอดคล้อง				กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ					      ตามหลักสูตร และส่งเสริมความ สามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ					     ในการเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษาข้อที่ 4

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง (KRS)  ข้อที่  3.1.3, 3.1.4, 3.1.5และ3.1.6

ลักษณะโครงการ               : โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	       : นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์ และครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระยะเวลาดำเนินการ	       : พฤษภาคม 2559 มีนาคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
	การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นพัฒนาให้นักเรียนพัฒนาการคิดระดับสูง รวมทั้งการสร้างห้องเรียนแห่งการคิดนั้น วิธีการที่ส่งเสริมให้บรรลุนโยบายดังกล่าว คือ การจัดการเรียนรู้บูรณาการเน้นให้นักเรียนทำโครงการวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นเละยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
	กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเทคนิคในการจัดการเรียน การสอนโดยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อย่างกว้างขวาง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เครื่องมือการทดลองได้ถูกต้อง เพื่อเกิดทักษะ ความชำนาญสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงได้จัดประสบการณ์รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคลและส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
	1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
	2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6
3. เป้าหมาย
	1. เป้าหมายด้านปริมาณ

1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

2. เป้าหมายด้านคุณภาพ

2.1  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

2.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2.3  นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออกในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดี

2.4  นักเรียนมีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น

4. วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินงาน
	5.1 สาระสำคัญ
	   1. ประชุมจัดทำโครงการ
	   2. ขออนุมัติโครงการ
	   3. แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน
	   4. ดำเนินงานตามโครงการ

-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันวิทยาศาสตร์) 18 สิงหาคม ของทุกปี

-  จัดกิจกรรมนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการตามหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ

-  จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี

-  จัดหา  จัดทำสื่อการเรียนรู้ทางวิยาศาสตร์

-  จัดทำกิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์

5. กำกับติดตามและประเมิน

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(planning) 1.ประชุมจัดทำโครงการ 2.ขออนุมัติโครงการ 3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นางศรีประไพ กุลสุทธิ์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Doing) 4. ดำเนินงานตามโครงการ -จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันวิทยาศาสตร์) 18 สิงหาคม ของทุกปี - จัดกิจกรรมนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการตามหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ - จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี - จัดหา จัดทำสื่อการเรียนรู้ทางวิยาศาสตร์ - จัดทำกิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ | พ.ค59- มี.ค 60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |

6.  งบประมาณดำเนินการ

งาน / โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   50,000 บาท  จำแนกรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| กิจกรรม/รายการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงินอุดหนุน | งปม. | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1.จัดซื้อสื่อทางวิทยาศาสตร์ | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| 2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| 3 กิจกรรมติวเข้มวิทยาศาสตร์ก่อนสอบ | 20,000 |  |  | 20,000 |  |
| รวม | 50,000 |  |  | 50,000 |  |

7.การวัดและประเมินผล

8.1 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
	8.2 ผลการประกวดการตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
	8.3 ปัญหาและอุปสรรค

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1. โรงเรียนได้นักเรียนที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
	2. โรงเรียนได้ตัวแทนนักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป
	3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ			
				(นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์)
			ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
              ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ			
			      (นายบุญมาก  ปะตังถาโต)
			ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
              ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ		
                    (นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)
         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม