รหัส 0120

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ       :  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อแผนงาน            :  กลุ่มงานบริหารวิชาการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
                            ข้อ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.มค.1 ข้อที่ 1    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ               : โครงการใหม่

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ          : นายจำเนียร  มะโรงรัตน์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระยะเวลาดำเนินการ          : 16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………..

- หลักการและเหตุผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วยสาระทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการ ชื่นชมความงาม มีสุนทรีภาพ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 เห็นความสำคัญของการของการจัดการเรียนการสอน และความสำคัญของผู้เรียน  เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกทักษะการส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

- วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์)ให้สูงขึ้น

- เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์)

- เป้าหมาย

- เชิงปริมาณ

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น  3 %

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ100 %

-     เชิงคุณภาพ

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น

2.  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ

4.สถานที่ดำเนินการ

1. ห้องเรียนอาคาร  1- 6  ห้องดนตรี

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ (P) 1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | 1-31 มี. ค 59 | นายจำเนียร มะโรงรัตน์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D) -จัดแสดงด้านนาฏศิลป์และกิจกรรมประกวดวาดภาพในวันสำคัญ -จัดทำ/ซ่อม วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ และวัสดุสำนักงาน -ส่งเสริมวงดุริยางค์สู่ความเป็นสากล -ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ -ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ | ตลอดปีการศึกษา | นายจำเนียร มะโรงรัตน์และคณะ |
| 3 | ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 6. ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 7. สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นายจำเนียร มะโรงรัตน์และคณะ |
| 4 | ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 8. นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป | ต.ค59, มี.ค 60 | นายจำเนียร มะโรงรัตน์และคณะ |

6.  งบประมาณ

งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณ  90,000  บาท จำแนกรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | หมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เตรียมการวางแผนดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | ประชุม วางแผนแต่งตั้งคณะกรรม |  |  |  |  |
| 2 | ดำเนินการตามแผน | 89,000 |  |  |  |
|  | 1. จัดแสดงด้านนาฏศิลป์และกิจกรรมประกวดวาดภาพในวันสำคัญ 2. จัดทำ/ซ่อม วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ และวัสดุสำนักงาน 3. ส่งเสริมวงดุริยางค์สู่ความเป็นสากล 4. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ |  |  | 10,000 | 10,000 60,000 9,000 |
| 3 | ติดตามและประเมินผล | 1,000 |  |  |  |
|  | - กิจกรรมประเมินโครงการ |  |  | 500 | 500 |
| 4 | สรุปและรายงานผลการดำเนินการ | - |  |  |  |
| รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 90,000 บาท |  |  |  |  |  |

7.   วิธีการติดตามประเมินผล

1.  สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ

2.  ใช้แบบประเมินงาน โครงการ กิจกรรม

3.  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น

2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ ตามจินตนาการ

มีเจตคติที่ดีและมีสุนทรียภาพ

- นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ

(นายจำเนียร  มะโรงรัตน์)

ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

ตำแหน่ง  ครู ปฏิบัติหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ		          ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ		              ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม