รหัส 0118

แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2559

ชื่อโครงการ                       :  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อแผนงาน                       : งานวิชาการ

สนองกลยุทธ์                        ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประประถมศึกษาและ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองมาตรฐาน                     ที่ 1 ด้านผู้เรียน ที่ 2 ด้าบุคลากรทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้                                   ตามจุดเน้นของสพป. มค. 1  จุดเน้นที่ 1

(1.1.1,1.5.1,1.6.2,1.6.3,1.7.1,) จุดเน้นที่ 2 (1.1.1)

ลักษณะโครงการ                  : โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ     : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ             : นางนวรัตน์  อรรคแสง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ             : ปีการศึกษา 2559

……………………………………………………………………………………………………………

- หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนคือผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสารการคิด

การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรัก

การออกกำลังกายมีความรักชาติมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยกระบวนการแก้ปัญหาชีวิตและสังคมมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆแล้วนำประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันดังนั้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถนำแผนไปใช้สู่การเรียนรู้ให้

เกิดผลสูงสุดและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.2     เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีทักษะชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง

และมีความสุข

  - เพื่อให้นักเรียนมีสื่อในการเรียนรู้ที่เพียงพอ

- เป้าหมาย

3.1   นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.2  นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 3

3.3  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอ

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.  ประชุมวางแผนการดำเนินการ

3.  ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- ดำเนินการกิจกรรม และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน

- นิเทศ ชื่นชมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

- สรุปรายงาน

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ(planning) 1.ประชุมวางแผน ขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 1-31 มี. ค 59 | นางนวรัตน์ อรรคแสง |
| 2 | ขั้นดำเนินการ(Doing) - จัดหาสื่อ อุปกรณ์ - ส่งเสริมและสรรหานักเรียนเก่ง - ให้รางวัลนำทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ . | พ.ค59- ก.ย.59 | นางนวรัตน์ อรรคแสง และคณะกรรมการ |
| 3 | ขั้นติดตาม/ประเมินผล (Checking) 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข | ต.ค59 , มี.ค 60 ต.ค59 , มี.ค 60 | นางนวรัตน์ อรรคแสง และคณะกรรมการ |
| 4 | ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร | ต.ค59, มี.ค 60 | นางนวรัตน์ อรรคแสง และคณะกรรมการ |

6  งบประมาณ

งบประมาณโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 60,000 บาท  จำแนกตามรายละเอียดดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | รายการ | งบประมาณ(บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | จัดหาและผลิตสื่อ | 1.จัดซื้อและ ผลิตสื่อ 2. สื่อเทคโนโลยี |  |  | 40,000 |
| 2 | ส่งเสริมความเป็นเลิศ | - สรรหานักเรียนเก่ง - นำนักเรียนทัศนศึกษา |  | 20,000 |  |
| รวม |  |  | 60,000 |  |  |

หมายเหตุ : การใช้งบประมาณโดยถัวเฉลี่ย

- การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | การวัดผลและประเมินผล | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| 1.ดำเนินการพัฒนานักเรียนตามโครงการ 2. วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนา 3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | สังเกต สำรวจความพึงพอใจ การรายงาน | แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบรายและรายงานผล |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1   นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 3

8.2   นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร้อยละ 100  มีทักษะกระบวนการคิดและมีทักษะ

ชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

8.3  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอ

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ

(นางนวรัตน์  อรรคแสง)

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญมาก  ปะตังถาโต)

ครู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย  ศิริภาพ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

คณะกรรมการดำเนินงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาศาสนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา 2559

| 1 | นางนวรัตน์ อรรคแสง | ครู | ประธานกรรมการ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | นางชัชฎาภรณ์ คงเกิด | ครู | รองประธานกรรมการ |
| 3 | นายเลอสรร บรรเทา | ครู | กรรมการ |
| 4 | นายคณาธิษณ์ บุญตรา | ครู | กรรมการ |
| 5 | นางพรศรี อุทัยเรือง | ครู | กรรมการ |
| 6 | นางดรุณี พิทักษ์ | ครู | กรรมการ |
| 7 | นางบุญเสริม ปะฏิเก | ครู | กรรมการ |
| 8 | นางวันดี สมนึกในธรรม | ครู | กรรมการ |
| 9 | นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ | ครู | กรรมการ |
| 10 | นางจิรวัฒน์พูลสวาท | ครู | กรรมการ |
| 11 | นางเยาวพา กิ่งแก้ว | ครู | กรรมการและเลขานุการ |