แผนงาน/โครงการ

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2559

ชื่อโครงการ 		: โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อแผนงาน 		: บริหารงานบุคคล

สนองกลยุทธ์	สพฐ.	ข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

สนองจุดเน้น/ตัวชี้วัด	ข้อที่ 1.1 10.2 และ 3.1

ลักษณะโครงการ 	:	 โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	: นายจำเนียร  มะโรงรัตน์, นางประภา  หลาบคำ

ระยะเวลาดำเนินการ 	: ตลอดปีการศึกษา 2559

หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  โดยการพัฒนาครูเป็นสาระหลักที่บัญญัติ  ไว้ในกฎหมายทั้ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ตลอดจน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ที่เหมาะสมการเป็นวิชาชีพชั้นสูงการพัฒนาจะต้องมีระบบและต่อเนื่อง  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาครูใต้บังคับบัญชาให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย เกิดการพัฒนาตนจนมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับตำแหน่ง ทำให้ครูมีขวัญกำลังใจ    มีความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียนเป็นวาระงานที่สำคัญ  มุ่งเน้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะส่งผลต้องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น

2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ยึดคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานการเรียนการสอน

2.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2.4 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูได้มีและเลื่อนตำแหน่งวิทยาฐานะที่สูงขึ้น พัฒนาคุณภาพงานทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานให้เหมาะสมกับการเป็นครูมืออาชีพ

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร้อยละ100

3.1.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

3.1.3 ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนาทุกคนสามารถจัดแผนการเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน สอดแทรกหลักคุณธรรมนำความรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แบบหน่วยการเรียนรู้ได้ผลดีจนสามารถจัดทำเป็น Best Practice ของตนได้

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 ข้าราชการครูทุกคนได้รับการพัฒนา

3.2.2 ข้าราชการครูได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี

3.2.3 ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนาทุกคนสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอน สอดแทรกหลักคุณธรรมนำความรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แบบหน่วยการเรียนรู้ได้ผลดีจนสามารถจัดทำเป็น Best Practice ของตนเองได้

4.  กิจกรรมการดำเนินการ

4.1 กิจกรรมอบรมสัมมนา/ศึกษาต่อ

4.1.1 จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูในหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ พัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ

4.1.2 จัดให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาโดยเชิญวิทยากรภายนอก จากสถาบันที่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

4.1.3 ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

4.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

4.2.1 จัดให้ครูได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

4.3 กิจกรรม

4.3.1 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน,รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสายชั้น ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่อยู่ใกล้ๆ

4.3.2 นำคณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่เป็นแบบอย่าง

4.3.3 สนับสนุนให้ครูขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมเตรียมการ วางแผนดำเนินการ แต่งตั้งครูรับผิดชอบ | เมษายน 2559 | นายจำเนียร มะโรงรัตน์ นางประภา หลาบคำ |
| 2. | ดำเนินการตามแผน | ตลอดปีการศึกษา | “……………………………” |
| 3. | กำกับ ติดตาม ประเมินผล | กุมภาพันธ์ 2560 | “……………………………” |
| 4. | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2560 | “……………………………” |

6. งบประมาณ

งบประมาณ 220,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1. | ประชุมเตรียมการ วางแผนดำเนินการ แต่งตั้งครูรับผิดชอบ | - |  |  |  |
| 2. | ดำเนินการตามแผน -กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมศึกษาดูงาน- | 220,000 | 20,000 | 200,000 |  |
| 3. | กำกับ ติดตาม ประเมินผล | - |  |  |  |
| 4. | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | - |  |  |  |
| รวม |  | 220,000 |  |  |  |

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| จำนวนครูที่เข้าอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน | สังเกต, สำรวจ | แบบสำรวจ |
| การขยายผลหลังการเข้ารับการอบรมสัมมนา | สังเกต, สำรวจ | แบบสำรวจ |
| ครูมีพัฒนาได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณสูง | สังเกต, สอบถาม | แบบสอบถาม |
| จัดแสดงผลงานที่เป็น Best Practice ของครู | สังเกต, สำรวจ | แบบสังเกต, แบบสำรวจ |
| ระดับความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโครงการ | การประเมิน | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดและพัฒนาแผนการเรียนรู้สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.2 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่

8.3 ครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามทุกคน ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

8.4 ผู้ปกครอง ชุมชนมีความมั่นใจและศรัทธาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ

(นายจำเนียร   มะโรงรัตน์)

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกาญจนา   พละไกร)

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ

(นายบุญจันทร์   ยัพราษฎร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม