โครงการฝ่ายวิชาการ

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ    	ขับเคลื่อนงานวิชาการสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 	ที่  4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สนองจุดเน้น สพฐ. 	ข้อที่  6 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อที่ 5  พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ    		นางกรรณิกา  วิภาคะ

ลักษณะของโครงการ	( / )  ใหม่   (  )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ      	 - บาท

1.   หลักการและเหตุผล

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่าแร่ศึกษามีจุดหมายสำคัญ คือภายในปี 2564 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ประชารัฐ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ศิลปวัฒนธรรมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ในการจัดการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีคุณธรรม  คุณความดี  ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันยุค  ทันสมัย  มีทักษะแห่งศตวรรษที่  21 พร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกอย่างสง่างาม  มีการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพื่อส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  เข้าถึงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบสัมมาชีพในชีวิตประจำวันได้จริงโรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว

เพื่อให้การขับเคลื่อนตามงานฝ่ายบริหารริชาการ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

2. เพื่อให้การบริหารวิชาการดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

ด้านปริมาณ

การบริหารงานวิชาการดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ร้อยละ 60

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

ด้านคุณภาพ

การบริหารงานวิชาการดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขับเคลื่อนงานวิชาการผ่านแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ | 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 | - | นางกรรณิกา วิภาคะ |

4.2) ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น    -   บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 | ขับเคลื่อนงานวิชาการผ่านแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ |  |  | - | - | 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 | นางกรรณิกา วิภาคะ |
| รวม |  |  |  | - | - |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

งานฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) การบริหารงานวิชาการ ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ร้อยละ 60 ผลผลิต( Outputs ) การบริหารงานวิชาการดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ | -สอบถาม -สังเกต -ผลการปฏิบัติงาน -สอบถาม -สังเกต | -แบบประเมิน -แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 การบริหารงานวิชาการสำเร็จและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

8.2 การบริหารวิชาการดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ	       (นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ    	ปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองจุดเน้น สพฐ. 	ข้อที่  2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบ    		นางกรรณิกา  วิภาคะ

ลักษณะของโครงการ	( / )  ใหม่   (  )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ     		3,400 บาท

1.   หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากร  เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้บุคลากรสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้นดังนั้นการปรับปรุงห้องวิชาการ จึงเป็นการจัดเตรียมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อให้ทุกคนได้สร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและพัฒนาความรู้ความสามารถ ที่จะทำหน้าที่จัดการและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย ให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน งาน องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

2.2 เพื่อให้มีสถานที่รองรับการบริการด้านวิชาการอย่างเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรในฝ่าย หรือ ฝ่ายอื่นๆ และผู้รับบริการที่มาขอรับบริการ

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

ด้านปริมาณ

3.1.1 ห้องฝ่ายวิชาการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการ

3.1.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ   บุคลากรฝ่ายวิชาการหรือบุคลากรในโรงเรียนทุกคน และผู้รับบริการได้รับการบริการจากการใช้ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1  บรรยากาศในการปฏิบัติงานวิชาการดีขึ้น

3.2.2 การดำเนินงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดและประสิทธิผล

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ปรับปรุงห้องสำนักงานวิชาการ | 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 | 3,400 | นางกรรณิกา วิภาคะ |

4.2) ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น    87,500   บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ  ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 | ปรับปรุงห้องสำนักงานวิชาการ |  |  | 3,400 | 3,400 | 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 | นางกรรณิกา วิภาคะ |
| รวม |  |  |  | 3,400 | 3,400 |  |  |

* ใช้งบสำรองจ่ายเพิ่มเติมส่วนที่ขาด

5.  สถานที่ดำเนินการ

ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) - บรรยากาศการปฏิบัติงาน บริการวิชาการกับผู้รับบริการ ผลผลิต( Outputs ) - ครูและผู้รับบริการมีบรรยากาศการปฏิบัติงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | - สอบถาม - สังเกต - ผลการปฏิบัติงาน - สอบถาม - สังเกต | - แบบประเมิน - แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บรรยากาศการปฏิบัติงานบริการดีขึ้น  ทำให้สามารถระดมความคิดในการพัฒนางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการสูงขึ้น

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ	       (นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งานปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23

ชื่อโครงการ               	พัฒนางานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ

สนองจุดเน้น สพฐ       	ข้อที่  2  จุดเน้นด้านครูและบุลากรทางการศึกษา ข้อ 1.1  ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิดรวมทั้งวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   	ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

สนองกลยุทธ์แผนงาน   ข้อที่  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่หลากหลายทันสมัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางชุติมา  ลายทอง

ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ    	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม.เขต 23

ลักษณะโครงการ       	(  )  ใหม่	()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ              	19,500  บาท

1.  หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  เป็นจำนวนมากหากไม่ตั้งงบประมาณไว้  และขอเบิกจ่ายวัสดุจากฝ่ายอื่น  อาจทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่น  ล่าช้าหรือมีอุปสรรค

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิชาการ

2.  เพื่อให้การดำเนินงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

3.  เป้าหมาย

ผลลัพธ์  (Outcomes)

งาน/โครงการ  ร้อยละ  80  ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานงบประมาณ

ผลผลิต  (Outputs)

ผลผลิตการบริหารงานในฝ่ายมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบ (Impacts)

4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1  วิธีการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | สำรวจความจำเป็นและความต้องการใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ จัดซื้อโดยระเบียบฯว่าด้วยงานพัสดุ ตรวจรับ - เบิกจ่าย | 19 ธ.ค.-31 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61-30 เม.ย.62 19 ธ.ค. 61-30 เม.ย.62 | 19,500 | นางชุติมา ลายทอง |

4.2  ค่าใช้จ่าย

| ที่ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ |  |  | รวมงบ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน (ค่าวิทยากร) | ใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/จ้างเหมา) | วัสดุ |  |  |
| 1. 2. | สำรวจความจำเป็นและความต้องการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ จัดซื้อตามระเบียบฯว่าด้วยงานพัสดุ ตรวจรับ - เบิกจ่าย |  |  | 19,500 | 19,500 | นางชุติมา ลายทอง |

5. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) - งาน/โครงการ ร้อยละ 80 ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานงบประมาณ | - สำรวจการเบิกจ่าย | - บัญชีวัสดุฝ่ายบริหารงานวิชาการ |
| ผลผลิต (Outputs ผลผลิตการบริหารงานในฝ่ายมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น | - สอบถาม-สัมภาษณ์ ผู้ขอใช้บริการ | - แบบสอบถาม - สัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีวัสดุ  อุปกรณ์ ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคน

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ

(นางชุติมา  ลายทอง)

ครู ชำนาญการ

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งานปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23

ชื่อโครงการ			พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียน

สนองจุดเน้น สพฐ. 	ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ข้อ 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะ

การคิด ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม

ตามช่วงวัย

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

สนองกลยุทธ์แผนงาน 	ข้อที่  1.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม.เขต 23

ลักษณะโครงการ       	(  )  ใหม่		()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ              	90,000 บาท

1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

บุคลากรที่เป็นความหวังในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของปรัชญาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือ ครู  ภารกิจหลักสำคัญของครู คือเป็นนักออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้   จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้  ทักษะและเจตคติ และการนำไปใช้  ด้วยเหตุและผลดังกล่าว  กลุ่มงานวิชากรจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ครูสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรกลุ่มสาระได้

2.  เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  Backward  Design ได้

3.  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและนำไปใช้ตามสภาพจริง

4.  เพื่อส่งเสริมครูผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น

5.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต (Outputs)

1. ครูร้อยละ 95  สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  จัดทำเครื่องมือวัดผล ประเมินผลหลากหลายมีการนำไปใช้  และผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้

2.  นักเรียนร้อยละ 95  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. ครูมีคุณภาพมีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครู

2. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1 วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | รวม งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 . จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 กิจกรรมที่ 2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design กิจกรรมที่ 3 . การผลิตสื่อนวัตกรรม และเครื่องมือวัดผลประเมินผล | ก.พ. 2561 ก.พ. 2561 ก.ย. 2561 | 90,000 | นางชุติมา ลายทอง |
| รวมทั้งสิ้น |  | 90,000 |  |

4.2 ค่าใช้จ่าย

| กิจกรรมหลัก | งบประมาณ |  |  | รวม งบประมาณ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 . จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 แผนการจัดการเรียนรู้ |  |  |  |  | พ.ย. 2560- ก.ย. 2561 | นางชุติมา ลายทอง |

| กิจกรรมหลัก | งบประมาณ |  |  | รวม งบประมาณ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design กิจกรรมที่ 3 . การผลิตสื่อนวัตกรรม และเครื่องมือวัดผลประเมินผล |  |  | 90,000 |  | พ.ย. 2560- ก.ย. 2561 พ.ย. 2560- ก.ย. 2561 | นางชุติมา ลายทอง |

5. สถานที่ดำเนินการ 	: โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ 	: 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. ครูร้อยละ 95 สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลากหลายมีการนำไปใช้ และผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนได้ 2. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | - สอบถาม - สังเกต - ผลการปฏิบัติงาน - ทดสอบ | - แบบสอบถาม - แบบบันทึก - แบบรายงานผล การปฏิบัติงาน - แบบทดสอบ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ครูมีคุณภาพมีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครู 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร | - สอบถาม - สังเกต - ผลการปฏิบัติงาน - ทดสอบ | - แบบสอบถาม - แบบบันทึก - แบบรายงานผล การปฏิบัติงาน - แบบทดสอบ |

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 . การผลิตสื่อนวัตกรรม และเครื่องมือวัดผลประเมินผล | - สอบถาม - สังเกต | -แบบบันทึก -แบบรายงานผล การปฏิบัติงาน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  ครูร้อยละ  95   สามารถวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้

8.2  ครูร้อยละ  95   เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward  Design ได้

8.3  ครูร้อยละ  95  จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลากหลายและนำไปใช้ตามสภาพจริง

8.4  ครูร้อยละ   95  ผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

8.5  นักเรียนร้อยละ 95  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ

(นางชุติมา  ลายทอง)

ครู ชำนาญการ

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ  	พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สนองจุดเน้นสพฐ  	จุดเน้นด้านการทดสอบ  การประเมิน  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(ข้อ 1  ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน)

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ  7  พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค  11  สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกา  เขต 23

โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล  และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี

ประสิทธิภาพ

สนองกลยุทธ์แผนงาน 	ข้อ  7.2  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ

เข้มแข็ง

ผู้รับผิดชอบ 		นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์

ระยะเวลาดำเนินงาน	1  ตุลาคม  2560 – -30  กันยายน 2561

สถานที่ดำเนินงาน	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ลักษณะของโครงการ	(  )  ใหม่		( / )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ 		6,500  บาท

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 9 (3)  ที่ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา  และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะ ฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ต่อเนื่อง และให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบกลไกและระบบการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2.  เพื่อให้มีระบบกลไกและมีการตรวจงาน ติดตามคุณภาพการศึกษา

3.  เพื่อให้มีระบบประเมินภายในตามกฎกระทรวง

4.  เพื่อนำผลการติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.  เพื่อให้มีห้องประกันคุณภาพที่เป็นเอกเทศ  มีความสมบูรณ์ เพียบพร้อม เตรียมรองรับการ

ประเมิน จากบุคคลภายนอก

6.  เพื่อใช้เก็บรวบรวม เอกสาร หลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

7. เพื่อใช้เป็นสถานที่รับรอง คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และบุคคลภายนอกที่มา

เยี่ยมชม หรือขอศึกษาดูงาน

8. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องประกันคุณภาพภายใน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง  และมีความปลอดภัย

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  (Outputs)

-โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

-โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีผลการประเมินในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีรายงานการพัฒนาระบบกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 10  เล่ม

-โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นำผลการติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

-มีห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเอกเทศ

-ห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์ เพียบพร้อม สวยงาม

-ห้องประกันคุณภาพภายในได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความมั่นคง แข็งแรง

และปลอดภัย

3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)

- บุคลากรทุกคนของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีความรู้ความสามารถและพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมเข้มแข็ง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

- ห้องประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จำนวน 1 ห้อง

- ห้องประกันคุณภาพภายใน มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย เพียงพอ มีบรรยากาศดี

สภาพสมบูรณ์ สวยงาม และมีความปลอดภัยสูง

- ห้องประกันคุณภาพภายในสามารถจัดเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพภายในไว้ได้อย่างครบถ้วน

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียม - ประชุม วางแผน - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการ - เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นดำเนินการ - ให้ความรู้ความเข้าใจ - สำเนาเอกสาร/อุปกรณ์ - มอบหมายงานตามมาตรฐาน - กำหนดเวลาเพื่อส่งมอบงานคืน ขั้นติดตามและประเมินผล - ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไข - สรุป/รายงานผล - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | พฤศจิกายน 2560 มกราคม 2561 30 กันยายน 2561 | 6,500 | นางกรรณิกา วิภาคะ นางวันวิสา ไชยตะมาตย์ |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,500    บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 | ขั้นเตรียม - ประชุม วางแผน - เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการ - เอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2560 | นางวันวิสา ไชยตะมาตย์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ - ให้ความรู้ความเข้าใจ - สำเนาเอกสาร/อุปกรณ์ -มอบหมายงานตามมาตรฐาน -กำหนดเวลาเพื่อส่งมอบงานคืน |  |  | 6,500 | 6,500 | มกราคม 2561 | นางวันวิสา ไชยตะมาตย์ |
| 3 | ขั้นติดตามและประเมินผล -ตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไข -สรุป/รายงานผล -เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  | 30 กันยายน 2561 | นางวันวิสา ไชยตะมาตย์ |

5.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2560 -  30  กันยายน  2561

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) 1 บุคลากรทุกคนของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีความรู้ความสามารถและพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมเข้มแข็ง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 3 ห้องประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จำนวน 1 ห้อง 4 ห้องประกันคุณภาพภายใน มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย เพียงพอ มีบรรยากาศดี สภาพสมบูรณ์ สวยงาม และมีความปลอดภัยสูง 5 ห้องประกันคุณภาพภายในสามารถจัดเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในไว้ได้อย่างครบถ้วน ผลผลิต( Outputs ) 1. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 2. โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีผลการประเมินในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีรายงานการพัฒนาระบบกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 เล่ม 4. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นำผลการติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. มีห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเอกเทศ 6. ห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์ เพียบพร้อม สวยงาม 7. ห้องประกันคุณภาพภายในได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย | -รายงานปฏิบัติงาน | -แบบประเมินภายในสถานศึกษา |
| ผลผลิต( Outputs ) 1. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 2. โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีผลการประเมินในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีรายงานการพัฒนาระบบกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 เล่ม 4. โรงเรียนท่าแร่ศึกษา นำผลการติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. มีห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเอกเทศ 6. ห้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสมบูรณ์ เพียบพร้อม สวยงาม 7. ห้องประกันคุณภาพภายในได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยภายในสถานศึกษาตาม | -กรอกแบบประเมินภายในสถานศึกษา -ตอบแบบสอบถาม -สังเกต | -แบบประเมินภายในสถานศึกษา -แบบสอบถาม -คำสั่งมอบหมายงาน -แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรทุกคนของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีความรู้ความสามารถและพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมเข้มแข็ง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

3. ห้องประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จำนวน 1 ห้อง

4. ห้องประกันคุณภาพภายใน มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย เพียงพอ มีบรรยากาศดี สภาพสมบรูณ์ สวยงาม และมีความปลอดภัยสูง

5. ห้องประกันคุณภาพภายในสามารถจัดเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในไว้อย่างครบถ้วน

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ

(นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์)

ลงชื่อ			    	ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา   วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ (งานห้องสมุด)

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ	ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.	ข้อที่ 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบ		นางรัตนากรณ์  รักษา

ลักษณะของโครงการ	(   )  ใหม่		( / )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ     		3,200 	บาท

1.   หลักการและเหตุผล

การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต  โดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 ประการ คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ประการที่สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมีความ สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านทั้งครอบครัว   โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนและครูมีนิสัยรักการอ่านยิ่งขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. เพื่อส่งเสริมให้รักการอ่านทั้งครอบครัว

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

-  นักเรียนและครูร้อยละ  80  เป็นบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่าน

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

-  นักเรียนและครูร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

-  นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีครอบครัวรักการอ่านร้อยละ 40

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 - ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 - จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อดำเนินการ - จัดกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมที่ 3 -สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล | ต.ค.60 พ.ย.60 – ก.ย.61 ก.ย.61 | 3,200 | นางรัตนากรณ์ รักษา |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  3,200 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

รายการวัสดุใช้ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

(งบประมาณ  3,200  บาท)

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม | 5 รีม | 140.00 | 700.00 |  |
| 2 | เทปโฟม 2 หน้า 3 เมตร(3 m) | 3 ม้วน | 150.00 | 450.00 |  |
| 3 | เทป 2 หน้า แบบบาง ½ นิ้ว | 4 ม้วน | 25.00 | 100.00 |  |
| 4 | กระดาษการ์ดสีทำปก 150 แกรม (ขาว,ฟ้า,ชมพู) | 3 ห่อ | 85.00 | 255.00 |  |
| 5 | กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ | 6 แผ่น | 25.00 | 150.00 |  |
| 6 | กระดาษทำปกการ์ดหอม A4 | 2 ห่อ | 120.00 | 240.00 |  |
| 7 | กระดาษโรเนียว A4 500 แผ่น | 4 รีม | 130.00 | 520.00 |  |
| 8 | กระดาษสะท้อนแสงบาง ( คละสี) | 15 แผ่น | 12.00 | 180.00 |  |
| 9 | สีเทียน 12 สีมาตรฐาน | 5 กล่อง | 15.00 | 75.00 |  |
| 10 | สีไม้สั้น 12 สี มาสเตอร์อาท | 5 กล่อง | 35.00 | 175.00 |  |
| 11 | เทปผ้า 1 นิ้ว | 5 ม้วน | 35.00 | 175.00 |  |
| 12 | กระดาษสะท้อนแสงหนา(คละสี) | 10 แผ่น | 18.00 | 180.00 |  |
| รวม |  |  |  | 3,200.00 |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

ห้องสมุด/บริเวณหน้าอาคารและด้านข้างอาคาร  1-4   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

ต.ค..60 - ก.ย.61

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) - นักเรียนและครูร้อยละ 80 เป็นบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่าน ผลผลิต( Outputs ) - นักเรียนและครูร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีครอบครัวรักการอ่านร้อยละ 50 | สังเกต แบบสอบถาม สังเกต แบบสอบถาม | แบบสอบถาม แบบบันทึกการตั้งคำถาม จากเรื่องที่อ่าน แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนและครูรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีนิสัยรักการอ่าน

2. นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

3. มีครอบครัวรักการอ่านเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ

(นางรัตนากรณ์  รักษา)

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)                             )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ (งานห้องสมุด)

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.	ข้อที่ 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ  3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบ		นางรัตนากรณ์  รักษา

ลักษณะของโครงการ	(   )  ใหม่		( / )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ     		1,900 	บาท

1.   หลักการและเหตุผล

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเป็นแหล่งที่ให้ความรู้แก่  ครู-นักเรียน   ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวบรวมให้ข้อมูลสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายและรองรับการประเมิน

2.  วัตถุประสงค์

1. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

2. นักเรียนและครูรู้แหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย

3. มีข้อมูลสถิติการไปใช้แหล่งเรียนรู้รองรับการประเมินที่เป็นปัจจุบัน

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

- โรงเรียนมีข้อมูลสถิติการใช้และทะเบียนแหล่งเรียนรู้รองรับการประเมินที่เป็นปัจจุบัน

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

-นักเรียนและครูมีข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย

-นักเรียนร้อยละ 75 รู้จักใช้เวลาว่างไปแสวงหาความรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

-ครู-นักเรียน แสวงหาความรู้จากชุมชนและประสานสามัคคีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 - ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 - จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อดำเนินการ - จัดกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมที่ 3 -สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล | ต.ค.60 พ.ย.60 – ก.ย.61 ก.ย.61 | 1,900 | นางรัตนากรณ์ รักษา |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  1,900 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 2 3 | กิจกรรมที่ 1 - ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 - จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อดำเนินการ - จัดกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมที่ 3 -สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล |  |  | 1,900 | 1,900 | ต.ค.60 พ.ย.60 – ก.ย.61 ก.ย.61 | นางรัตนากรณ์ รักษา |
|  |  |  |  |  | 1,900 |  |  |

รายการวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

งบประมาณ  1,900  บาท

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4 | 5 รีม | 140.00 | 700.00 |  |
| 2 | กระดาษโฟโต้ 180 แกรม(100 แผ่น) | 2 ห่อ | 380.00 | 760.00 |  |
| 3 | กระดาษการ์ดสีทำปก 180g | 2 ห่อ | 85.00 | 170.00 |  |
| 4 | เทป 2 หน้าแบบบาง 1 นิ้ว | 2 ม้วน | 35.00 | 70.00 |  |
| 5 | ไส้แฟ้ม | 3 ห่อ | 50.00 | 120.00 |  |
| 6 | ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 | 10 กล่อง | 8.00 | 80.00 |  |
| รวม |  |  |  | 1,900.00 |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

ต.ค.60 - ก.ย.61

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) - โรงเรียนมีข้อมูลสถิติการใช้และทะเบียนแหล่งเรียนรู้รองรับการประเมินที่เป็นปัจจุบัน ผลผลิต( Outputs ) -นักเรียนและครูมีข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย -นักเรียนร้อยละ 75 รู้จักใช้เวลาว่างไปแสวงหาความรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน -ครูและนักเรียน แสวงหาความรู้จากชุมชนและประสานสามัคคีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน | สังเกต แบบสอบถาม สังเกต แบบสอบถาม | แบบสอบถาม แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจุบัน

2. ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้หลากหลาย

3. ครูและนักเรียนแสวงหาความรู้จากชุมชนมากขึ้น

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ

(นางรัตนากรณ์  รักษา)

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ (งานห้องสมุด)

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ	พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.	ข้อที่ 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบ		นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์

ลักษณะของโครงการ	(   )  ใหม่		( / )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ     		32,500 บาท

1.   หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นที่ศึกษาค้นคว้าของ ครู-นักเรียน และชุมชน เป็นที่รวบรวมความรู้  ทั้งหนังสือ  เอกสาร  เทคโนโลยี  ข้อมูลที่หลากหลายทันสมัย  ดังนั้นจึงมีความจำเป็น

อย่างยิ่งจะต้องจัดหาสิ่งตีพิมพ์  และไม่ตีพิมพ์  เช่น หนังสือตำรา  เอกสาร  วารสาร  นิตยสารสื่อเทคโนโลยีและอื่น ๆ  ให้เพียงพอและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2.  วัตถุประสงค์

1. ห้องสมุดมีหนังสืออ้างอิง  หนังสือส่งเสริมการอ่าน นิตยสาร วารสาร  สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ไว้บริการครู-นักเรียน ชุมชนอย่างเพียงพอ  ครู-นักเรียน มาใช้บริการสูงขึ้น  และส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และ

มีนิสัยรักการอ่านยิ่งขึ้น

2. โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

- โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีสิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์  เพียงพอต่อความต้องการ

- นักเรียนมีห้องสมุดที่มีทรัพยากรให้บริการอย่างเพียงพอและทันสมัย

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และมีสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายทันเหตุการณ์

- ห้องสมุดมีหนังสืออ้างอิง  วารสาร  นิตยสาร เกม อย่างเพียงพอร้อยละ 75

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 - ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 - จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อดำเนินการ - จัดกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมที่ 3 -สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล | ต.ค.60 พ.ย.60 – ก.ย.61 ก.ย.61 | 32,500 | นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์ |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  32,500 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 2 3 | ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร จัดซื้อตลอดปีงบประมาณ ค่าหนังสือเพื่อการค้นคว้าและส่งเสริมการอ่าน ค่าซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ -พลาสติกหุ้มหนังสือและลวดเย็บ | - | - | 11,000 20,000 1,500 | 11,000 20,000 1,500 | พ.ย.60 – ก.ย.61 พ.ย.60 – ก.ย.61 พ.ค.61 – ก.ย.61 | นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์ |
|  |  |  |  |  | 32,500 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

ต.ค.60 - ก.ย.61

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) - โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีสิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ เพียงพอต่อความต้องการ - นักเรียนมีห้องสมุดที่มีทรัพยากรให้บริการอย่างเพียงพอและทันสมัย ผลผลิต( Outputs ) - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และมีสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายทันเหตุการณ์ - ห้องสมุดมีหนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร เกม อย่างเพียงพอร้อยละ 75 | สังเกต แบบสอบถาม สังเกต แบบสอบถาม | แบบสอบถาม แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีห้องสมุดที่มีทรัพยากรให้บริการอย่างเพียงพอและทันสมัย

2. นักเรียนมีห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนการสอน นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดมากกว่าร้อยละ 70

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ

(นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์)

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ (งานห้องสมุด)

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ	ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.	ข้อที่ 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ  3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบ		นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์

ลักษณะของโครงการ	(   )  ใหม่	     ( / )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ     		14,300 บาท

1.   หลักการและเหตุผล

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโรงเรียน ที่รวบรวบหนังสือและความรู้ไว้อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายโรงเรียนท่าแร่ศึกษาประชารัฐ

2.  วัตถุประสงค์

1. ห้องสมุดมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการตกแต่งมาเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประชารัฐ

2. นักเรียนมีห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและสวยงาม

3. โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับโรงเรียนประชารัฐ

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

-โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับโรงเรียนประชารัฐ

-ห้องสมุดมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงานห้องสมุด

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

-โรงเรียนมีห้องสมุดที่สวยงามบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 - ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 - จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อดำเนินการ - จัดกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรมที่ 3 -สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล | ต.ค.60 พ.ย.60 – ก.ย.61 ก.ย.61 | 14,300 | นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์ |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  14,300 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 2 3 | กิจกรรมที่ 1 - ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน กิจกรรมที่ 2 - จัดซื้อชั้นวางหนังสือ โต๊ะเก้าอี้ - จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้น กิจกรรมที่ 3 -สรุปผล/ประเมินผลและรายงานผล | 5,000 |  | 9,300 | 9,300 5,000 | ต.ค.60 พ.ย.60 – ก.ย.61 ก.ย.61 | นางมิตรทญา เลณะสวัสดิ์ |
|  |  |  |  |  | 14,300 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ  		ห้องสมุดโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ  	ต.ค.60 - ก.ย.61

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) -โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับโรงเรียนประชารัฐ -ห้องสมุดมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงานห้องสมุด ผลผลิต( Outputs ) -โรงเรียนมีห้องสมุดที่สวยงามบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน | สังเกต แบบสอบถาม สังเกต แบบสอบถาม | แบบสอบถาม แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ห้องสมุดมีวัสดุ-อุปกรณ์ในการตกแต่งและดำเนินงานห้องสมุด

2. นักเรียนมีห้องสมุดที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าใฝ่รู้ใฝ่เรียนส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน

ลงชื่อ                            	 ผู้เสนอโครงการ

( นางมิตรทญา  เลณะสวัสดิ์)

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

..............................................................................................................................................................................

ชื่อโครงการ  		รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.  	ด้านการบริหารจัดการ (ข้อ 1 หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ   การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน)

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อที่  7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  โดยเน้นหลักธรรมาภิบาลและจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  	นายณัฐชาติ  ลือแสน

ลักษณะโครงการ  	(   )  ใหม่          	   ()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ  		3,200  บาท

1. หลักการและเหตุผล

สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ

2.2.1  เพื่อคัดกรองนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนท่าแร่ศึกษาเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน

2.2.2  เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศและระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน

2.2.3  เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต (Outputs)

3.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 120 คน

3.1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4  จำนวน  90  คน

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  โรงเรียนท่าแร่ศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับขั้นขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขั้นมัธยมศึกษาปีที 4  ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | งบประมาณ |  |  | รวม งบประมาณ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 -รับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 กิจกรรมที่ 2 -รับนักเรียนทั่วไป |  |  |  | 3,200 | 1 มีนาคม 2561 – 30 พฤษภาคม 2561 | นายณัฐชาติ ลือแสน |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 3,200 |  |  |

5. สถานที่ดำเนินการ 		 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ 		1 มีนาคม 2561 – 30 พฤษภาคม 2561

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) รับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ได้ตามจำนวน ที่ต้องการ | - สังเกต - สถิติการสมัคร | - แบบบันทึก - แบบรายงานผล จำนวนนักเรียน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น | - สังเกต - สถิติการสมัคร | - แบบบันทึก - แบบรายงานผล จำนวนนักเรียน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนท่าแร่ศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลงชื่อ		                ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐชาติ  ลือแสน)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ			     ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ			       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

..............................................................................................................................................................................

ชื่อโครงการ      		พิธีมอบเกียรติบัตร

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ  	ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทำในอนาคต)

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ สำนึกในความเป็นชาติไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ    	นายณัฐชาติ  ลือแสน

ลักษณะโครงการ  	(   )  ใหม่          	   ()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ  		8,900  บาท

1.  หลักการและเหตุผล

การศึกษาไม่เพียงเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านสติปัญญาเท่านั้น  แต่การศึกษายังพัฒนานักเรียนในด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่นักเรียนได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่โรงเรียนโดยมีครูคอยให้คำแนะนำหรือชี้แนะแนวทาง และนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติ ได้มีความเพียรพยายามเสาะแสวงหาความรู้จนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรจึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนก่อนจบการศึกษา

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนก่อนจบการศึกษาตามหลักสูตร

2. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีต่อกัน และมีความผูกพันกับสถานศึกษา

3.  เป้าหมายโครงการตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)  (ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ)

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 104 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ปีการศึกษา 2560 ภาคภูมิใจในตนเองและมีความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์

2. นักเรียนมีความรักความสามัคคีต่อกัน และมีความผูกพันกับสถานศึกษา

ผลลัพธ์  (Outcomes)  (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)

1.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความภาคภูมิใจและกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์

2.  นักเรียนมากว่าร้อยละ 90 มีความรักสามัคคีกัน และผูกพันกับสถานศึกษา

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบ แทน | ใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |
| จัดทำป้ายปัจฉิม อาหารเที่ยงเลี้ยงนักเรียน30x160 ค่าน้ำดื่ม ค่าดอกไม้และอุปกรณ์ตกแต่ง รางวัล The star TRS 4x250 รางวัลนักแสดง 6 รายการ จัดทำเกียรติบัตร ค่าทำพานบายศรีสู่ขวัญ หมอสูตรและเครื่อง ทำพิธี | มีนาคม 61 | 500 |  | 500 3,000 200 1,000 500 900 400 900 1,000 | 500 3,000 200 1,000 500 900 400 900 1,000 | นายณัฐชาติ ลือแสน |
| รวมทั้งสิ้น |  | 500 |  | 8,400 | 8,900 | - |

5.  สถานที่ดำเนินการ 		หอประชุมโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ  	กุมภาพันธ์ –  มีนาคม 2561

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีความภาคภูมิใจและกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์ - นักเรียนมากว่าร้อยละ 90 มีความรักสามัคคีกัน และผูกพันกับสถานศึกษา | -สังเกตสอบถาม,สำรวจความคิดเห็น -สำรวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม,สังเกตสอบถามความคิดเห็น | -แบบสังเกต แบบสอบถาม ความคิดเห็น -แบบสอบถาม,แบบบันทึกนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  นักเรียนภาคภูมิใจในตนเองและมีความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์

-  นักเรียนมีความรักความสามัคคีต่อกัน และมีความผูกพันกับสถานศึกษา

ลงชื่อ		                ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐชาติ  ลือแสน)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ			     ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ			       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ	พัฒนางานทะเบียนและวัดผล

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.	จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ผู้รับผิดชอบ 		นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร

ลักษณะของโครงการ	(  )  ใหม่		(  )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ 		13,000	บาท

1.   หลักการและเหตุผล

งานทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการงานของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังดำเนินงานเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมงานทะเบียนวัดผล การส่งข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียนการดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรมทะเบียนวัดผล การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ

2.  วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน

2) เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและ

ทันต่อการใช้งาน

3) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

4) เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

1) วัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน

2) มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน

3) มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด

4) คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการทำงานและได้รับบริการจากงานทะเบียนและวัดผล

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

1) สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2) ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ

3) งานทะเบียนและวัดผลมีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพในการทำงานและให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผลอย่างครบครัน  ร้อยละ 80

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.แต่งตั้งคณะทำงาน | ต.ค.2560 | - | - |
| 2.ประชุมวางแผนการทำงาน | ต.ค.2560 | - | - |
| 3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน | ต.ค.2560 | - | - |
| 4.ดำเนินการจัดซื้อเอกสารและอุปกรณ์ | พ.ย.2560-ก.ย.2561 | - | นางสาวณัฐชลัย์ กงเพ็ชร |
| 5.ประเมินผล | ก.ย.2561 |  | นางสาวณัฐชลัย์ กงเพ็ชร |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 13,000  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 2 | จัดซื้อปกเกียรติบัตรนักเรียน ม.3และม.6 ขนาดครึ่ง A4 อันละ 60 บาท 200x60 กระดาษแข็ง(180 แกรม) ถ่าย ปพ.1 |  |  | 12,000 1,000 |  | พ.ย. 60 - ก.ย. 61 | นางสาวณัฐชลัย์ กงเพ็ชร |
|  | รวม |  |  | 13,000 |  |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต( Outputs ) 1) ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 2) งานทะเบียนและวัดผลมีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพในการทำงานและให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผลอย่างครบครัน ร้อยละ 80 ผลผลิต( Outputs ) 1) วัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 2) มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 3) มีการรออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด 4) คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการทำงานและได้รับบริการจากงานทะเบียนและวัดผล | -ประเมินความพึงพอใจ | -แบบประเมินความพึงพอใจ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน

2) การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและ

ทันต่อการใช้งาน

3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

4) การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร)

ลงชื่อ		       		ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ	น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.	จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ผู้รับผิดชอบ 		นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม  นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร

ลักษณะของโครงการ	(  )  ใหม่		(     )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ 		52,000	บาท

1.   หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเห็นความสำคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย                   เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความตระหนักและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมนำ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  (Outputs)

- ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันกำหนดกิจกรรมและมีการดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง

- นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)

- ครูทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียน

การสอน

- ครูและนักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2.เสนอโครงการ 3.ดำเนินงานตามโครงการ 4.สรุปผล | ต.ค. 60-ก.ย. 61 | 52,000 | นางอรอนงค์ จามน้อยพรหมและ นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 52,000  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 | การส่งแผน วิจัย การทำโครงงาน แต่ละกลุ่มสาระ -แฟ้มใส่เอกสาร -วัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมต่าง |  |  |  | 10,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 | นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร |
| 2 | 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์สู่วิถีชีวิตพอเพียงจากมูลไส้เดือน |  |  |  | 42,000 | ต.ค. 60-ก.ย. 61 | นางอรอนงค์ จามน้อยพรหม |

5.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต( Outputs ) - ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันกำหนดกิจกรรมและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง -นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผลลัพธ์ (Out comes) - ครูทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน - ครูและนักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน |  |  |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมนำ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

2 พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นางอรอนงค์  จามน้อยพรหม)

ลงชื่อ		       		ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

.............................................................................................................................................................................

ชื่องาน/โครงการ		จัดทำข้อสอบประจำปี

สนองจุดเน้น สพฐ 	ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล)

สนองกลยุทธ์โรงเรียน	ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร

ระยะเวลา			1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน 2561

งบประมาณ		65,000 บาท

1.  หลักการและเหตุผล

ในการวัดและประเมินผลการเรียน การสอนที่ทางโรงเรียนจัดการเรียน การสอนให้กับผู้เรียน การสอบระหว่างภาคและการสอบปลายภาคคือวิธีการที่ยังใช้กับนักเรียนที่ยังใช้หลักสูตรเก่า อีกทั้งวัสดุ – อุปกรณ์ บางส่วนจำเป็นต้องใช้กับการเก็บคะแนนการประเมินและการตัดสินผลการเรียนตลอดปีการศึกษา เพื่อนให้การรายงานผลการเรียน-การสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดผลประเมินผล

2.  เพื่อให้การวัดผลประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล

3. เป้าหมาย

ผลลัพธ์  (Outcomes)

-  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำแบบทดสอบอย่างเพียงพอ

ผลผลิต  (Outputs)

-  โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพและใช้งานได้ดี

ผลกระทบ (Impacts)

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตอบแทน (ค่าวิทยากร) | ใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/จ้างเหมา) | วัสดุ |  |
| 1. | ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการ | 1 ธ.ค.- 31 ธ.ค. 60 |  |  | 65,000 | นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร |
| 2. | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ | 2 ม.ค. – 31 ม.ค. 61 |  |  |  |  |
| 3. | ดำเนินการ | 1 ธ.ค. 60– 30 ก.ย. 61 |  |  |  |  |
| 4. | สรุป/ประเมินผลการดำเนินงาน | 1 ก.ย. 61 |  |  |  |  |
| 5. | รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร | 30 ก.ย. 61 |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 65,000 |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ  	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ 	1 ตุลาคม  2560– 30 กันยายน  2561

7. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำแบบทดสอบอย่างเพียงพอ | ตรวจนับจำนวนอุปกรณ์ | - ทะเบียนพัสดุ |
| ผลผลิต (Outputs) - โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพและใช้งานได้ดี | การสอบถาม | - แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นในทุกรายวิชา

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร)

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ	 			ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ      โครงการแก้ปัญหานักเรียนติด 0,ร,มส และ มผ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.	จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ผู้รับผิดชอบ 		นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร

ลักษณะของโครงการ	(  )  ใหม่		(     )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ 		3,200	บาท

1.   หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในแต่ละภาคเรียน มีจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และมผ)จำนวนมาก โรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ไขผลการเรียนที่บกพร่อง (0,ร,มส และมผ)  2  ครั้ง แต่ยังมีนักเรียนอีกหลายคนสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ส่งผลให้นักเรียนเหล่านั้นไม่สามารถจบหลักสูตรได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทางฝ่ายบริหารวิชาการโดยงานวัด ประเมินผลจึงกำหนดขั้นตอนและแนวทางการแก้ไขผลการเรียน.

ที่บกพร่อง (0,ร,มส และมผ)  ของนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนที่บกพร่อง (0,ร,มส และมผ) มีจำนวนลดลง

2.  วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และมผ)

1.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาให้สูงขึ้น

1.3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  (Outputs)

- จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และมผ)ลดลง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น

- นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)

- นักเรียนที่มีผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และมผ)ลดลงคิดเป็นรัอยละ 90

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90

-นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คิดเป็นร้อยละ 90

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.สำรวจ รวบรวม ข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง(0,ร,มส และมผ) 2.เสนอโครงการ 3.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง(0,ร,มส และมผ) 4.นักเรียนดำเนินการสอบแก้ไขผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และมผ) ครั้งที่ 1 5.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านครั้งที่ 1 6.นักเรียนดำเนินการสอบแก้ไขผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และมผ) ครั้งที่ 2 7.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านครั้งที่ 2 และดำเนินการเรียนซ้ำ โดยยื่นแบบลงทะเบียนเรียนซ้ำที่ฝ่ายบริหารวิชาการ 8.เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือ/ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา 9.สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ | ต.ค. 60-ก.ย. 61 7 ต.ค. 60 ตามปฏิทินฝ่ายวิชาการ ตามปฏิทินฝ่ายวิชาการ ตามปฏิทินฝ่ายวิชาการ ตามปฏิทินฝ่ายวิชาการ ตามปฏิทินฝ่ายวิชาการ ตามปฏิทินฝ่ายวิชาการ สิ้นภาคเรียน |  | นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,200  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 2. | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | 2,200 | 1,000 | 1,000 2,200 | ต.ค.60-ก.ย.61 | นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร |
|  |  |  | 2,200 | 1,000 | 3,200 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ  	          โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

6.  ระยะเวลาดำเนินการ          ตลอดปีการศึกษา

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต( Outputs ) - จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และมผ)ลดลง - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น - นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผลลัพธ์ (Out comes) - นักเรียนที่มีผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และมผ)ลดลงคิดเป็นรัอยละ 90 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90 -นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 90 | ตรวจสอบจากการประกาศผลสอบ ตรวจสอบจากผลสัมฤทธิ์รวมของสถานศึกษา ตรวจสอบจากการจบหลักสูตรของนักเรียน | รายงานผลการเรียน(ปพ.1) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายงานการจบหลักสูตร(ปพ.3) |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จำนวนนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาที่มีผลการเรียนที่บกพร่อง(0,ร,มส และ มผ)ลดลง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร)

ลงชื่อ		       		ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ    	กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการฝ่ายบริหารวิชาการ

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 	ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สนองจุดเน้น สพฐ. 	ข้อที่  6 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อที่ 5  พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบ    		นางกรรณิกา  วิภาคะ

ลักษณะของโครงการ	( / )  ใหม่   (  )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ      	 -  บาท

1.   หลักการและเหตุผล

โรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีจุดหมายสำคัญ คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความสามารถทางด้านภาษา และเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีความคาดหวังในการจัดการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีคุณธรรม  คุณความดี  พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันยุค  ทันสมัย  มีทักษะแห่งศตวรรษที่  21 พร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกอย่างสง่างาม  มีการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  เพื่อส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  เข้าถึงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบสัมมาชีพในชีวิตประจำวันได้จริงโรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ จึงจำต้องมีกระบวนการการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการดังกล่าว

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการ

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

ด้านปริมาณ

โครงการร้อยละ 100 มีการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการ

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

ด้านคุณภาพ

กระบวนการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการ ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล | 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 | - | นางกรรณิกา วิภาคะ |

4.2) ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น    -   บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 | กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล |  |  | - | - | 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 | นางกรรณิกา วิภาคะ |
| รวม |  |  |  | - | - |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

งานฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) โครงการร้อยละ 100 มีการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการ ผลผลิต( Outputs ) มีกระบวนการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการ ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ | - สอบถาม - สังเกต - ผลการปฏิบัติงาน - สอบถาม - สังเกต | - แบบประเมิน - แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีกระบวนการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการ ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ	       (นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา