โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ/งานปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23

ชื่อโครงการ			วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

สนองจุดเน้น สพฐ. 	จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ข้อ 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต

และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

สนองกลยุทธ์แผนงาน 	ข้อที่  1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

คุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม.เขต 23

ลักษณะโครงการ       	(  )  ใหม่		()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ              	13,000  บาท

1. หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ มีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ภาษาไทยยังเป็นสื่อที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยการบันทึกไว้เป็นวรรณคดี และวรรณกรรมอันล้ำค่า ซึ่งคนไทยทั้งชาติรู้สึกภาคภูมิใจ ผลงานของคนไทยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ประเพณี หรือศิลปวัฒนธรรมไทย กวีนิพนธ์ไทยจำนวนมาก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และยังได้รับรางวัลทั้งระดับอาเซียนและระดับโลก เกียรติประวัติเหล่านี้ ล้วนเป็นที่น่าชื่นชมยกย่องเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสุนทรภู่รำลึก วันภาษาไทยแห่งชาติ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ร่วมจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยอยู่ตลอดปีอย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ให้ความสำคัญของภาษาไทยเป็นอันดับแรก เพราะต้องการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาจนเกิดความชำนาญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ยังคำนึงถึงว่านักเรียนทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน แต่ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน จึงเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ทุกคนแสดงศักยภาพตามความถนัด ความสนใจและตามความสามารถของตนได้เต็มที่

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยรุ่นหลังได้เรียนรู้ ศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างของบรรพบุรุษ และให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนร่วมกันรักษาสมบัติของชาติที่มีคุณค่า อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ดังนั้น กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนท่าแร่ศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อฝึกทักษะภาษาไทยให้มีความรู้ความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

2.2 เพื่อร่วมชื่นชม ยกย่องบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจ

2.4 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาไทยให้คงอยู่

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต (Outputs)

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และแสดงความสามารถทางภาษาไทย

ตามความถนัดและสนใจ

3.1.2 นักเรียนเกิดความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษา ค้นคว้า อบรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.1.3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

(ระดับจังหวัด ระดับ สพม. ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ)

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถ

ทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจ

3.2.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์

3.2.3 นักเรียนไม่ต่ำกว่า 10 คนสามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น

4.  กิจกรรมการดำเนินงาน และรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1)  วิธีการดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| สุนทรภู่รำลึกเคียงคู่ภาษาไทย - ประชุม เพื่อเตรียมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการ - จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน 1. จัดบอร์ดหน้าชั้นเรียน 2. ตอบคำถามภาษาไทย 3. วาดภาพตามจินตนาการจากสำนวนสุภาษิต 4. อ่านทำนองเสนาะ 5. แต่งคำประพันธ์ 6. การแสดงของห้อง /ประกวดแฟนซีตัวละคร ในวรรณคดี - ตัดสินประกาศผลมอบรางวัล - สรุปรายงานผลจัดกิจกรรม | 26 พ.ค.61 30 พ.ค.61 2-26 มิ.ย.61 | 13,000 | นางสาวจารุวรรณ และครูในกลุ่มสาระ |

4.2)  ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  13,000  บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่าย  และแหล่งประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1. | สุนทรภู่รำลึกเคียงคู่ภาษาไทย |  |  | 13,000 | 13,000 | 26 พ.ค. - 26 มิ.ย. 61 | น.ส.จารุวรรณ |

5. สถานที่ดำเนินการ		โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ		1 มิถุนายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด และแสดงความสามารถทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจ 2. นักเรียนเกิดความรู้ ประสบการณ์ จากการศึกษา ค้นคว้า อบรม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 3. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาไทยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น (ระดับจังหวัด ระดับ สพม. ระดับภูมิภาค และระดับ ประเทศ) | - สังเกต - สอบถาม - ใบงาน / ชิ้นงาน - คัดเลือกจากผลการแข่งขัน - สังเกตจากความสามารถ ส่วนบุคคล - สอบถาม | - แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่เข้า ร่วมกิจกรรม - แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสอบถาม - แบบประเมินใบงาน / ชิ้นงาน - เกียรติบัตร - แบบทดสอบต่าง ๆ - แบบวัดความสามารถ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจ 2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ 3. นักเรียนไม่ต่ำกว่า 10 คนสามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น | - สังเกต - ตรวจสอบ - สังเกต - สอบถาม - คัดเลือก | - ใบประกาศผลการแข่งขัน - ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ภาพถ่าย - แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน - แบบแสดงความคิดเห็น - เกียรติบัตร - ผลงาน / ชิ้นงาน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ดี

8.2 นักเรียนได้ร่วมชื่นชม ยกย่องบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

8.3 นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยตามความถนัดและสนใจอย่างเต็มที่

8.4 นักเรียนมีจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาไทยให้คงอยู่

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา)

ครู ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งานปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23

ชื่อโครงการ               พัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สนองจุดเน้น สพฐ       จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ข้อ 2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระ

หลักเพิ่มขึ้น

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   	ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

สนองกลยุทธ์แผนงาน   	ข้อที่  1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนให้สูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ    	นางชุติมา   ลายทอง

ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม.เขต 23

ลักษณะโครงการ       	(  )  ใหม่		()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ              	6,500  บาท

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ในมาตรา 9(3) ที่ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภารกิจหลักของครู นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แล้ว ยังต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิด สติปัญญา เพื่อให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข แต่จากการวัดผลประเมินผลการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐหลายคราวที่ผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามมาตรฐานการศึกษา จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งครูต้องรู้จักผู้เรียนแต่ละคนเพื่อสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะการอ่านการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึงการนิเทศติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยเหตุดังที่กล่าว ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องพัฒนาส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยที่ดีขึ้น และเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาผลการเรียนวิชาภาษาไทยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

2.3 เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่องขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต (Outputs)

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

3.1.2 นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ทันเวลา

3.1.3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ดีขึ้น

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

3.2.2 นักเรียนไม่ต่ำกว่า 10 คน ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ได้ทันเวลา

3.2.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่สามารถอ่านออกเขียนได้คล่องขึ้น

4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1 วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารยกสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ประชุม ชี้แจง เพื่อเตรียมการ - จัดทำแบบทดสอบการอ่าน การเขียนรายวิชาภาษาไทย - ดำเนินการทดสอบคัดกรองแบ่งกลุ่ม เก่ง – กลาง อ่อน - วิเคราะห์ข้อมูล - จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนและยกผลสัมฤทธิ์ชั้น ม. 3 และ ม. 6 - ยกผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 - สรุป รายงานผล | 6,500 | ตลอดปีการศึกษา | นางชุติมา และ ครูในกลุ่มสาระ |

4.2)  ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  6,500  บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่าย  และแหล่งประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1. | จัดทำเอกสารประกอบการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O- NET |  |  | 6,500 | 6,500 | ตลอดปีการศึกษา | นางชุติมา |

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  กลุ่มบริหารวิชาการ  ห้องเรียน ห้องภาษาไทย (อักษราวลี)  สพม.เขต 23

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น | - ตรวจสอบ วิธีประเมิน | - สมุด ปพ.5 - ประกาศผลสอบ - คะแนน O-NET |
| 2. นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการเรียนรู้ได้ทันเวลา 3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ดีขึ้น | - สอบถาม - ตรวจสอบ - สอบถาม - ตรวจสอบ | - แบบบันทึกการแก้ปัญหา - แบบประเมินการอ่านเขียน - แบบรายงานพัฒนาการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ได้ทันเวลา 3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่สามารถอ่านออกเขียนได้คล่องขึ้น | - สังเกต - ตรวจสอบ - สอบถาม - ตรวจสอบ - สังเกต - สอบถาม | - ใบประกาศผลสอบ - สมุด ปพ.5 - รายงานการแก้ปัญหา - แบบประเมินการอ่านเขียน - รายงานผลการพัฒนา |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น

8.2 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

8.3 นักเรียนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่องขึ้น

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ

(นางชุติมา  ลายทอง)

ครู ชำนาญการ

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งานปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23

ชื่อโครงการ              	ผลิตนวัตกรรม จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการสอนในรายวิชาภาษาไทย

สนองจุดเน้น สพฐ      	จุดเน้นด้านครูและบุลากรทางการศึกษา ข้อ 1.1  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิดรวมทั้งวัด

และประเมินผลการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   	ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

สนองกลยุทธ์แผนงาน   	ข้อที่  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่หลากหลายทันสมัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าทีร้อยตรี(หญิง)ภัคจิรา  วงศ์สมศรี

ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ    	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม.เขต 23

ลักษณะโครงการ       	(  )  ใหม่		()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ              	14,900  บาท

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความจำเป็นและสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก เพราะในกิจกรรมการเรียนการสอน ถ้ามีความหลากหลายย่อมส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน เพื่อส่งเสริมการสร้างหรือผลิตนวัตกรรมประกอบการสอน ประเภทเพลงประกอบการสอนที่มีลักษณะเป็นคาราโอเกะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดบรรยายกาศที่ดีในการเรียนและง่ายต่อการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย พร้อมทั้งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างนวัตกรรมประกอบการสอน และหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันต่อเทคโนโลยี

2.  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.  เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนรู้ (กระดานแสดงผลงานนักเรียน)

4.  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการ สอบ O-Net เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต (Outputs)

3.1.1  ห้องเรียนภาษาไทยมีนวัตกรรมประกอบการสอน

3.1.2  ห้องเรียนภาษาไทยมีพื้นที่เกียรติยศ แสดงรายชื่อนักเรียนตัวอย่างในวิชาภาษาไทย

3.1.3  ห้องเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

3.1.4  ห้องเรียนมีเอกสารประกอบการติวO-Net

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

3.2.1  ห้องเรียนภาษาไทยมีการผลิตนวัตกรรมประกอบการสอน ร้อยละ 90

3.2.2  ห้องเรียนภาษาไทยมีการแสดงความชื่นชมนักเรียนที่ มีคะแนน o-net สูงเกิน

ขีดจำกัดล่างและสร้างขวัญ กำลังใจให้นักเรียน ร้อยละ 90

3.2.3  ห้องเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานประจำห้องสอนภาษาไทย (กระดานแสดงผลงาน

นักเรียน)

3.2.4  ห้องเรียนภาษาไทยมีเอกสารประกอบการติวO-Net

4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1 วิธีการดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา ดำเนินการ | รวมงบประมาณ | ผู้รับผิด ชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน - ประชุมเตรียมการ - สำรวจสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ - ทำเรื่องขอจัดซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อ - รายงานการจัดซื้อ | 6,000 | 20 พ.ค. 2561 ตลอดปีการศึกษา | ครูภัคจิรา วงศ์สมศรี |

4.2  ค่าใช้จ่าย

| กิจกรรมหลัก | งบประมาณ |  |  | รวมงบประมาณ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิด ชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและซ่อมแซมห้อง - สำรวจพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง(กระดานแสดงผลงาน) - แจ้งเรื่องเพื่อขอกระดานแสดงผลงาน - ดำเนินการติดตั้ง - รายงานผลการติดตั้ง | - | - | 2,000 | 2,000 | 20 พ.ค. 2562 ตลอดปีการศึกษา | ครูภัคจิรา วงศ์สมศรี |
| กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนการสอน - สำรวจนักเรียนที่ได้คะแนนo-netสูงที่สุดและเกินขีดจำกัดล่าง ในระดับชั้น ม.3 - ทำเรื่องแจ้งขอเบิกเงิน - ดำเนินการตามจุดประสงค์ - รายงานการดำเนินงาน | - | - | 2,000 | 2,000 | 20 พ.ค. 2561 ตลอดปีการศึกษา | ครูภัคจิรา วงศ์สมศรี |
| กิจกรรมที่ 4 มีเอกสารประกอบการติวO-Net - สำรวจนักเรียนในระดับ ม.3 -ทำเรื่องแจ้งขอเบิกเงิน - ดำเนินการตามจุดประสงค์ -รายงานการดำเนินงาน |  |  | 4,000 | 4,000 |  | ครูภัคจิรา วงศ์สมศรี |
| รวม |  |  | 14,900 | 14,900 |  |  |

5. สถานที่ดำเนินการ	   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ห้องภาษาไทย (อักษรวลี)

6. ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปีการศึกษา2561

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. ห้องเรียนภาษาไทยมีการผลิตนวัตกรรมประกอบการสอนเพิ่มขึ้น 2. วิชาภาษาไทย สร้างนักเรียนตัวอย่างทางภาษาไทยได้เพิ่มขึ้น 3. ห้องเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน(กระดานแสดงผลงานนักเรียน) | - สังเกต / สำรวจ - สังเกต / สำรวจ - ตรวจสอบ | - วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏในห้อง - แบบรายงานการปรับปรุงซ่อมแซม - ใบเสร็จรับเงิน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ห้องเรียนภาษาไทยมีการผลิตนวัตกรรมประกอบการสอนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 2. วิชาภาษาไทย สร้างนักเรียนตัวอย่างทางภาษาไทยได้ จำนวน 3 คน 3. ห้องเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน(กระดานแสดงผลงานนักเรียน)ร้อยละ 90 4. ห้องเรียนมีเอกสารประกอบการติวO-Net | - ตรวจสอบ - ตรวจสอบ - สังเกต / สำรวจ -สำรวจ / ตรวจสอบ | - วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏในห้อง - วัสดุอุปกรณ์ปรากฏในห้อง - ใบเสร็จ /ใบแสดงสินค้า - แบบรายงานการปรับปรุงซ่อมแซม - ใบเสร็จรับเงิน - วัสดุอุปกรณ์ปรากฏในห้อง - ใบเสร็จรับเงิน/ใบแสดงสินค้า |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  ห้องเรียนภาษาไทยมีการผลิตนวัตกรรมประกอบการสอน และมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่

ทันต่อเทคโนโลยี

8.2  นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับขวัญและกำลังใจ ในการเรียน

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.3  ห้องเรียนภาษาไทยมีวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญ (กระดานแสดงผลงานนักเรียน) จำนวน 1 ชุด

8.4  ห้องเรียนภาษาไทยมีเอกสารประกอบการติวO-Net

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ

ว่าที่ร้อยตรี(หญิง) (ภัคจิรา  วงศ์สมศรี)

ครู ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งานปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23

ชื่อโครงการ			สวนภาษาไทย

สนองจุดเน้น สพฐ. 	จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ข้อ 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต

และทักษะการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

สนองกลยุทธ์แผนงาน 	ข้อที่  1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

คุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	ว่าที่ร้อยตรี(หญิง) ภัคจิรา  วงศ์สมศรี

ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ   	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม.เขต 23

ลักษณะโครงการ         	( )  ใหม่		(  )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ             	19,500  บาท

1. หลักการและเหตุผล

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำเป็นต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากที่สุด  โรงเรียนจึงมีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกจุดในโรงเรียน โดยการสร้างอุทยานภาษาไทย  เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ดังนั้นทางโรงเรียนท่าแร่ศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน   ให้เป็นอุทยานภาษาไทย  และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.2 เพื่อให้นักเรียนและคณะครูมีแหล่งเรียนรู้ที่นอกเหนือจากห้องเรียน

2.3 เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชนรอบข้างซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพที่ได้มาตรฐานของโรงเรียนต่อไป

2.4  เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวม  ของการบริการด้านอาคารสถานที่  และด้านอื่นๆของชุมชน  สังคมโดยรอบโรงเรียน

3. เป้าหมาย

  - ผลผลิต (Outputs)

1.  แหล่งภูมิทัศน์  อุทยานภาษาไทย  อาทิ เช่น รูปหล่อสุนทรภู่  สวนพระอภัยมณี  รูปปั้นนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร  รูปปั้นนางเงือก  รูปปั้นม้านิลมังกร  รูปปั้นสุดสาคร   เป็นต้น

2.  อุทยานภาษาไทย  คำคม  สำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย

  - ผลลัพธ์ (Outcomes)

- นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนในอุทยานภาษาไทย

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น

- คณะครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ

4.1  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1)  วิธีการดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| อุทยานภาษาไทย - ประชุม เพื่อเตรียมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการ - จัดซื้อรูปหล่อเรซินตัวละครในวรรคดี - จัดทำป้ายนิเทศสำนวนไทย - สรุปรายงานผลจัดกิจกรรม | 26 พ.ค.61 30 พ.ค.61 ตลอดปีการศึกษา | 19,500 | ครูภัคจิรา และครูในกลุ่มสาระ |

4.2)  ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  19,500  บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่าย  และแหล่งประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1. | อุทยานภาษาไทย - ประชุม เพื่อเตรียมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการ - จัดซื้อรูปหล่อเรซินตัวละครในวรรคดี - จัดทำป้ายนิเทศสำนวนไทย - สรุปรายงานผลจัดกิจกรรม |  |  | 19,500 | 19,500 | ตลอดปีการศึกษา | ครูภัคจิรา และครูในกลุ่มสาระ |

5. สถานที่ดำเนินการ

หน้าอาคาร 3  (สวนมะม่วง หน้าห้องภาษาไทย)  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6. ระยะเวลาดำเนินการ

1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. แหล่งภูมิทัศน์ อุทยานภาษาไทย อาทิ เช่น รูปหล่อสุนทรภู่ สวนพระอภัยมณี,รูปปั้นนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร,รูปปั้นนางเงือก,รูปปั้นม้านิลมังกร,รูปปั้นสุดสาคร เป็นต้น 2. อุทยานภาษาไทย คำคม สำนวน สุภาษิต คำพังเพย | - สังเกต - สอบถาม | - แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม - แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบสอบถาม - แบบประเมินใบงาน / ชิ้นงาน |

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนในอุทยานภาษาไทย 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 3.คณะครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ | - สังเกต - แบบทดสอบ - สอบถาม | -แบบสังเกต - ผลการทดสอบ - แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการต่อการจัดกิจกรรม

  - คุณภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  - ความพึงพอใจของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง  ชุมชนโดยรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของโรงเรียน

  - นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากอุทยาภาษาไทย

  - นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นไทย  และมีคุณลักษณะความเป็นไทย

  - นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ

ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)ภัคจิรา  วงศ์สมศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งานปีงบประมาณ 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23

ชื่อโครงการ               	พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สนองจุดเน้น สพฐ       	จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และ

สถานศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   	ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

สนองกลยุทธ์แผนงาน   ข้อที่  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม

เทคโนโลยีที่หลากหลายทันสมัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางชุติมา   ลายทอง

ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ    	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม.เขต 23

ลักษณะโครงการ       	( )  ใหม่		(  )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ              	10,000  บาท

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนท่าแร่ศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน

2.2  เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

2.3  เพื่อให้มีจำนวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ

2.4  เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร

2.5  เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

3. เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต (Outputs)

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนจากการประชุม อบรม สัมมนา

3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง

2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร

3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

4. กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1 วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ประชุม ชี้แจง เพื่อเตรียมการ - อบรม ประชุม สัมมนา - สรุป รายงานผล | 10,000 | ตลอดปีการศึกษา | นางชุติมา และ ครูในกลุ่มสาระ |

4.2)  ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่าย  และแหล่งประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวบงบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1. | ค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทาง ไปอบรม ประชุม สัมมนา | 10,000 |  |  | 10,000 | ตลอดปีการศึกษา | นางชุติมา |

5. สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  และสถานที่จับอบรม ประชุม สัมมนา

6. ระยะเวลาดำเนินการ	ตลอดปีการศึกษา

7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนจากการประชุม อบรม สัมมนา | - สังเกต - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | - รายงานการอบรม - ปพ 5 |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน | - สังเกต - ตรวจสอบ - สังเกต - สอบถาม - แบบประเมิน | - รายงานการแก้ปัญหา - แบบบันทึก - นิเทศภายใน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  ครูได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง

8.2 นำผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ

(นางชุติมา  ลายทอง)

ครู ชำนาญการ

ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา