โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ 	พัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 	การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ. 	ด้านการบริหารจัดการ  (ข้อ 1 หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจการสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน)

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบ 		นายวรพิศ   อินธิราช

ลักษณะของโครงการ	( / )  ใหม่		(  )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ 		6,500 บาท

1.   หลักการและเหตุผล

ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ  ด้านบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกสบายให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนศึกษาเอกสาร  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายมีคุณภาพ  เหมาะสม  ทันสมัยนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและเพียงพอบริการในด้านการเรียนการสอนตามความต้องการ

2.  วัตถุประสงค์

- ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีครุภัณฑ์  สื่อ  อุปกรณ์   นวัตกรรมที่มีคุณภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

- ครูใช้ครุภัณฑ์  สื่อ  นวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีบรรยากาศที่น่าเรียน มีพัดลมระบายความร้อน

3.  เป้าหมาย

3.1 ผลผลิต (Outputs) :

1.  พัดลมติดเพดาน  4  ตัว

2. ป้ายไวนิลให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา

อาเซียน

3. กระดานไวท์บอร์ด

4.ลำโพงและไมโครโฟน

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) :

ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีพัดลม ครุภัณฑ์  สื่อ  อุปกรณ์   นวัตกรรมที่มีคุณภาพในการจัดกิจกรรม

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหา 1. พัดลมติดเพดาน 4 ตัว 2. ป้ายไวนิล 3. กระดานไวท์บอร์ด 4.ลำโพงและไมค์โครโฟน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา และอาเซียน | พ.ย. 60 – ก.ย. 61 | 6,500 | นายวรพิศ อินธิราช |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,500 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหา 1. พัดลมติดเพดาน 4 ตัว 2. ป้ายไวนิล 3. กระดานไวท์บอร์ด 4.ลำโพงและไมค์โครโฟน โปสเตอร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา และอาเซียน |  |  | 6,500 | 6,500 | พ.ย. 60 – ก.ย. 61 | นายวรพิศ อินธิราช |
|  | รวม |  |  |  | 6,500 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ   ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 60 – กันยายน 61

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีพัดลมครุภัณฑ์ สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพในการจัดกิจกรรม ผลผลิต( Outputs ) จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ | -สอบถาม -สังเกต -ผลการใช้ -จัดซื้อ | -แบบสอบถาม -แบบบันทึก -แบบรายงานผลการใช้ -ใบขอจัดซื้อ -ใบเสร็จรับเงิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีพัดลม ครุภัณฑ์  สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบที่มีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละรายวิชาอย่างพอเพียง

ลงชื่อ                        		ผู้เสนอโครงการ

(นายวรพิศ  อินธิราช)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

.............................................................................................................................................................................

ชื่อโครงการ  		โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

สนองจุดเน้น สพฐ. 	ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการรวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด)

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นายยอดเพชร ฮังกาสี

สถานที่ดำเนินการ	ศาสนสถานในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ระยะเวลา		พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561

งบประมาณ		8,700  บาท

1.  หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	ในปัจจุบันศาสนา มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริม และพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
    	  2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา
    	  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความสำคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ
    	  4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียนครูและผู้เรียนได้ทราบถึงคุณค่าความสำคัญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและปรัชญาของโรงเรียนได้ดีขึ้น

3.  เป้าหมายโครงการตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)

นักเรียนร้อยละ  100  ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ

2.  นักเรียนร้อยละ  100  มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น

ผลกระทบ (Impacts)  โรงเรียนมีชื่อเสียงที่ดี ได้รับการยอมรับจากชุมชน

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตอบแทน (ค่าวิทยากร) | ใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/จ้างเหมา) | วัสดุ |  |
| 1 2 3 | กำหนดวันสำคัญที่ต้องจัดกิจกรรม 1.วันมาฆบูชา -ประกวดบอร์ด ระดับ ม.ต้น –ม.ปลาย -ประกวดวาดภาพระบายสี -แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ - ประกวดเขียนเรียงความ 2.วันวิสาขบูชา -ประกวดบอร์ด ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย -ประกวดวาดภาพระบายสี -แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ - ประกวดเขียนเรียงความ -ประกวดตอบปัญหาธรรมมะ 3.วันอาสาฬหบูชา -ประกวดบอร์ด ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย -ประกวดวาดภาพระบายสี -แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ - ประกวดเขียนเรียงความ -ประกวดตอบปัญหาธรรมมะ 4. วันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) 5. วันคริสต์มาส 6. วันฉลองวัดนักบุญมาการิ-ตาและวัดท่าแร่ 7.วันปาสกา 1. กำหนดปฏิทินและประชุมพิจารณาร่างรายละเอียดของกิจกรรม 2. เขียนโครงการตามกิจกรรมย่อยและกำหนดรายละเอียดการดำเนินการ 3. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน 4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม | พ.ย.60 1 มี.ค. 61 29 พ.ค. 61 27 ก.ค. 61 ก.ค. 61 24-25 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 พ.ย.60 ก.ย.61 |  |  | 700 500 500 5,000 1,000 1,000 | นายยอดเพชร ฮังกาสี นายยอดเพชร ฮังกาสี และคณะ นายยอดเพชร ฮังกาสี นายยอดเพชร ฮังกาสี นายยอดเพชร ฮังกาสี และคณะ นายยอดเพชร ฮังกาสี |
| รวม |  |  |  |  | 8,700 |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ  ศาสนสถานในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน 60–กันยายน 61

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ - นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น | - สังเกต - สอบถาม | -แบบบันทึกการสังเกต - แบบสอบถาม |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

| นักเรียน | ครู | ผู้บริหาร | อื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.ปัญหาด้านการปกครองนักเรียนลดลง 4.นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน | 1.ครูมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.ครูจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร | 1.มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ | 1.เป็นแบบย่างที่ดีให้กับผู้ปกครอง ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 2.ผู้ปกครอง ชุมชนรักความเป็นไทย รักเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ |

ลงชื่อ			       ผู้เสนอโครงการ

(นายยอดเพชร ฮังกาสี)

ลงชื่อ			       ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			       ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ			       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ 	พัฒนาสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ. 	จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ผู้รับผิดชอบ 		นายสุรพล  ศรีวรกุล

ลักษณะของโครงการ	(  )  ใหม่		()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ  		3,200 บาท

1.   หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม จำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา  และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

1 นักเรียนมีความสนใจการเรียนมากขึ้น

2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

นักเรียนร้อยละ  60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษาฯ

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.สำรวจความจำเป็นและความต้องการใช้สื่อ 2.จัดซื้อวัสดุตามระเบียบฯว่าด้วยงานพัสดุ ตรวจรับ - เบิกจ่าย และ/หรือผลิตสื่อ และนำสื่อไปใช้ 3.ติดตาม/ ประเมินผล รายงานผล | พ.ย.60 พ.ย.60- สค.61 ก.ย. 61 | 3,200 | นายสุรพล ศรีวรกุล |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  3,200  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 2 | กระดาษถ่ายเอกสาร 15 รีม ปากกาเขียนไวท์บอร์ด Pilot คละสี 40 ด้าม @ 30 |  |  | 2,000 1,200 | 2,000 1,200 | พ.ย.60-สค.61 พ.ย.60-สค.61 พ.ย.60-สค.61 พ.ย.60-สค.61 | นายสุรพล ศรีวรกุล |
|  |  |  |  |  | 3,200 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 60 –  กันยายน 61

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) 1 นักเรียนมีความสนใจการเรียนมากขึ้น 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลผลิต( Outputs ) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษาฯ | สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ทดสอบ ทดสอบ | แบบทดสอบ แบบทดสอบ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรพล  ศรีวรกุล)

ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ลงชื่อ			    ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ 	โครงการวันอาเซียน

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ. 	ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้( ข้อ 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่

มาตรฐานสากล )

สนองกลยุทธ์โรงเรียน	ข้อที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ผู้รับผิดชอบ 		 นางสาวปวีณา  บุตะลา

ลักษณะของโครงการ	 (  )  ใหม่		()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ 		9,700 บาท

1.   หลักการและเหตุผล

ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการร่วมกันสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิก และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วย หากนักเรียนไม่มีความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน จะทำให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ส่งผลให้การพัฒนาประเทศล้าหลัง

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียน ประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความร่วมมือด้านต่างๆ และมีทักษะด้านภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการจัดการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โรงเรียนท่าแร่ศึกษาจึงได้จัดทำ  “โครงการวันอาเซียน”  เพื่อให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษาให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและพัฒนาทักษะด้านภาษาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในการเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับบุคคลรอบตัวได้

2 .เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในฐานะประชากรอาเซียน

3.  เป้าหมายโครงการตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90 ได้ร่วมกิจกรรมในวันอาเซียน

ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมวันอาเซียน

2.  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน เพิ่มมากขึ้น

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตอบแทน (ค่าวิทยากร) | ใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/จ้างเหมา) | วัสดุ |  |
| 1 2 3 4 | กำหนดกิจกรรมที่ต้องจัด 1.แสดงนิทรรศการอาเซียน 2.ตอบปัญหาอาเซียน 3.การแต่งกายอาเซียน 1. กำหนดปฏิทินและประชุมพิจารณาร่างรายละเอียดของกิจกรรม 2. เขียนโครงการตามกิจกรรมย่อยและกำหนดรายละเอียดการดำเนินการ 3. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม | ต.ค. 60 ต.ค. 60 ส.ค. 61 ส.ค.-ก.ย. 61 |  | 8,000 | 1,700 | นางสาวปวีณา บุตะลา นางสาวปวีณา บุตะลา นางสาวปวีณา บุตะลา |
| รวม |  |  |  | 8,000 | 1,700 | 9,700 |

5.  สถานที่ดำเนินการ  	 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม – สิงหาคม25561

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้ร่วมกิจกรรมในวันอาเซียน - นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้น | - สังเกต - ประเมิน | แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันอาเซียน และ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน

ลงชื่อ                             	ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปวีณา  บุตะลา)

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                             	ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

.............................................................................................................................................................................

ชื่อโครงการ  		จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจริยธรรม

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ.	จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ผู้รับผิดชอบโครงการ  	นางสาวปวีณา  บุตะลา

สถานที่ดำเนินการ	ห้องจริยธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ระยะเวลา		พฤศจิกายน 60–กันยายน 61

งบประมาณ		6,500 บาท

1.  หลักการและเหตุผล

ห้องจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สำคัญต่อการพัฒนา และเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน  ปัจจุบันยังขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ที่สมควร และจำเป็นต้องมีอยู่อีกมาก  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงจัดให้มีโครงการนี้ เพื่อพัฒนาห้องจริยธรรมให้มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม มีบรรยากาศที่เหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างจริยธรรม

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน มีห้องจริยธรรมที่เหมาะสม  สามารถใช้จัดกิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

นักเรียนร้อยละ 100 มีห้องคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับการใช้จัดกิจกรรม

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

ห้องจริยธรรมมีวัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. สำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จำเป็น 2.จัดซื้อ-เบิกจ่าย และนำไปใช้ 3.รายงานผล | พ.ย. 60-ก.ย. 61 | 6,500 | นางสาวปวีณา บุตะลา |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,500  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1. 2. | ป้ายแสดงผลงาน 3 ป้าย อันละ1,400 จ้างเหมาทำชั้นวางกระเป๋าและชั้นวางรองเท้า |  |  | 4,200 | 4,200 2,300 |  | นางสาวปวีณา บุตะลา |
|  |  |  |  |  | 6,500 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

พ.ย. 60-ก.ย. 61

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต( Outputs ) นักเรียนร้อยละ 100 มีห้องคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับการใช้จัดกิจกรรม ผลลัพธ์ (Out comes) ห้องจริยธรรมมีวัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | -สอบถาม -การสังเกต -การประเมิน | -แบบสอบถาม -แบบสังเกต -แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรและนักเรียน มีห้องจริยธรรมที่เหมาะสม  สามารถใช้จัดกิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปวีณา  บุตะลา)

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ  	นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 	การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองจุดเน้น สพฐ. 	จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ผู้รับผิดชอบ 		นายสุรพล  ศรีวรกุล

ลักษณะของโครงการ	(  )  ใหม่		()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ  		900   บาท

1.   หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังคมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดทำเอกสารหลักสูตร และคู่มือการปฏิบัติงาน 2.ประชุมอบรม และชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และจัดทำปฏิทินการนิเทศ 3.ดำเนินการนิเทศตามปฏิทิน 4.ประเมินและรายงานผล | พ.ย.60 พ.ย.60-ก.ย.61 พ.ย.60-ก.ย.61 ก.ย.61 | 900 | นายสุรพล ศรีวรกุล นายสุรพล ศรีวรกุล นายสุรพล ศรีวรกุล นายสุรพล ศรีวรกุล |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  900 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1 2 | กระดาษถ่ายเอกสาร 5 รีม ค่าเข้าปกจัดทำรูปเล่ม 6 เล่ม |  |  | 700 200 | 700 200 | พ.ย.60-ก.ย.61 พ.ย.60-ก.ย.61 | นายสุรพล ศรีวรกุล |
|  |  |  |  |  | 900 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 60 – กันยายน 61

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) 1. บุคลากรในกลุ่มฯมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรในกลุ่มฯ มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ผลผลิต( Outputs ) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | 1. นิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ สำรวจข้อมูลผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | บันทึกการนิเทศ แบบรายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระฯ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรพล  ศรีวรกุล)

ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ลงชื่อ			     ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			     ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ  	วันแม่

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 	ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองจุดเน้น สพฐ. 	จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ข้อ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 2 สร้างเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ 		นายสุรพล  ศรีวรกุล

ลักษณะของโครงการ	(  )  ใหม่		()  ต่อเนื่อง

งบประมาณ    		17,500	บาท

1.   หลักการและเหตุผล

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  เป็นวันสำคัญอันสมควรที่ครูและนักเรียนจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรไทยมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา อันเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่นักเรียน

2.  วัตถุประสงค์

1. ครูและนักเรียน ได้แสดงความกตัญญูน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9

2. สร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีแก่นักเรียน

3. เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อผู้ปกครองและชุมชน

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

1. ครูและนักเรียน ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาเนื่องในโอกาสวันแม่

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

1. นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวที

2. ผู้ปกครองและชุมชนให้การยกย่องชมเชย

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.กำหนดรายละเอียดกิจกรรมในโครงการวันแม่ - พิธีถวายพระพรฯ - พิธีกราบแม่ - พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น - การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ - ประกวดภาพถ่ายแม่-ลูก - ประกวดเรียงความเรื่อง “แม่ของฉัน” - ประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ - พิธีมอบทุนการศึกษา (ถ้ามี) - การแสดงบนเวที - ฯลฯ 2.ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่ 3.จัดทำปฏิทินการเตรียมงาน และกำหนดการ 4.ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทิน และกำหนดการของโครงการ 5.ประเมินผล และรายงาน | มิ.ย.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ส.ค.61 | - 17,500 | นายสุรพล ศรีวรกุลและคณะกรรมการ นายสุรพล ศรีวรกุล นายสุรพล ศรีวรกุล คณะกรรมการ คณะกรรมการ |

4.2)ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 17,500 บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร และกรอบ ค่ารางวัลกิจกรรมของนักเรียน ค่าฉากเวที และการประดับตกแต่งสถานที่ |  | 8,000 10,000 2,000 1,000 2,000 |  | 4,500 10,000 1,000 1,000 1000 | ส.ค.61 ส.ค.61 ส.ค.61 ส.ค.61 ส.ค.61 | นายสุรพล ศรีวรกุล |
|  |  |  |  |  | 17,500 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน 61 – สิงหาคม 61

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) 1. ครูและนักเรียน ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาเนื่องในโอกาสวันแม่ ผลผลิต( Outputs ) 1. นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวที 2. ผู้ปกครองและชุมชนให้การยกย่องชมเชย | -สำรวจ -สังเกต,สัมภาษณ์ -สอบถาม | -บัญชีลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -แบบสังเกต -แบบสัมภาษณ์ -แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญู

2. โรงเรียนมีชื่อเสียงที่ดี

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรพล  ศรีวรกุล)

ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ลงชื่อ			    ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			    ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

ชื่องาน/โครงการ    	พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองจุดเน้น สพฐ.   	จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 	ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา

ผู้รับผิดชอบ 		นายสุรพล  ศรีวรกุล

ลักษณะของโครงการ	()  ใหม่		(   )  ต่อเนื่อง

งบประมาณ  		15,000	 บาท

1.   หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์ แรงจูงใจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครูจึงควรมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างเหมาะสม

2.  วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครูมีประสบการณ์ แรงจูงใจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียน

3.  เป้าหมาย

3.1  ผลผลิต  ( Outputs )

ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน 5 คน ได้รับการอบรมรับความรู้ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )

- ครูมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.  กิจกรรมการดำเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

4.1) วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เตรียมการ(Plan) เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ | ต.ค.60 |  | นายสุรพล ศรีวรกุล |
| 2.ดำเนินการ(Do) 1. กิจกรรมประชุมอบรมครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ต.ค.60-ก.ย.61 ม.ค. 2561 | 8,000 7,000 | นายสุรพล ศรีวรกุล นายสุรพล ศรีวรกุล |
| 3. ตรวจสอบ(Check) ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ รายงานผล | ก.ย.61 |  | นายสุรพล ศรีวรกุล |
| 4. ปรับปรุง/พัฒนา(Act) นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา | ก.ย.61 |  | นายสุรพล ศรีวรกุล |

4.2) ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15,000  บาท จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  |  | รวมงบ ประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |  |
|  | 1. กิจกรรมประชุมอบรมครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  | 8,000 7,000 |  | 8,000 7,000 | ต.ค.60-ก.ย.61 ม.ค. 2561 | นายสุรพล ศรีวรกุล |
|  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ  		ตามที่สพม.23 กำหนด

6.  ระยะเวลาดำเนินการ  	ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Out comes) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้เข้ารับการประชุมอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง นำผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ผลผลิต( Outputs ) 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน | สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ การทดสอบวัดผลระดับชาติ สังเกต/ทดสอบ สังเกต สังเกต | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ ผลการทดสอบระดับชาติ O-net แบบบันทึก/แบบประเมิน แบบบันทึก แบบบันทึก |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net สูงขึ้น

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ

(นายสุรพล  ศรีวรกุล)

ลงชื่อ			    ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23

.............................................................................................................................................................................

ชื่อโครงการ  		โครงการโรงเรียนคุณธรรม

สนองจุดเน้น สพฐ. 	ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (ข้อ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการรวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบโครงการ	นายยอดเพชร ฮังกาสี

ลักษณะโครงการ	        โครงการใหม่

สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนท่าแร่ศึกษา

ระยะเวลา		ตลอดปีการศึกษา

งบประมาณ		6,500 บาท

1.  หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ควบคู่กับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในเบื้องต้นมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 367 แห่ง จาก 3,800 โรงเรียน ยินดีจะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปีแรก ก่อนขยายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ในอนาคตจะกำหนดให้โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) ในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit : IQA)ของกระทรวงศึกษาธิการ แม้ว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการประกันว่าเป็นโรงเรียนที่มีโครงการผลิตนักเรียนที่มีคุณธรรม แต่ก็จะต้องประเมินภายในด้วยว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมจริงหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งขอให้ สช. และ สพฐ. ประสานงานกับโรงเรียนเอกชนชื่อดังในกรุงเทพฯ เช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสวนกุหลาบ ฯลฯ ในการนำรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ เพราะหากโรงเรียนเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ดี ก็จะเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนขนาดเล็ก รับรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมไปดำเนินการได้เช่นกัน และในอนาคตหากโรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จในไทย ก็สามารถนำไปปรับใช้ในระดับอาเซียนได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้กำหนดให้มีรูปแบบ (Model) ของโรงเรียนคุณธรรมนี้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาอาจใช้รูปแบบวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพียงแต่ขอให้มั่นใจว่ารูปแบบใดๆ จะรับประกันการมีคุณธรรมของนักเรียนได้

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

2.  เพื่อให้มีการดำเนินเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มี

ธรรมาภิบาล

3.  เป้าหมายโครงการตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต (Outputs)

100 % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

ผลลัพธ์ (Outcomes)

1.  นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

2.  นักเรียนครู และบุคลากร ร้อยละ  80  มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น

ผลกระทบ (Impacts)

โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ให้กับชุมชนและสังคม

4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตอบแทน (ค่าวิทยากร) | ใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/จ้างเหมา) | วัสดุ |  |
| 1 2 3 4 | 1. แต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณธรรม 2. ระดมสมองของบุคลากรทุกฝ่ายวางแผนดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม 2.1. กำหนดปฏิทินและประชุมพิจารณาร่างรายละเอียดของกิจกรรม 2.2. เขียนโครงการตามกิจกรรมย่อยและกำหนดรายละเอียดการดำเนินการ 4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - จัดห้องประชุมสำหรับ การนิเทศติดตาม โรงเรียนคุณธรรม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม | พ.ย.60 พ.ย.60 พ.ย.60 - ก.ย.61 ก.ย. 61 | - - - - | - - - - | - 1,000 5,500 - | นายยอดเพชร ฮังกาสี นายยอดเพชร ฮังกาสี และคณะทำงาน นายยอดเพชร ฮังกาสี และคณะทำงาน นายยอดเพชร ฮังกาสี |
| รวม |  |  |  |  | 6,500 |  |

5.  สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา และชุมชนใกล้เคียง

6.  ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) -100 % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ผลลัพธ์ (Outcomes) -นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม | ประเมินจากตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ - สอบถาม - สังเกต | แบบประเมินระดับความสำเร็จการดำเนินการ สู่ความเป็น โรงเรียนคุณธรรม แบบสอบถาม แบบสังเกต |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่าในความสำคัญของการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาชุมชน สังคมประเทศชาติ

อย่างยั่งยืนต่อไป

2. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านคุณธรรมของผู้เรียนตรงตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

ลงชื่อ			       ผู้เสนอโครงการ

(นายยอดเพชร ฮังกาสี)

ลงชื่อ			       ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางกรรณิกา  วิภาคะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ			       ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนุรักษ์  บุญร่วม)

รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

ลงชื่อ			       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภชัย  สายเย็น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา