ชื่อโครงการ   			พัฒนากระบวนการเรียนรู้

แผนงาน			พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

กลุ่มงาน			บริหารวิชาการ

สนองต่อมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่   3 , 4 , 5, 6

ผู้รับผิดชอบ	นางพิสมัย   บาลลา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

ลักษณะโครงการ                            โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559

งบประมาณ			164,000   บาท

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนครอบคลุมอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน สำหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจทำได้หลายวิธีการและหลายเทคนิค แต่มีข้อควรคำนึงว่า ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่อง ได้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่

1. เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เป็นประโยชน์ต่อตัว ผู้เรียนหรือไม่

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2543) ได้นำเสนอแนวคิดในการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี้

2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย (physical participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อช่วยให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การรับรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม แม้จะมีการให้ความรู้ที่ดีๆ ผู้เรียนก็ไม่สามารถรับได้ ดังจะเห็นได้ว่า ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนานๆ ในไม่ช้าผู้เรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอื่นๆ แต่ถ้าให้มีการเคลื่อนไหวทางกายบ้างก็จะทำให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัวและพร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี ดังนั้น กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน จึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผู้เรียน

2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา (intellectual participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา ต้องเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไปทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกที่จะคิด

2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม (social participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เนื่องจากมนุษย์จำเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมต่างๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านสังคม

2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ (emotional participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง โดยปกติการมีส่วนร่วมทางอารมณ์นี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับการกระทำอื่นๆอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทางกาย สติปัญญา และสังคม ทุกครั้งที่ครูให้ผู้เรียนเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิดอารมณ์ ความรู้สึกตามมาด้วยเสมอ อาจเป็นความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเน้นให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข การทำให้นักเรียนเรียนเก่งนั้นต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และสนองนโยบาย 12 จุดเน้น คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ดีขึ้น นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และตามมาตรฐานการศึกษาคือ นักเรียนต้องมีทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลจึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการในกลุ่มสาระต่างๆ เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆได้

เป้าหมาย

1 ด้านเชิงปริมาณ

1.1 จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

1.2 ผลสัมฤทธิ์นักเรียนสูงขึ้นร้อยละ 5

1.3  มีวิจัยในชั้นเรียน   10  เรื่อง

1.4  จำนวนผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้น้อยลง

2. ด้านเชิงคุณภาพ

2.1 ผลสัมฤทธิ์นักเรียนสูงขึ้น

2.2 โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 2. เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ ขั้นดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 3.1 กิจกรรมการเรียนการสอน 3.2 พัฒนาหลักสูตร 3.3 กิจกรรมรักการอ่าน 3.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 3.5 กิจกรรมวันภาษาไทย 3.6 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 3.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 3.8 จัดหาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ เรียนการสอน 3.9 การทำวิจัยในชั้นเรียน 3.10 การทัศนศึกษา 3.11 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 3.12 กิจกรรมวันคริสต์มาส ขั้นประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม สังเกต ระหว่างการดำเนินงาน และสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการ ขั้นรายงานผล 1. ทำรายงาน 5 บท 2. รายงานผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา | ก.ย. 58 ก.ย. 58 ต.ค 58 ต.ค. 58 ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ส.ค. – ธ.ค. 58 ก.ค. 58 มี.ค. 58 ตลอดปี พ.ค 59 ม.ค. 59 ก.พ. 59 ส.ค. 59 ธ.ค. 58 ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | นางพิสมัย บาลลา นางพิสมัย บาลลา นางพิสมัย บาลลา นางพิสมัย บาลลา นางพิสมัย บาลลา นางพิสมัย บาลลา นางจิตรกนก อุปพงษ์ นางพิสมัย บาลลา นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา นางพิสมัย บาลลา นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร นายชาญชัย อัคพิน นางสุรารัตน์ สัพโส นางพิสมัย บาลลา ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม |

งบประมาณ

งบประมาณ  124,000  บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวมงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| - กิจกรรมการเรียนการสอน - พัฒนาหลักสูตร - กิจกรรมรักการอ่าน - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ - กิจกรรมวันภาษาไทย - กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน - จัดหาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน - การทำวิจัยในชั้นเรียน - การทัศนศึกษา - วันวิทยาศาสตร์ - วันคริสต์มาส | - - - - - - - | - - - - - - - | 30,000 1,000 1,000 20,000 5,000 5,000 10,000 40,000 2,000 50,000 3,000 2,000 | 30,000 1,000 1,000 20,000 5,000 5,000 10,000 40,000 2,000 50,000 3,000 2,000 | - - - - - - | 30,000 1,000 1,000 20,000 5,000 5,000 10,000 40,000 2,000 50,000 3,000 2,000 |
| รวม | - | - | 172,000 | 172,000 | - | 172,000 |

การประเมินผล

1. แบบสอบถาม

2.  สังเกต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์    ตัดสินใจ   แก้ปัญหาอย่างมีสติ   สมเหตุผล

3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………….                .………………………………………..

(นางพิสมัย     บาลลา)                                                      (นายจำรัส    พิมพา)

ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล