ชื่อโครงการ   			สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แผนงาน			พัฒนากระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงาน			บริหารวิชาการ

สนองต่อมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่  15   ตัวบ่งชี้  15.1  , 15.2

ผู้รับผิดชอบ	นางสุรารัตน์  สัพโส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

ลักษณะโครงการ                            โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559

งบประมาณ			80,000    บาท

หลักการและเหตุผล

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น ประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการดำเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ดำเนินการ โดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนที่เป็นสมาชิกจะเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” ที่เชื่อมต่อด้วยระบบข้อมูล จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีความหลายหลากของพรรณไม้ ภูมิประเทศและความหลายหลากของการปฏิบัติ ในการนำเอาต้นไม้ พืชพรรณในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นฐานการเรียนรู้

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดำเนินการโดยนักเรียน มีครูอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำสนับสนุน ผู้บริหารเป็นหลักและผลักดัน มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นสนับสนุนทางวิชาการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการดำเนินงานของโรงเรียนโดยสมัครใจ ที่จะนำแนวพระราชดำริและแนวทาง การดำเนินงานที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้คำแนะนำมาปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนดำเนินงานตามความพร้อม ไม่ฝืนธรรมชาติ และนำพืชพรรณไม้ใน โรงเรียนพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่นักเรียน ครู อาจารย์ที่ดำเนินงาน เกิดข้อมูลองค์ความรู้ วิธีการที่จะทำให้เกิดผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะนำไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งปรับระดับตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร

2. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ

3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

4. เพื่อให้เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

5. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1 ด้านเชิงปริมาณ

1.1 นักเรียนร่วมกิจกรรม  168  คน

1.2 สามารถศึกษาพันธ์ไม้ในโรงเรียนได้ทุกต้น

1.3  โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์

2. ด้านเชิงคุณภาพ

2.1 นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2.2 นักเรียนมีจิตสำนึกรักต้นไม้อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 2. เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ ขั้นดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 3.1 จัดอบรมและศึกษาดูงาน 3.2 จัดค่ายสวนพฤกษศาสตร์ 3.3 ปรับปรุงห้องสวนพฤษศาสตร์ ขั้นประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม สังเกต ระหว่างการดำเนินงาน และสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการ ขั้นรายงานผล 1. ทำรายงาน 5 บท 2. รายงานผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา | ก.ย. 58 ก.ย. 58 ต.ค 58 ต.ค. 58 ต.ค. – ธ.ค. 58 ต.ค. และ ธ.ค. 58 ต.ค. ก.ย. 59 ก.ย. 59 | นางสุรารัตน์ สัพโส นางสุรารัตน์ สัพโส นางสุรารัตน์ สัพโส นางสุรารัตน์ สัพโส กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ครูทุกคน นางสุรารัตน์ สัพโส นางสุรารัตน์ สัพโส |

งบประมาณ

งบประมาณ  80,000  บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวมงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1. จัดอบรมและศึกษาดูงาน 2. จัดค่ายสวนพฤกษศาสตร์ 3. ปรับปรุงห้อง | - 10,000 - | 10,000 - - | 60,000 | 10,000 10,000 60,000 | - - - | 10,000 10,000 60,000 |
| รวม | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 80,000 | - | 80,000 |

การประเมินผล

1. แบบสอบถาม

2.  สังเกต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………….                .………………………………………..

(นางสุรารัตน์   สัพโส)                                              (นายจำรัส    พิมพา)

ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล                                ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล