ชื่อโครงการ   			ส่งเสริมการจัดการศึกษา

แผนงาน			พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลุ่มงาน			บริหารงบประมาณ

สนองต่อมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่   12,13,14,15

ผู้รับผิดชอบ	นางปรางทอง  มูลทรัพย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

ลักษณะโครงการ                            โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559

งบประมาณ			391,000    บาท

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้หลายประการ  และได้เสนอประเด็นที่เน้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการศึกษาแนวใหม่ ที่มีลักษณะเป็นการปฏิรูปการศึกษา  โดยกล่าวถึงความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ระบบการจัดการศึกษาของไทย  จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองวัฒนธรรม และการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาขึ้นใหม่เพื่อนำไปสู่ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  ทั้งนี้ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป  ให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

การบริหารจัดการในสถานศึกษาเป็นภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง โดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดเป็นลำดับ ในการบริหารจัดการนั้นมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนให้มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในสาขาที่ตัวเองสนใจในระดับสูงเพื่อการประกอบอาชีที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันกันสูง ประเทศที่ประชากรมีการศึกษาสูงจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง มีการจัดงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษามากที่สุดถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถึงแม้ว่าได้ผลลัพธ์ออกมาช้า แต่ในระยะยาวแล้วถือว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  ประเทศไทยเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแต่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดสรรงบประมาณในการบริหารประเทศในแต่ละปี ได้จัดงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ และพยามระดมทุนจากภาคเอกชนมาสนับสนุนการศึกษาทั้งในระดับกระทรวง กรม และสถานศึกษา โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น เพราะถือว่าประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นนักเรียนมีคุณภาพ ซึ่งจะออกไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในชุมชนของตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ในระดับประเทศชาติ  ในการที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนและแระเทศชาติให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ว่ากรณีใดหรือสถานการใดก็ตาม สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพลังและความสามารถของประชาชนในชาติอย่างภาคภูมิใจตลอดไป 	    การบริหารสถานศึกษาตามภารกิจที่รับมอบหมายจากต้นสังกัดนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นจะต้องมีงบประมาณในการบริหารจัดการในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สำเร็จ ตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการศึกษาเพียงพอและมีคุณภาพ

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ

1.1   มีค่าสาธารณูปโภคตลอดปีงบประมาณ

1.2  มีวัสดุใช้งานในสำนักงานตลอดปี

1.3  มีครูสอนคอมพิวเตอร์ 1 คน

1.4  มีพัสดุพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอด

2. เชิงคุณภาพ

2.1  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

2.2  โรงเรียนบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 2. เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ ขั้นดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 3.1 ค่าสาธารณูปโภค 3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน 3.3 ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์ 3.4 การระดมทรัพยากร 3.5 ซ่อมแซมพัสดุ ขั้นประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม สังเกต ระหว่างการดำเนินงาน และสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการ ขั้นรายงานผล 1. ทำรายงาน 5 บท 2. รายงานผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา | ก.ย. 58 ก.ย. 58 ต.ค 58 ต.ค. 58 ตลอดปี พ.ย. 58 ตลอดปี ม.ค. 59 ตลอดปี ก.ย. 59 ก.ย. 59 | นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางสุรารัตน์ สัพโส นางปรางทอง มูลทรัพย์ นางปรางทอง มูลทรัพย์ |

งบประมาณ

งบประมาณ  377,164 บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวมงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์ - การระดมทรัพยากร - ซ่อมแซมพัสดุ | - - 100,000 - - | 170,000 - - - - | - 100,000 - 1,000 20,000 | 170,000 100,000 100,000 1,000 20,000 | - - - - - | 170,000 100,000 100,000 1,000 20,000 |
| รวม | 100,000 | 170,000 | 12,0000 | 391,000 | - | 391,000 |

การประเมินผล

1. แบบสอบถาม

2.  สัมภาษณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. มีสำนึกในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

4. นักเรียนรู้จักเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอาสา

ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………….                .………………………………………..

(นางปรางทอง   มูลทรัพย์)                                            (นายจำรัส    พิมพา)

ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล                                ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล