ชื่อโครงการ   			ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา

แผนงาน			พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลุ่มงาน			บริหารกิจการนักเรียน

สนองต่อมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่   2  ตัวชี้วัดที่ 2.1,2.2,2.3,2.4

ผู้รับผิดชอบ	นายชาญชัย   อัคพิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                  โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

ลักษณะโครงการ                            โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ		1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559

งบประมาณ			61,000   บาท

.หลักการและเหตุผล

ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  ประชากรไทยทั้งมวลได้รับวัฒนธรรมต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  และวัฒธรรมเหล่านั้นได้  ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือการใช้ภาษา  เด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากไม่สนใจและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง  รับผิดชอบงานในสังคม  และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ  และที่สำคัญ  คือไม่สนใจหรือไม่เข้าใจความเป็นชาติไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน  และไม่รู้จักซาบซึ้งและภาคภูมิใจ  ในประวัติศาสตร์ชาติไทย  ดนตรีไทย  นาฏศิลป์ไทยและกีฬาไทย  ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ได้รับนโยบายการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ 2558

ในโครงการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา  คุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองรับผิดชอบงานในสังคมให้แก่นักเรียน  ครูมีแนวทางการพัฒนาผู้เรียนและได้นวัตกรรมแนวทางการสอน  และเห็นว่าควรเร่ง  ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้  เข้าใจ  และเข้าถึงความเป็นชาติไทย ที่แท้จริง

ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตราที่  6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24(4)จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้อย่างทั่วถึงส่งเสริมให้ผู้เรียน รักดี รักงาน รักถิ่น รักอ่านมีความสุข รักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยในปัจจุบันสภาพศีลธรรมในหมู่นักเรียนได้เสื่อมถอยลงอันเป็นผลมาจากกความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการแพร่ขยายของอารยธรรมตะวันตก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย การแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยปราศจากการพัฒนาศีลธรรมของนักเรียนควบคู่ไปด้วย จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจิตสาธารณะและการพัฒนา  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้ความสำคัญหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา  ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง รวมถึงการปลูกฝัง ค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของนักเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสาสังคม

4.  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5. เพื่อให้นักเรียนอยู่อย่างมีสติและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามค่านิยมพื้นฐานของคนไทย

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ

1.1   นักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  มีวินัย มีความรับผิดชอบร้อยละ 90

1.2  นักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  มีความซื่อสัตย์สุจริตร้อยละ 90

1.3  นักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  รู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา ร้อยละ 90

1.4  นักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  รู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้ทีพระคุณ

ร้อยละ 90

2. เชิงคุณภาพ

2.1  นักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  มีมีวินัย มีความรับผิดชอบ

2.2  นักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  มีความซื่อสัตย์สุจริต

2.3  นักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  รู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา

2.4  นักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  รู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้ทีพระคุณ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 2. เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ ขั้นดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 3.1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 3.2 กิจกรรมวันไหว้ครู 3.3 กิจกรรมวันแม่ 3.4 กิจกรรมสภานักเรียน 3.5 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 3.6 กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน 3.7 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 3.8 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 3.9 กิจกรรมจิตอาสา 3.10 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 3.11 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.12 ห้องเรียนสีขาว ขั้นประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม สังเกต ระหว่างการดำเนินงาน และสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการ ขั้นรายงานผล 1. ทำรายงาน 5 บท 2. รายงานผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา | ก.ย. 57 ก.ย. 57 ต.ค 57 ต.ค. 57 ตลอดปี มิ.ย. 58 ส.ค. 58 ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี มิ.ย. 58 ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี มี.ค. 58 และ ส.ค. 58 ก.ย. 58 | นายชาญชัย อัคพิน นายชาญชัย อัคพิน นายชาญชัย อัคพิน นายชาญชัย อัคพิน นายชาญชัย อัคพิน นายชาญชัย อัคพิน นายชาญชัย อัคพิน นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร นายชาญชัย อัคพิน นายชาญชัย อัคพิน นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร นายชาญชัย อัคพิน นายชาญชัย อัคพิน นายวุฒิพงษ์ สุทธิโคตร นายชาญชัย อัคพิน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม |

5. งบประมาณ

งบประมาณ  47,000  บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวมงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 2. กิจกรรมวันไหว้ครู 3. กิจกรรมวันแม่ 4. กิจกรรมสภานักเรียน 5. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 6. กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน 7. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 8. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 9. กิจกรรมจิตอาสา 10. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 11. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 11. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12. โรงเรียนสุจริต | - | - | 2,000 3,000 5,000 2,000 2,000 2,000 1,000 20,000 1,000 2,000 3,000 1,000 5,000 5,000 | 2,000 3,000 5,000 2,000 2,000 2,000 1,000 20,000 1,000 2,000 3,000 1,000 5,000 5,000 |  | 2,000 3,000 5,000 2,000 2,000 2,000 1,000 20,000 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 5,000 |
| รวม | - | - | 61,000 | 61,000 |  | 61,000 |

6.  การประเมินผล

6.1  การสังเกต

6.2  แบบสอบถาม

6.3  สัมภาษณ์

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. มีสำนึกในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

4. นักเรียนรู้จักเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอาสา

ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………….                .………………………………………..

(นายชาญชัย    อัคพิน)                                                     (นายจำรัส    พิมพา)

ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล