ชื่อโครงการ                       	ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน                            	พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลุ่มงาน                            	บริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ         	นายเอนก     วรรณสวนหม่อน

สนองต่อมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่  15	  ตัวบ่งชี้ที่ 15.1,15.2

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      	โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล

ลักษณะโครงการ                 	(        )   ใหม่     (    /    )   ต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินการ    	1 ตุลาคม  2558   -   30  กันยายน   2559

งบประมาณ		   	10,000	  บาท

...........................................................................................................................................................................

ความเป็นมาและความสำคัญ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตฯเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมว่า "....คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่มีในตำรา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้ ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคำอื่นไม่ได้และได้พูดอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือ ไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ในคราวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกัน แต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้ เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้วมาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น หมาย ความว่า ถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ ต้องพูดเข้าในเรื่องเลย เพราะหนักใจว่า แม้แต่คนที่เป็นดอกเตอร์ก็ไม่เข้าใจ อาจจะพูดไม่ชัดแต่เมื่อกลับไปดูที่เขียนจากที่พูดก็ชัดแล้วว่าควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ ใช้ได้ แม้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ หมายความว่า วิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่ต้องทำทั้งหมดและขอเติมว่าถ้าทำทั้งหมดก็จะทำไม่ได้?ฉะนั้นจึงพูดว่า เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็ควรจะพอ และทำได้ อันนี้เป็นข้อหนึ่ง ที่จะอธิบายคำพูดที่พูดมาเมื่อปีที่แล้ว.."

"...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้ เมื่อเท่าไหร่ 20,24 ปี เมื่อปี 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ปีใช่ไหมวันนั้น ได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทย เวลานั้นก็เริ่มจะไม่พอมี พอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้..."

"...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงเมื่อปีที่แล้วตอนที่พูด พอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น Self-sufficiency (พึ่งตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่าSelf-sufficiency คือ Self- sufficiencyนั้น หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง(พึ่งตนเอง).. เป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลว่าพึ่งตนเอง) ...แต่พอเพียงนี้ มีความหมายกว้างขวาง ยิ่งกว่านี้อีก คือ คำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด "อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ" มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง..."

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ

1.1   นักเรียนทุกคนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2  นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

ร้อยละ 90

1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

ประจำวันได้ร้อยละ 90

1.4  โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการทุกโครงการ

2. เชิงคุณภาพ

2.1  นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

2.3  โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 2. เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ ขั้นดำเนินการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 3.1 จัดทำหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3.3 จัดฐานการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 3.4 กิจกรรมออมทรัพย์ 3.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ขั้นประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม สังเกต ระหว่างการดำเนินงาน และสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการ ขั้นรายงานผล 1. ทำรายงาน 5 บท 2. รายงานผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา | ก.ย. 58 ก.ย. 58 ต.ค 58 ต.ค. 58 มี.ค. 59 มี.ค. 59 ต.ค.57- มี.ค. 59 ตลอดปี ม.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 | นายเอนก วรรณสวนหม่อน นายเอนก วรรณสวนหม่อน นายเอนก วรรณสวนหม่อน นายเอนก วรรณสวนหม่อน นายชาญชัย อัคพิน ครูทุกคน นายเอนก วรรณสวนหม่อน ครูทุกคน นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา |

5. งบประมาณ

งบประมาณ  10,000  บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวมงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1. จัดทำหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3. จัดฐานการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 4. กิจกรรมออมทรัพย์ 5. กิจกรรมหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพ | - - - - - | - - - - - | - - 5,000 - 5,000 |  |  |  |
| รวม | - | - | 10,000 |  |  | 10,000 |

การประเมินผล

1.  การสังเกต

2.  แบบสอบถาม

3.  สัมภาษณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียน ครู และบุคลากรการศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

2.  โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………….                          .………………………………………..

(นายเอนก   วรรณสวนหม่อน)                                            (นายจำรัส    พิมพา)

ครูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล