**ชื่อโครงการ** โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย

**มาตรฐานที่ 1**  คุณภาพของผู้เรียน

**ประเด็นพิจารณาที่ 3**  การยอมรับที่จะอยูร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

**หัวข้อ 3.1** นักเรียนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม  **กลุ่มงานที่**  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี** ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

**สนองนโยบายสพฐ.** นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

**สนองนโยบายโรงเรียน** นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา

**ระยะเวลาดำเนินการ** พฤษภาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้เป็น ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนา รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย ให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

โรงเรียนหนองแวงวิทยา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในรูปแบบของสภา นักเรียนที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สนองความต้องการพื้นฐานของสังคม คือ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โรงเรียนเป็นหน่วยทางสังคมที่สำคัญในการ เสริมสร้างแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างดี และกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ในการนี้ งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น

1. **วัตถุประสงค์ของโครงการ**
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
5. **กิจกรรมและการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | **ขั้นวางแผน (Plan)**  - ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงาน เสนอขออนุมัติโครงการ | 16 – 31 พ.ค. 61 | จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา |
| 2 | **ขั้นดำเนินการ (Do)**  - บริหารงานคณะกรรมการสภานักเรียน | ตลอดปี | จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา  นางสาวชนิดา บัวขันธ์ |
| - จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน | 1 – 15 ม.ค. 62 |
| 3 | **ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง** **(Check&Action)**  ประเมินผล | 1 – 28 ก.พ. 62 | จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา |
| 4 | **ขั้นรายงานผล (Report)**  - สรุปจัดทำรายงาน | 1 – 28 ก.พ. 62 | จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา |

1. **เป้าหมายของโครงการ**

**เชิงปริมาณ**

* นักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ การใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม

**เชิงคุณภาพ**

* นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู้อื่นและนำประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

1. **รายละเอียดการใช้งบประมาณ** ( ถัวจ่ายทุกรายการ )

เงินงบประมาณ จำนวน 8,000 บาท

เงินจากแหล่งอื่น (ระบุ) จำนวน - บาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | กิจกรรม/รายการ | **เงินงบประมาณ** | | | | | | | เงินจากแหล่งอื่น | รวมทั้งสิ้น |
| งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | รวม |
| ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง |
| 1 | **ขั้นวางแผน (Plan)**  ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินงาน เสนอขออนุมัติโครงการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **ขั้นดำเนินการ (Do)**  - บริหารงานคณะกรรมการสภานักเรียน  - จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน | - | - | 8,000 | - | - | - | 8,000 | - | 8,000 |
| 3 | **ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง** (Check&Action)  ประเมินผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | **ขั้นรายงานผล (Report)**  - สรุปจัดทำรายงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8,000** |

1. **การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้­ความสำเร็จ** | **ระดับความสำเร็จ**  **(ตามค่าเป้าหมายมาตรฐาน)** | **วิธีประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม | ร้อยละ 80 | สอบถาม | แบบสอบถาม |

1. **แหล่งข้อมูลสารสนเทศ**

- รายงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย (กิจกรรมสภานักเรียน)

- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การทำงาน

- การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม

1. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู้อื่นและนำประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ลงชื่อ จ.ส.ต. ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นครินทร์ นิ่มมา )

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ)

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา